2016年城步苗族自治县河流农村水电增效扩容

改造方案

城步苗族自治县水利局           城步苗族自治县财政局

二〇一六年四月

目  录

一、河流水能资源及开发利用概况	- 1 -

二、改造项目及实施安排	- 3 -

三、建设和资金管理	- 6 -

四、长效机制	- 7 -

五、效益分析	- 8 -

附表：	- 9 -

附件：	- 9 -

2016年城步苗族自治县河流农村水电增效扩容改造方案

- 一、河流水能资源及开发利用概况

1、流域概况

2016年，城步县纳入河流农村水电增效扩容改造方案的河流为巡头溪，开展农村水电增效扩容改造的农村水电站为刀背冲水电站。巡头溪属于寻江水系芙蓉河一级支流，干流河长9.9km，流域面积22.4km2，干流平均坡降93.3‰。巡头溪干流发源于湖广交界处五团镇巡头村的椅子形，由西南向东北流经蒙洞冲、巡头、塘泥、长界，在五团镇二居委会岩子坪鱼嘴角形芙蓉河右岸汇入芙蓉河干流。巡头溪主要支流为木瓜溪，木瓜溪流域集雨面积5.3km2,主河道长4.2km。

巡头溪属中亚热带季风湿润气候区，四季分明，气候温和，雨量充沛，无霜期长。多年平均气温为16℃，年变化甚微，年内气温7-8两个月最高，极端最高气温为38.5℃，12月最低，历年相对最低温度为-8℃，无霜期270天左右，全年日照时数1360h，日照百分率为31%，本区域以秋冬季西北风居多，春夏以西南风及东南风居多，多年平均风速2.5m/s左右。流域受太平洋东南季风及印度洋西南季风影响，雨量充沛，多年平均降水量为1751mm，暴雨主要集中于4-7月，雨量占全年雨量的50%以上。

巡头溪流域森林茂盛，植被覆盖率高，主要树种除松杉等常绿针叶林外，其余为灌木常绿阔叶林，水土流失轻微，水源涵养能力强，地下水极为丰富，主要表现在山涧及冲沟中常年水流不断，山泉水极为丰富，枯水期河道基流量大，水资源自然调节能力较强。

2、河流水能资源及开发利用现状

巡头溪水能资源密度大，蕴藏量丰富，全流域水能资源技术可发量装机可达3000kw（不计巡头水电站装机，其开发利用的水能资源本质上为浪浪水水能资源），现已经开发1740kw，尚有较大的开发潜力。通过刀背冲增效扩容，可进一步提高巡头溪的水能资源开发利用水平。

巡头溪流域现建有巡头（已建、装机1890kw）、木瓜（已建、装机110kw）、枫木湾(已建、630kw)、刀背冲（已建、1000kw）共四座水电站，其中建于2000年以后的水电站有巡头水电站及枫木湾水电站。巡头水电站建于2013年，该电站通过跨流域调水，将平等河流域浪浪水8km2的水调入巡头溪流域，其尾水落入巡头溪，其发电用水没有利用巡头溪水量。枫木湾水电站建于2007年，系巡头溪支流木瓜溪水电开发项目，位于木瓜溪中上游，该站仅利用了木瓜溪的水量。流域内建于2000年之前的水电站有木瓜水电站、刀背冲水电站，其中木瓜水电站建于1991年，位于木瓜溪下游，其厂房坐落在木瓜溪与巡头溪干流交汇处的两岔河口。刀背冲水电开建于1988年，建成于1997年，前后历时10年。刀背冲水电站引水坝址位于木瓜溪与巡头溪干流交汇点下游约20m，坝址控制集雨面积26.84km2（其中本流域面积18.84km2，巡头水电站外引8km2），引水坝为浆砌石重力坝，坝高3.2m，坝轴线长19m，溢流段长12m。引水渠布置在引水坝左岸，长2090m，沿山坡盘山布置。压力管位于刀背冲山坡，长378m,采用单管双机供水方案，管径0.53m。厂房建在峡谷出口刀背冲巡头溪主河道左岸。电站装机2×500kw。

3、因水电建设导致的河流减脱水情况

刀背冲水电站在木瓜溪与巡头溪干流交汇点入筑坝，坝址至电站厂房区间河道长2.2km。因电站的建设，导致区间河道出现减水情况。电站引水坝至下游660m处，长界位置右岸有一山沟汇入，山沟控制集雨面积0.35km2，在引水坝下游右岸1400m处，有铜锣河汇入，铜锣河控制集雨面积1.5km2。电站厂房坝址区间河道蜿蜒曲折，坡陡流急，为冲刷型河道，河床基岩裸露，堆填物为大块弧石。厂房上游150m范围河床较平缓，自此至铜锣河交汇口下游河床陡降最陡，此段河道长度800m，落差达120m，坡降150‰，河床为裸露基岩。自铜锣河交汇口下游150m至电站引水坝，河道长1550m，落差90m,河道坡降58‰，河床堆积有大块弧石。

厂坝址间河道为深山峡谷，两岸山坡陡峻，为原始次生灌木林，森林郁闭度良，受当地自然植被及地下水影响，电站较短，自引水坝下游约100m为脱水河道。减水严重河道长700m，减水较轻河道1400m。区间河道两岸无农田及居民，基本表现为原始生态面貌。

- 二、改造项目及实施安排

1、改造项目情况

本次由城步县水利局组织开展了河汉生态改造、电站增效扩容改造规划，纳入本次规划范围的河流为芙蓉河一级支流巡头溪，纳入改造的电站为刀背冲水电站。刀背冲水电站业主自愿申报农村水电站增效扩容国家扶持项目，极积开展前期工作。2015年，委托城步苗族自治县水利水电勘察设计室编制了《城步县刀背冲水电站增效扩容改造工程初步设计报告》，并报邵阳市水利局进行了审查批复，批复文件为《关于城步苗族自治县刀背冲水电站增效扩容改造工程初步设计的批复》（邵阳农电字[2015]27号）。2016年3月，刀背冲水电站业主委托邵阳市水利水电勘测设计院编制了《刀背冲水电增效扩容改造工程河流生态修复方案》，由城步县水利局进行了审查批复，批复文件为《关于刀背冲水电站增效扩容改造河流生态修复方案的审查批复》（城水利字[2016]11号）。

刀背冲水电站增效扩容改造主要改造工程量为：更换两台水轮发电机组及其附属设备，装机容量由2×500kw扩容至2×1000kw；更换升压站主变，由1台S7-1250/10主变更换为2台S11-M-2500/10主变；对引水坝、引水渠、压力前池加高加固并作防渗处理，引水坝加高0.32m，增设生态流量下泄孔，设置生态流量下泄监控设备；新建压力管道一支，管径0.63m，管长378m；扩建厂房并新设行车一台。主要土建工程量为：土石方开挖388.8m3，砼浇筑354.6m3，浆砌石砌筑126.7m3，厂房扩建61.2m2，金属结构制安97.5T，改造工程总投资402.02万元。

刀背冲水电站增扩容改造河流生态修复方案为：新建改建生态流量放闸孔1处，新建生态堰坝2年，增设监测、调度所需设备1套，修复减脱水河段长度2.2km。主要土建工程量为：土方开挖64.85m3，砂卵石开挖208.23m3，淤泥清除112.76m3，土方回填55.00m3，C20砼浇筑168.74m3，M7.5浆砌块石193.60m3，河道生态修复总投资24.08万元。

2、投资及资金筹措

本次巡头溪河流农村水电增效扩容改造方案工程总投资417.25万元。

其中刀背冲水电站增效扩容改造工程投资402.02万元，资金筹措方案为：申请中央补助资金200万元，申请地方补助资金50万元，银行贷款104万元，项目单位业主自筹48.02万元。

河流生态修复工程投资15.23万元，资金筹措方案为：项目单位业主自筹15.23万元。

总筹资方案为：申请中央补助资金200万元，申请地方补助资金50万元，银行贷款104万元，项目单位业主自筹63.25万元。

3、实施安排

根据刀背冲水电站运行实际情况及前期工作进展情况，刀背冲增效扩容改造工程及河流生态修复工程进度安排如下：

（1）电站增效扩容改造工程进度安排

2016年7月底前，完成工程招投标工作；

2016年8月中旬前，完成现场施工准备工作；

2016年9月底，主体工程开工；

2016年9月底～2016年12月底前完成厂房扩改造土建工程；

2016年9月底～2016年12月底前完成新建压力钢管施工，完成老压力钢管除锈防腐工程；

2017年1月底～2017年3月底前完成厂房机组安装调试工程，替代老机组上网发电；

2017年7月底至2017年9月底完成引水坝、渠道、压力前池加高加固防渗工程；

（2）河汉生态修复工程进度安排

2016年7月底前，完成工程招投标工作；

2016年8月中旬前，完成现场施工准备工作；

2016年9月底，主体工程开工；

2016年10月底完成2处生态堰坝建设；

2017年7月完生态流量泄放闸孔施工及监测设备安装。

（3）验收安排

2017年10月底前完成工程相关资料汇编整理，并报请验收。

- 三、建设和资金管理

1、建设管理

（1）成立县级协调指挥机构

成立由人民政府县长任组长，常务副县长、分管农林水副县长为副组长，县财政局、县水利局负责人为成员的县农村增效扩容工程领导小组。领导小组负责农村增效扩容工程实施过程当中的协调、指挥及资金审批划拨。

（2）组建项目法人

以刀背冲水电站为主体，组建项目法人，在县农村增效扩容工程领导小组的领导下，完善项目报批手续，按要求开展招投标事宜，对工程建设进度、质量、安全和资金安全具体负责。自觉接受县水利局、县财政局对工程质量、工程进度、工程安全和资金使用的监督检查。

（3）建立完善工作机制

项目法人应建立完善的财务制度，严格财务合同管理制度，严格按合同拨付工程款。建立质量监督制度，县水利局质监站按规定要求，对刀背冲水电站增效扩容工程及河流生态修复工程开展质量监督。严格执行监理制，由业主单位确定监理单位，并报县水利局备案，监理单位要按要求，对工程开展监理。完善工程安全渡汛制度，制订工程度汛预案，确保工程汛期安全。完善工程验收制度，按工程进度即时组织阶段性验收。建立责任追制度，将责任落实到人，对不能按期完成任务、工程出现质量或安全事故、资金管理违规的，实行责任追究。

- 四、长效机制

巡头溪流域各梯级水电站中，巡头水电站属外流域调水工程，电站所利用水资源不属于巡头溪流域，其建有日调节水库，由电网对其进行调度。枫木湾水电站及木瓜水电站属于纯径流式水电站，对水资源无调节作用。因此巡头溪流域各水电站本身缺乏水资源调节能力。因其为径流式水电站，刀背冲水电站河流生态水量调度不可能通过增加生态机组的方式予以解决。

刀背冲生态水量调度及电力调度，通过非工程措施予以解决，利用自动化技术进行实时监控。刀背冲水电站厂坝址区间河道除生态用水外，无第三方用水户。其河流水量生态调度通在坝址装设泄流闸孔及监控设备进行自动调度。在引水坝位置设定生态水位，对渠道闸门开度进行调整，确保生态水位及设计生态流量的下泄。

在刀背冲水电站为径流式水电站，除受巡头水电站日调节影响外，其余来水均为天然径流，电站除受电网调度外，各梯级基本依靠径流发电。为确保在满足下泄生态流量的前提下，压力前池装设水位自动监测装置，根据前池水位自动调节水轮机出力，充分利用水能资源。

本次刀背冲水电站增效扩容改造后，机电设备得到全面更新，自动化程度大大提高，水土建筑物得到除险加固后，工程安全性大大增强。具备了开发安全生产标准化建设的基本条件。在本次增效扩容改造完成后，着手安全生产标准化建设。

由项目法人单位组建安全生产标准化建设机构，专门负责，并委托有资质的单位全面指导与落实相关要求，对电站相关人员开展全面培训，设岗定责，建章立制。安全生产标准化建设拟在2018年3月开展，2018年7月完成后报请验收。

- 五、效益分析

巡头溪河流改造方案实施后，河流生态得到逐步恢复，水能资源利用率得到进一步提高，安全隐患得到全面整治，安全管理水平大幅提升。

通过对刀背冲水电站增效扩容改造，装机容量由1000kw提高到2000kw,多年平均发电量由602万kw·h增加到854.4万kw·h，年增加发电量252.4万kw·h，增幅达41.93%，电站效益提高明显。通过增效扩容改造，带动了机电及自动化设备制造，繁荣了市场，促进了社会就业。能过改造工程的实施，清洁电能力供应能力显著增强，减少了石化能源的消耗，为国家温室气体减排做出贡献。

通过巡头溪生态修复方案的实施，使刀背冲水电站厂坝址间2.2km脱减水河道生态得到修复，重新焕发生机，实践了人水和谐的科学发展观。

通过农村小水电站安全标准化建设，使水电站各类设备设施、管理制度、行为规范达到标准化水电站的要求，进一步树立农村小水电站与时俱进，适应时代发展潮流的形象。

巡头溪河流改造项目的实施，体现了国家发展新时期对农村水电的新要求，其经济、社会、生态效益显著。

- 附表：

附2-1  城步苗族自治县刀背冲水电站增效扩容巡头溪河流改造项目基本情况表

附2-2  城步苗族自治县刀背冲水电站增效扩容巡头溪河流改造绩效目标考核表

附2-3  城步苗族自治县刀背冲水电站增效扩容巡头溪生态改造项目情况表（同附1-1）

附2-4  城步苗族自治县刀背冲水电站增效扩容改造项目情况表（同附1-2）

- 附件：

附件1：关于《刀背冲水电站增效扩容改造河流生态修复方案》的审查批复（城水利字[2016]11号）

附件2：关于城步苗族自治县刀背冲水电站增效扩容改造工程初步设计的批复（邵水农电字[2015]27号）