## 表一11
附件1
2016年湖南省农村公路安保设施建设目标完成汇总表
填报单位:城步县交通运输局
县市区名称 | 2016年目标 |  | 2016年完成情况
| 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 完成目标百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
|  |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元)
城步县 | 28 | 253 | 28.4 | 253 | 28.4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4% | 100% | 28.4 | 100%
合 计 | 28 | 253 | 28.4 | 253 | 28.4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4% | 100% | 28.4 | 100%
填报人: |  | 联系电话:
说明：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报 | [9 empty] | 填报日期:2016年11月30日

## 表二11
附件2 | [29 empty] | 附件2
市州农村公路提质改造项目完成情况一览表 | [29 empty] | 邵阳市 市州农村公路安保设施建设项目完成情况一览表
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 项目性质 | 国省规划、计划情况(建设规模) | [5 empty] | 完成里程、标准和投资 | [10 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注 | 序号 | 项目基本情况 | [8 empty] | 完成里程和投资 | [7 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 |  | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  |  | 合计 |  | 县道 |  |  | 乡道 |  |  | 村道 |  |  | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 |  |  | 县市区 | 线路编码 | 线路名称 | 起点桩号 | 止点桩号 | 里程(公里) |  |  |  | 合计 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它
[7 empty] | 小计 | 县道 | 乡道 | 村道 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | [14 empty] | 小计 | 县道 | 乡道 | 村道 | 里程 (公里) | 投资 (万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
总计 | [29 empty] | 总计 | [5 empty] | 28.4 | 28.4 | 0 |  | 28.4 | 253 | 28.4 | 253 | 0 | 0 |  |  | 253 | 186 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34
[30 empty] | 44 | 城步县 | X159430529 | 木瓜桥-钟家坊 | 0 | 11.765 | 11.2 | 11.2 |  |  | 11.2 | 111 | 11.2 | 111 |  |  |  |  | 111 | 66 | 33 |  |  |  | 12
[30 empty] | 45 | 城步县 | X160430529 | 西岩镇-G90 | 0 | 18 | 17.2 | 17.2 |  |  | 17.2 | 142 | 17.2 | 142 |  |  |  |  | 142 | 120 |  |  |  |  | 22

## 表一12
附件1
2016年湖南省农村公路安保设施建设目标完成汇总表
填报单位:城步县交通运输局
县市区名称 | 2016年目标 |  | 2016年完成情况
| 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 完成目标百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
|  |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元)
城步县 | 28 | 253 | 47 | 515 | 47 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9% | 203.6% | 47 | 100%
合 计 | 28 | 253 | 47 | 515 | 47 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9% | 203.6% | 47 | 100%
填报人: |  | 联系电话:
说明：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报 | [9 empty] | 填报日期:2016年 月 日

## 表二12
附件2 | [29 empty] | 附件2
市州农村公路提质改造项目完成情况一览表 | [29 empty] | 市州农村公路安保设施建设项目完成情况一览表
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 项目性质 | 国省规划、计划情况(建设规模) | [5 empty] | 完成里程、标准和投资 | [10 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注 | 序号 | 项目基本情况 | [8 empty] | 完成里程和投资 | [7 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 |  | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  |  | 合计 |  | 县道 |  |  | 乡道 |  |  | 村道 |  |  | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 |  |  | 县市区 | 线路编码 | 线路名称 | 起点桩号 | 止点桩号 | 里程(公里) |  |  |  | 合计 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它
[7 empty] | 小计 | 县道 | 乡道 | 村道 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | [14 empty] | 小计 | 县道 | 乡道 | 村道 | 里程 (公里) | 投资 (万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
总计 | [29 empty] | 总计 | [5 empty] | 47 | 47 | 0 |  | 47 | 515 | 47 | 515 | 0 | 0 |  |  | 515 | 316 | 33 | 0 | 0 | 0 | 166
[30 empty] | 44 | 城步县 | X159430529 | 木瓜桥-钟家坊 | 0 | 11.765 | 11.2 | 11.2 |  |  | 11.2 | 111 | 11.2 | 111 |  |  |  |  | 111 | 66 | 33 |  |  |  | 12
[30 empty] | 45 | 城步县 | X160430529 | 西岩镇-G90 | 0 | 18 | 17.2 | 17.2 |  |  | 17.2 | 142 | 17.2 | 142 |  |  |  |  | 142 | 120 |  |  |  |  | 22
[30 empty] | 46 | 城步县 | X168430529 | 蛤蟆石至南桂 | 0 | 20.6 | 18.6 | 18.6 |  |  | 18.6 | 262 | 18.6 | 262 |  |  |  |  | 262 | 130 |  |  |  |  | 132

## 评估申报表
附件3
重点民生实事考核数据评估认定申报表
申报单位（盖章）： |  |  | 申报单位主要负责人签名 （或盖章）：
考 核 项 目 | 指标名称 | 全年任务目标 | 实际完成 （自年初至验收前） | 预计完成 （自年初至12月31日）
农村公路提质改造
| 农村公路安保设施建设 | 28 | 28.4 | 47
| 城步县 | 28 | 28.4 | 47
申报单位 自评意见
年 月 日
公示情况（提供复印件）
年 月 日
统计部门评估认定意见
年 月 日
申报人：向勇 |  | 联系电话：13873977797 |  | 申报时间：2016.11.21

## 资金落实表
附件4
重点民生实事经费支出情况统计表
填报单位：城步县交通运输局 | [5 empty] | 单位：万元
项目名称 | 国 家 投入资金 | 省 级 投入资金 | 市 州 投入资金 | 县市区、乡镇投入资金 | 其他投入 | 合 计
合 计
农村公路提质改造
农村公路安保设施建设 | 316 | 33 | 0 | 0 | 166 | 515
城步县 | 316 | 33 | 0 | 0 | 166 | 515
申报人:向勇 |  | 联系电话:13874254928 |  |  | 申报时间:2016.11.21