## 项目表
附件2
2018年第三批涉农整合资金项目计划（贫困村基础设施）安排表
序 号 | 项目村 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设地点、内容及规模 | 投入资金 （万元） | 时间进度(起止) |  | 绩效目标 | 主管部门 | 实施单位 | 资金 属性 | 备 注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 长安营镇黄洋村 | 基础设施 | 人安饮水 | 全村人安饮水建设 | 16 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决59贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 县水利局 | 长安营镇 | 省6
2 | 长安营镇黄洋村 | 基础设施 | 村组公路 | 1组下排-高流冲扩宽铺沙1.5公里 | 15 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决59贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 长安营镇 | 央1
3 | 长安营镇黄洋村 | 基础设施 | 村组公路 | 下排1至2组扩宽铺沙3.5公里，挡土墙2处，涵管5处 | 45 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
4 | 长安营镇黄洋村 | 基础设施 | 村组公路 | 3组-4组扩宽铺沙5公里，挡土墙3处，涵管8处 | 60 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
5 | 长安营镇黄洋村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 4组高流冲平板桥长5米，宽4.5米 | 3 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 黄洋村 | 央1
6 | 长安营镇黄洋村 | 基础设施 | 村组公路 | 4组刘道吉屋门口盖板涵长5米，宽4.5米 | 3 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 黄洋村 | 央1
7 | 五团镇白水头村 | 基础设施 | 人安饮水 | 5.6.7组人安饮水 | 12 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决125贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 县水利局 | 五团镇 | 省6
8 | 五团镇白水头村 | 基础设施 | 村组公路 | 牛栏田道路铺砂1公里 | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善32贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 五团镇 | 央1
9 | 五团镇初水村 | 基础设施 | 村组公路 | 寨头湾420米铺砂 | 5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善61贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 初水村 | 央1
10 | 五团镇初水村 | 基础设施 | 村组公路 | 桃子坪至寨坝子300米铺砂 | 7.5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 初水村 | 省9
11 | 五团镇恒洲村 | 基础设施 | 村组公路 | 村主干道（恒洲至石空）4.5米*2.3公里硬化 | 150 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善65贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
12 | 五团镇恒洲村 | 基础设施 | 村组公路 | 村公所3.5米*250米道路硬化 | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善65贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 五团镇 | 央1
13 | 五团镇恒洲村 | 基础设施 | 村组公路 | 一组（步林）3.5米*2公里铺砂 | 20 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
14 | 五团镇恒洲村 | 基础设施 | 村组公路 | 七组（凉伞寨）3.5米*4公里铺砂 | 40 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
15 | 五团镇恒洲村 | 基础设施 | 村组公路 | 初水至恒洲公路12公里维修 | 450 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
16 | 五团镇金树村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 龙冲口桥维修 | 8 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善118户贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 金树村 | 央1
17 | 五团镇金树村 | 基础设施 | 村组公路 | 秧田至烟龙冲水毁维修 | 8 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 金树村 | 央1
18 | 五团镇金树村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 金树村回垅桥维修 | 8 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 金树村 | 央1
19 | 五团镇金童山村 | 基础设施 | 村组公路 | 江头司5.6.7组0.5公里通组道路硬化 | 30 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善150贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
20 | 五团镇金童山村 | 基础设施 | 村组公路 | 江头司大坪头新建10公里（产业路） | 280 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
21 | 五团镇金童山村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 江头司学校危桥重建 | 30 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决641贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
22 | 五团镇金童山村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 风坳马田桥新建 | 40 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决642贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
23 | 五团镇金童山村 | 基础设施 | 电力设施 | 电网改造工程四线布置2公里 | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决641贫困人口用电困难 | 县供电公司 | 五团镇 | 央1
24 | 五团镇金童山村 | 基础设施 | 农田水利 | 江头司片水圳建设 | 5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决160贫困人口生产用水 | 县扶贫办 | 金童山村 | 央1
25 | 兰蓉乡新寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 风冲至罗落水新修村组道长3公里，宽4.5米 | 60 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决764贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
26 | 兰蓉乡新寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 唐公平至风冲村组道整平铺砂长3.8公里，宽3.5米 | 18 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 兰蓉乡 | 央1
27 | 兰蓉乡新寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 新寨至罗落水村组道整平铺砂长3.8公里，宽3.5米 | 18 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 兰蓉乡 | 央1
28 | 兰蓉乡新寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 陶马坪至渣子水组道铺砂0.6公里，宽3.5米 | 6 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 新寨村 | 央1
29 | 兰蓉乡新寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 罗家塘至隘头组道铺砂0.8公里，宽3.5米 | 8 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 新寨村 | 央1
30 | 兰蓉乡新寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 新寨至罗落水水毁组道建设工程挡土墙7处 | 20 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
31 | 兰蓉乡新寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 暗叉至水平水毁组道建设工程挡土墙8处 | 13 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 兰蓉乡 | 央1
32 | 兰蓉乡新寨村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 黄石桥维修加固 | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 兰蓉乡 | 央1
33 | 兰蓉乡水源村 | 基础设施 | 村组公路 | 安塘坪至陈家罢村组道整平铺砂长3.5公里，宽3.5米 | 16 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决340贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 兰蓉乡 | 央1
34 | 兰蓉乡水源村 | 基础设施 | 村组公路 | 王泥田至腊屋坪组道铺砂1.36公里，宽3.5米 | 14 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决341贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 兰蓉乡 | 央1
35 | 兰蓉乡水源村 | 基础设施 | 村组公路 | 腊屋坪至沙冲头村组道铺砂2.7公里，宽3.5米 | 27 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
36 | 兰蓉乡水源村 | 基础设施 | 村组公路 | 岩子头至落锅塘村组道硬化2公里，铺砂1.2KM，宽3.5米 | 102 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
37 | 兰蓉乡水源村 | 基础设施 | 村组公路 | 云场里至陈家罢村组道硬化2公里，铺砂1.5KM,宽3.5米 | 105 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
38 | 兰蓉乡水源村 | 基础设施 | 村组公路 | 水尾底至矮界子村组道铺砂0.8公里，宽3.5米 | 8 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 水源村 | 央1
39 | 兰蓉乡水源村 | 基础设施 | 村组公路 | 整村水毁组道建设抢修工程 | 5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 水源村 | 央1
40 | 兰蓉乡水源村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 水尾底新修桥1座长9米，宽4.5米 | 20 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
41 | 兰蓉乡水源村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 陶家庄新修桥1座长9米，宽4.5米 | 20 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
42 | 兰蓉乡水源村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 黄泥田新修桥1座长9米，宽4.5米 | 20 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
43 | 西岩镇碧云村 | 基础设施 | 村组公路 | 碧云崖山底-天狮脚下4.5米*620米 | 35 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决380 贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
44 | 西岩镇碧云村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 碧云村西岩中学桥梁6米*55米 | 60 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
45 | 西岩镇永丰村 | 基础设施 | 人安饮水 | 玉河片人安饮水 | 20 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决598贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 县水利局 | 县水利局 | 省6
46 | 西岩镇永丰村 | 基础设施 | 村组公路 | 19组黄帝界1.3KM铺砂 | 13 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善163贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 西岩镇 | 央1
47 | 西岩镇永丰村 | 基础设施 | 村组公路 | 20组野牛塘1.4KM铺砂 | 14 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 西岩镇 | 央1
48 | 西岩镇永丰村 | 基础设施 | 村组公路 | 11组白石界1.1KM铺砂 | 11 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 西岩镇 | 央1
49 | 西岩镇永丰村 | 基础设施 | 村组公路 | 13组苗竹山3.0KM铺砂 | 30 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
50 | 西岩镇永丰村 | 基础设施 | 村组公路 | 14组横爬岭2.5KM铺砂 | 25 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
51 | 西岩镇永丰村 | 基础设施 | 村组公路 | 2.9组竹0.8KM铺砂 | 8 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 永丰村 | 央1
52 | 西岩镇永丰村 | 基础设施 | 村组公路 | 7组羊角岭0.7KM铺砂 | 7 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 永丰村 | 央1
53 | 西岩镇永丰村 | 基础设施 | 村组公路 | 双洪至玉丰岔路口6KM扩建1M硬化 | 140 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
54 | 西岩镇长康村 | 基础设施 | 农田水利 | 洪灾损毁水圳维修 | 4 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决180贫困人口生产用水 | 县水利局 | 长康村 | 央1
55 | 茅坪镇金兴村 | 基础设施 | 人安饮水 | 白竹山片人安饮水 | 26 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决476贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 县水利局 | 县水利局 | 省6
56 | 茅坪镇金兴村 | 基础设施 | 村组公路 | 1组组道扩改铺砂1公里，3.54M宽 | 40 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善125贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
57 | 茅坪镇金兴村 | 基础设施 | 村组公路 | 13组组道扩改铺砂0.7公里，3.55M宽 | 20 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
58 | 茅坪镇金兴村 | 基础设施 | 村组公路 | 14、15组500米组道扩改铺砂，宽3.5M | 20 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
59 | 茅坪镇金兴村 | 基础设施 | 村组公路 | 7组组道铺砂2.1公里，3.5米宽， | 21 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
60 | 蒋坊乡柳林村 | 基础设施 | 村组公路 | 村主干道扩改2800*3.5M，路基扩宽1.5KM铺沙，1.2km全线铺沙 | 40 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善46贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
61 | 蒋坊乡柳林村 | 基础设施 | 村组公路 | 望家圹一团里2000*,3.5，路基加宽1m,全线铺沙3.5m | 50 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
62 | 蒋坊乡柳林村 | 基础设施 | 村组公路 | 塘里至大桥头2600M铺砂宽3.5m | 26 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
63 | 蒋坊乡大同村 | 基础设施 | 村组公路 | 金凤片1-5组组道4500m铺砂宽3.5M | 45 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善149贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
64 | 蒋坊乡大同村 | 基础设施 | 村组公路 | 谢家坪3组组道700M铺砂宽3.5M | 7 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 大同村 | 央1
65 | 蒋坊乡大同村 | 基础设施 | 村组公路 | 李家团、杨家团700M铺砂宽3.5M | 7 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 大同村 | 央1
66 | 蒋坊乡大同村 | 基础设施 | 村组公路 | 新建大寨洞头至坪溪山七组7KM,铺砂3.5M宽 | 200 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
67 | 蒋坊乡太和村 | 基础设施 | 人安饮水 | 全村人安饮水建设 | 31.6 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决432贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 县水利局 | 县水利局 | 央7
68 | 蒋坊乡太和村 | 基础设施 | 村组公路 | 曾家水7-8组道路维修扩改路基1.5m全线硬化2000M*3.5M | 120 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决432贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
69 | 蒋坊乡太和村 | 基础设施 | 村组公路 | 三渡江1-2组组道500M铺砂宽3.5M | 5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 太和村 | 央1
70 | 蒋坊乡太和村 | 基础设施 | 村组公路 | 曾家水组道150*3.5M | 2 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 太和村 | 央1
71 | 蒋坊乡太和村 | 基础设施 | 村组公路 | 村委会马头丘300M硬化 | 15 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 蒋坊乡 | 央1
72 | 蒋坊乡太和村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 易家湾曾家水7-8组危桥重建35M | 105 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
73 | 儒林镇白云湖村 | 基础设施 | 人安饮水 | 大木山片、及四、五组人安饮水 | 24 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决351贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 县水利局 | 县水利局 | 省6
74 | 儒林镇白云湖村 | 基础设施 | 村组公路 | 大木山至老虎恐4KM组道铺砂3.5M宽 | 40 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善88贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
75 | 儒林镇白云湖村 | 基础设施 | 村组公路 | 塘芭公路至陈善武家1.5KM组道铺砂3.5M宽 | 15 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 儒林镇 | 央1
76 | 儒林镇白云湖村 | 基础设施 | 村组公路 | 村学校至栗树界0.5KM组道铺砂3.5M宽 | 5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 白云湖村 | 央1
77 | 儒林镇金水村 | 基础设施 | 村组公路 | 白石园一二七组4km铺砂宽3.5M | 40 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善177贫困户生产生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
78 | 儒林镇金水村 | 基础设施 | 村组公路 | 金水9组奔山冲至大井溪1km铺砂宽3.5M | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 儒林镇 | 央1
79 | 儒林镇金水村 | 基础设施 | 村组公路 | 原白石园村苗龙山至锯木场3km铺砂宽3.5M | 30 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
80 | 儒林镇金水村 | 基础设施 | 村组公路 | 原白石园村黄远一组600米水毁维修铺砂，宽3.5M | 20 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
81 | 儒林镇金水村 | 基础设施 | 村组公路 | 原金水村金水二三组1000米水毁维修铺砂，宽3.5M | 38 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
82 | 儒林镇金水村 | 基础设施 | 村组公路 | 原金水村金水哨洞至烟支凸2.5km水毁维修铺砂，宽3.5M | 50 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
83 | 儒林镇金水村 | 基础设施 | 村组公路 | 原栗坪村茅坪里至唐家山3km水毁维修铺砂，宽3.5M | 60 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
84 | 儒林镇金水村 | 基础设施 | 村组公路 | 金水五组1.5公里维修铺砂，宽3.5M | 15 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 儒林镇 | 央1
85 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 村组公路 | 白岩山至荣冲（旱塘山）4.57KM水毁修复 | 60 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善105贫困户生产生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
86 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 村组公路 | 下栏牛坪至藤缠白上界6.4KM水毁修复 | 70 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
87 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 村组公路 | 水口至王旁山2.14KM铺砂宽3.5M | 22 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
88 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 村组公路 | 凹背底至阳石田1.9KM铺砂宽3.5M | 19 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 儒林镇 | 央1
89 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 村组公路 | 兰藤黑凹里铺沙4km | 40 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善105贫困户生产生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
90 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 村组公路 | 兰藤藤缠4组铺沙1km（有涵洞） | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 儒林镇 | 央1
91 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 村组公路 | 兰藤村环村公路2公里铺砂，宽3.5M | 20 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
92 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 村组公路 | 兰藤藤缠1组1公里水毁维修 | 40 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
93 | 儒林镇南门村 | 基础设施 | 村组公路 | 南门飞鹿片飞凤塘1.2公里扩改铺砂 | 30 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善147贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
94 | 儒林镇玉屏村 | 基础设施 | 人安饮水 | 全村人安饮水建设 | 8 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决510贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 县水利局 | 玉屏村 | 省6
95 | 儒林镇玉屏村 | 基础设施 | 村组公路 | 玉屏一组扩宽铺砂1500米，宽3.5M | 30 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决510贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
96 | 儒林镇玉屏村 | 基础设施 | 村组公路 | 玉屏四、五组1500米扩宽铺砂，宽3.5M | 30 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
97 | 儒林镇玉屏村 | 基础设施 | 村组公路 | 小清溪五组通达600米铺砂，宽3.5M | 22 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
98 | 儒林镇玉屏村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 玉屏三组一座维修 | 5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 玉屏村 | 央1
99 | 儒林镇玉屏村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 小清溪三组一座维修 | 5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 玉屏村 | 央1
100 | 儒林镇玉屏村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 小清溪四组二座维修 | 3 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决510贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 玉屏村 | 央1
101 | 丹口镇丹口村 | 基础设施 | 村组公路 | 反修桥至大山坳组道扩宽3.5m*600米铺砂 | 20 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决331贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
102 | 丹口镇丹口村 | 基础设施 | 村组公路 | 丹口至高田组道扩宽1.5公里铺砂，宽3.5M | 30 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
103 | 丹口镇丹口村 | 基础设施 | 村组公路 | 反修桥至印家组道扩宽600米硬化 | 40 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
104 | 丹口镇丹口村 | 基础设施 | 村组公路 | 4组行溪道路硬化1.0公里宽3.5米，铺砂2.5公里，宽3.5M | 60 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省1资金40，省2资金20
105 | 丹口镇双顺村 | 基础设施 | 人安饮水 | 全村人安饮水建设 | 26.1 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决135贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 县水利局 | 县水利局 | 省6
106 | 丹口镇双顺村 | 基础设施 | 村组公路 | 四组组道铺砂0.6公里宽3.5米 | 6 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善41贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 双顺村 | 央1
107 | 丹口镇双顺村 | 基础设施 | 村组公路 | 五组组道道铺砂0.6公里宽3.5米 | 6 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 双顺村 | 央1
108 | 丹口镇双顺村 | 基础设施 | 村组公路 | 一、二组桥梁2座长4米*宽4.5米 | 20 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
109 | 丹口镇双顺村 | 基础设施 | 电力设施 | 电网改造工程四组电缆改造1公里 | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决22贫困人口用电困难 | 县供电公司 | 丹口镇 | 省1
110 | 丹口镇群旺村 | 基础设施 | 村组公路 | 1、2、3组组道铺沙1.5公里 | 15 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善47贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 丹口镇 | 央1
111 | 丹口镇群旺村 | 基础设施 | 村组公路 | 羊石至斜头山Y037线4.23KM水毁维修 | 200 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善47贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
112 | 丹口镇洞头山村 | 基础设施 | 村组公路 | 3、5组组道铺砂450米宽3.5米 | 5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善27贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 洞头山村 | 央1
113 | 丹口镇洞头山村 | 基础设施 | 村组公路 | 1组新建组道200米铺砂宽3.5米 | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 丹口镇 | 央1
114 | 丹口镇洞头山村 | 基础设施 | 村组公路 | 4组组道维修3.2公里 | 35 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
115 | 丹口镇洞头山村 | 基础设施 | 村组公路 | 4组组道新建2.5公里铺砂3.5米宽 | 125 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
116 | 丹口镇沙洲岩门村 | 基础设施 | 人安饮水 | 全村人安饮水建设 | 38.3 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决303贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 县水利局 | 县交通局 | 省6
117 | 丹口镇沙洲岩门村 | 基础设施 | 村组公路 | 下陈家组道新建1千米铺砂3.5M宽 | 25 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善75贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
118 | 丹口镇沙洲岩门村 | 基础设施 | 村组公路 | 大坪沙洲组道0.5KM铺砂3.5M宽 | 5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 沙洲岩门村 | 央1
119 | 丹口镇沙洲岩门村 | 基础设施 | 村组公路 | 岩门组道水毁修复（挡土墙） | 26.7 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省9资金10，省6资金16.7
120 | 丹口镇沙洲岩门村 | 基础设施 | 村组公路 | 岩门青山大桥挡土墙、回填、路面硬化 | 60 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
121 | 汀坪乡蓬瀛村 | 基础设施 | 人安饮水 | 全村安全饮水工程 | 62 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决139贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 县水利局 | 县水利局 | 省6
122 | 汀坪乡蓬瀛村 | 基础设施 | 村组公路 | 沙基片洞子冲300米铺砂宽3.5米 | 3 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善37贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 蓬瀛村 | 央1
123 | 汀坪乡蓬瀛村 | 基础设施 | 村组公路 | 蓬洞片枫冲口路路面铺砂300米宽3.5米 | 3 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 蓬瀛村 | 央1
124 | 汀坪乡蓬瀛村 | 基础设施 | 村组公路 | 蓬洞片冲头水路垮方重建20米*4米高 | 8 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 蓬瀛村 | 央1
125 | 汀坪乡蓬瀛村 | 基础设施 | 村组公路 | 沙基片新廖至东河路村道铺沙3000米*3.5米 | 30 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
126 | 汀坪乡太阳村 | 基础设施 | 村组公路 | 机耕道2.5米长、机耕桥1座、渠道1000米 | 100 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善93贫困人口生产生活条件 | 县农综办 | 县农综办 | 央1
127 | 汀坪乡太阳村 | 基础设施 | 农田水利 | 防洪堤建设1800米 | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 汀坪乡 | 央1
128 | 汀坪乡隘上村 | 基础设施 | 人安饮水 | 隘上村四个组 | 48 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决91贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 县水利局 | 县水利局 | 省6
129 | 汀坪乡隘上村 | 基础设施 | 村组公路 | 黄土坳500米铺砂宽3.5米 | 5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善24贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 隘上村 | 央1
130 | 汀坪乡隘上村 | 基础设施 | 村组公路 | 狗冲500米铺砂宽3.5米 | 5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 隘上村 | 央1
131 | 汀坪乡隘上村 | 基础设施 | 村组公路 | 寨子上600米铺砂宽3.5米 | 6 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善24贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 隘上村 | 央1
132 | 汀坪乡隘上村 | 基础设施 | 村组公路 | 爱记湾320米铺砂宽3.5米 | 3.2 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 隘上村 | 省9
133 | 汀坪乡隘上村 | 基础设施 | 村组公路 | 秧田冲250米铺砂宽3.5米 | 2.5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 隘上村 | 省9
134 | 汀坪乡隘上村 | 基础设施 | 村组公路 | 大湾100米铺砂宽3.5米 | 1 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 隘上村 | 央1
135 | 汀坪乡隘上村 | 基础设施 | 村组公路 | 黄土坳至石牛水水毁道路维修铺沙 | 80 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
136 | 汀坪乡古田村 | 基础设施 | 村组公路 | 东河二组（自然村）组道铺砂800米 | 8 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善87贫困人口的生产、生活条件 | 县交通局 | 古田村 | 央1
137 | 汀坪乡古田村 | 基础设施 | 村组公路 | 东河二、五组组道铺砂1900米宽3.5米 | 19 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 汀坪乡 | 央1
138 | 汀坪乡古田村 | 基础设施 | 村组公路 | 游家坳经江水到大河组道铺砂9300米宽3.5米 | 93 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
139 | 汀坪乡古田村 | 基础设施 | 村组公路 | 大河二、三组组道铺砂1800米宽3.5米 | 18 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 汀坪乡 | 央1
140 | 汀坪乡古田村 | 基础设施 | 村组公路 | 大河四组组道铺砂650米宽3.5米 | 6.5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 古田村 | 省10资金6万元，央3资金0.48
141 | 汀坪乡古田村 | 基础设施 | 村组公路 | 东河二组组道铺砂300米宽3.5米 | 3 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 古田村 | 央7
142 | 汀坪乡古田村 | 基础设施 | 村组公路 | 东河二组至杨梅村组道铺砂3500米宽3.5米 | 35 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央7
143 | 汀坪乡古田村 | 基础设施 | 村组公路 | 东河石竹冲组道铺砂300米宽3.5米 | 3 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善87贫困人口的生产、生活条件 | 县交通局 | 古田村 | 央7
144 | 汀坪乡古田村 | 基础设施 | 村组公路 | 新升田组道铺砂300米宽3.5米 | 3 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 古田村 | 央7
145 | 汀坪乡古田村 | 基础设施 | 村组公路 | 马柏田组道铺砂300米宽3.5米 | 3 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 古田村 | 省9
146 | 汀坪乡古田村 | 基础设施 | 村组公路 | 水尾界组道铺砂400米宽3.5米 | 4 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 古田村 | 央1
147 | 汀坪乡古田村 | 基础设施 | 村组公路 | 大花田组道铺砂500米宽3.5米 | 5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 古田村 | 省15资金1，省1资金4
148 | 汀坪乡金童山村 | 基础设施 | 村组公路 | 大冲头、独宿、小阳坪原村道水毁修复6处 | 38 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善142贫困人口的生产生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央7
149 | 汀坪乡金童山村 | 基础设施 | 村组公路 | 2、3、4组组道2.5KM铺砂宽3.5M | 25 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央7
150 | 汀坪乡龙塘村 | 基础设施 | 村组公路 | 包丘槽至弯塘村道铺砂2.2公里宽3.5米 | 22 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决172贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央7
151 | 汀坪乡龙塘村 | 基础设施 | 村组公路 | 谢家屋下至毛冲头村道扩改铺砂4.5公里宽3.5米 | 60 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央7
152 | 汀坪乡龙塘村 | 基础设施 | 村组公路 | 谢家屋下至温塘坪村道扩改硬化10公里，宽3.5米 | 450 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央5
153 | 汀坪乡杨梅村 | 基础设施 | 村组公路 | 1.2.4.6.7.8组组道建设5000米铺砂宽3.5米 | 50 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善17贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央7
154 | 汀坪乡横水村 | 基础设施 | 村组公路 | 横水桥头寨横水桥头寨电站路铺沙300米宽3.5米 | 3 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善53贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 横水村 | 央7
155 | 汀坪乡横水村 | 基础设施 | 村组公路 | 阳前一至梨子坪组道铺砂2500米宽3.5米 | 25 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善54贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央7
156 | 汀坪乡横水村 | 基础设施 | 村组公路 | 桂石一二组组道铺砂800米宽3.5米 | 8 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 横水村 | 央7
157 | 汀坪乡横水村 | 基础设施 | 村组公路 | 桂石界贝子组道铺砂400米宽3.5米 | 4 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 横水村 | 央7
158 | 汀坪乡横水村 | 基础设施 | 村组公路 | 赤水界组道铺砂600米宽3.5米 | 6 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 横水村 | 央7
159 | 汀坪乡横水村 | 基础设施 | 村组公路 | 桂石至大冲头水毁维修2.9公里 | 35 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央7
160 | 汀坪乡汀坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 13、15、17组长1600米铺砂宽3.5米 | 16 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善70贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 汀坪乡 | 央7
161 | 汀坪乡汀坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 村道道路扩改硬化3.5KM | 200 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央5
162 | 汀坪乡安乐村 | 基础设施 | 村组公路 | 温塘坪至信溪口水毁路基600米 | 40 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善29贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 省6
163 | 汀坪乡桂花村 | 基础设施 | 村组公路 | 寨子柒水段道路建设9公里,水毁维修铺砂宽3.5M | 120 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善60贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
164 | 汀坪乡桂花村 | 基础设施 | 村组公路 | 上岩片茶冲口水毁路段1千米水毁维修铺砂宽3.5M | 80 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1
165 | 汀坪乡桂花村 | 基础设施 | 村组公路 | 寨子柒刘家界铺砂3.3公里宽3.5M | 33 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央7
166 | 汀坪乡桂花村 | 基础设施 | 村组公路 | 上岩片1、5组组道扩建铺砂500米宽3.5M | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 汀坪乡 | 省6
167 | 白毛坪大岔坪村 | 基础设施 | 人安饮水 | 大岔坪村安全饮水工程 | 21.36 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决74贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 县水利局 | 县水利局 | 省6
168 | 白毛坪大岔坪村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 大斗子平板桥4米长，4.5米宽 | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决74贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省15
169 | 白毛坪坳岭村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 五组平板桥17米长，5米宽 | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决81贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省9
170 | 白毛坪坳岭村 | 基础设施 | 人安饮水 | 坳岭村安全饮水工程1.2.3.5组人安饮水 | 30 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决81贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 县水利局 | 县水利局 | 省6
171 | 白毛坪坳岭村 | 基础设施 | 村组公路 | 2组（粗石）组道1千米扩宽铺砂，宽3.5米 | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善28贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省6
172 | 白毛坪坳岭村 | 基础设施 | 村组公路 | 3.4组组道6.5千米，3.5米宽铺砂 | 65 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省6
173 | 白毛坪坳岭村 | 基础设施 | 村组公路 | 5组组道7千米,铺砂3.5米宽 | 70 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央5
174 | 白毛坪白毛坪村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 白毛坪水毁桥梁修复 | 20 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决539贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
175 | 白毛坪白毛坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 屋田冲至龙坳道路铺砂3.5米宽，1.5千米 | 15 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 白毛坪乡 | 央7
176 | 白毛坪白毛坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 瓦厂口至大冲园道路修建100m，浆砌挡土墙100m³ | 5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 白毛坪村 | 央7
177 | 白毛坪白毛坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 丁界变电站水泥路面维修150m×4m×0.2 | 12 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 白毛坪乡 | 央1
178 | 白毛坪白毛坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 12组组道铺砂700米*3米 | 7 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决539贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 白毛坪村 | 省6
179 | 白毛坪白毛坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 13组组道铺砂200米*3米 | 2 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 白毛坪村 | 省6
180 | 白毛坪大阳村 | 基础设施 | 人安饮水 | 翁坵头、潘家溪、王观音、大腊屋、老虎岩、南风冲 | 9.15 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决258贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 县水利局 | 大阳村 | 省6
181 | 白毛坪大阳村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 腊屋水35米×5米桥梁1座 | 60 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决258贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
182 | 白毛坪大阳村 | 基础设施 | 村组公路 | 5、9组组道长800米，路基4.5米 | 30 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省10
183 | 白毛坪大阳村 | 基础设施 | 村组公路 | 6、7、8组组道长5.5公里铺砂3.5米宽 | 55 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省9
184 | 白毛坪横板桥村 | 基础设施 | 村组公路 | 七组组道扩改铺砂宽3.5M，4公里 | 72 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善69贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央5
185 | 白毛坪横板桥村 | 基础设施 | 村组公路 | 一、二、三组组道扩改，4.5公里 | 33 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央5
186 | 白毛坪横板桥村 | 基础设施 | 村组公路 | 招呼站至原大坳头村级活动中心村道1.4公里硬化 | 100 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善69贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央5
187 | 白毛坪横板桥村 | 基础设施 | 村组公路 | 四组至原义山园村级活动中心水毁修复，2.44公里 | 100 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央5
188 | 白毛坪横板桥村 | 基础设施 | 村组公路 | 八组组道扩改，4.1公里，铺砂 | 41 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央5
189 | 白毛坪横板桥村 | 基础设施 | 村组公路 | 二组组道铺砂，1.5公里，铺砂 | 15 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善69贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 白毛坪乡 | 央5
190 | 白毛坪横板桥村 | 基础设施 | 村组公路 | 七组组道维修，4公里，铺砂 | 40 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央5
191 | 白毛坪横板桥村 | 基础设施 | 村组公路 | 一组至四组组道维修，3.9公里，铺砂 | 39 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央5
192 | 白毛坪胜利村 | 基础设施 | 村组公路 | 茶园水9组组道铺砂3.6千米，3.5米宽 | 36 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善97贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央5
193 | 白毛坪胜利村 | 基础设施 | 村组公路 | 青峰组道铺沙4.5千米3.5米宽 | 45 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央5
194 | 白毛坪胜利村 | 基础设施 | 村组公路 | 14组新建组道1千米，3.5米宽 | 30 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央5
195 | 白毛坪胜利村 | 基础设施 | 村组公路 | 冷田冲组道1千米修复，3.5米宽 | 30 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央5
196 | 白毛坪太平村 | 基础设施 | 村组公路 | 1.2.3.4.5.7组维修10千米 | 200 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善96贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 省5
197 | 白毛坪太平村 | 基础设施 | 村组公路 | 石英头至小坪水水毁维修6.7千米 | 200 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省5
198 | 白毛坪太平村 | 基础设施 | 村组公路 | 牛塘坪至岩头全长1千米，路面宽3。5米，水毁维修铺沙整平 | 25 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善96贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央5
199 | 白毛坪太平村 | 基础设施 | 村组公路 | 六祖组道水毁修复3.4KM | 35 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省5
200 | 白毛坪太平村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 扁洞湾（石鹰头）水毁桥长13米，宽4.5米，高3米 | 30 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省9
201 | 白毛坪太平村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 扁担湾桥水毁桥梁13米跨重建 | 30 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善96贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
202 | 白毛坪小寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 黄毛岭至大门头（铺砂路面宽3.5米，长4千米。） | 40 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善72贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 央1
203 | 白毛坪小寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 杨家至香炉山（铺砂路面宽3.5米，长1.6千米。） | 16 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省5
204 | 白毛坪小寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 三组（铺砂路面宽3.5米，长1.6千米） | 16 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省5
205 | 白毛坪小寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 九组（铺砂路面宽3.5米，长0.5千米。） | 5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 小寨村 | 省5
206 | 白毛坪小寨村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 六组芹菜坪水泥拱桥宽4.5米， 长12米 | 30 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省9
207 | 白毛坪小寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 1组3KM铺砂宽3.5M,水毁修复 | 40 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省5
208 | 白毛坪小寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 8组1KM铺砂宽3.5M | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省2
209 | 白毛坪小寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 4组1.3KM铺砂宽3.5M,水毁修复 | 16 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省1
210 | 白毛坪小寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 5组1.6KM铺砂宽3.5M,水毁修复 | 21 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省2
211 | 白毛坪小寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 6组1KM铺砂宽3.5M复 | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省2
212 | 白毛坪小寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 11组3.5KM铺砂宽3.5M,水毁修复 | 55 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央3
213 | 白毛坪小寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 新建连村部公路0.2KM硬化 | 18 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善72贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省15
214 | 白毛坪小寨村 | 基础设施 | 村组公路 | 小寨村主干道X163线10KM水毁维修 | 300 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省1
215 | 威溪乡银杉村 | 基础设施 | 人安饮水 | 转龙片三组 | 5.2 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决201贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 县水利局 | 银杉村 | 省6
216 | 威溪乡银杉村 | 基础设施 | 村组公路 | 戴家岭至横圳头公路0.65KM*4.5米硬化 | 15 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决201贫困人的交通出行 | 县交通局 | 威溪乡 | 省5
217 | 威溪乡银杉村 | 基础设施 | 村组公路 | 转升片至江坪连村公路铺砂1.5KM宽3.5M | 15 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 威溪乡 | 央3
218 | 威溪乡银杉村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 野牛凸桥危桥重建 | 80 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省9
219 | 威溪乡长佃村 | 基础设施 | 村组公路 | 长佃村一组公路铺砂1KM宽3.5M | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善24贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 威溪乡 | 央3
220 | 威溪乡长佃村 | 基础设施 | 村组公路 | 长佃村二组公路铺砂0.4KM宽3.5M | 4 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 长佃村 | 省5
221 | 威溪乡长佃村 | 基础设施 | 村组公路 | 二四组道路硬化3.3公里 | 54.4 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县扶贫办 | 长佃村 | 央3
222 | 威溪乡长佃村 | 基础设施 | 人安饮水 | 全村安全饮水工程 | 16.19 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决91贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 县扶贫办 | 长佃村 | 省6
223 | 威溪乡茶山村 | 基础设施 | 村组公路 | 连接兴隆村公路铺砂4.6KM *3.5 | 46 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善43贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 省2
224 | 威溪乡茶山村 | 基础设施 | 村组公路 | 一组马顶凹至3组荒唐里铺砂2.8 KM *3.5 | 28 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善43贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局 | 省1
225 | 威溪乡茶山村 | 基础设施 | 村组公路 | 五组桅杆坪至张家屋场铺砂1.4 KM *3.5 | 14 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 威溪乡 | 省15
226 | 威溪乡茶山村 | 基础设施 | 村组公路 | 三组张家门前至灯盏冲铺砂1.2 KM *3.5 | 12 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 威溪乡 | 省3
227 | 威溪乡茶山村 | 基础设施 | 村组公路 | 四组四坵田至杨家岭铺砂1.2 KM *3.5 | 12 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 威溪乡 | 省1
228 | 威溪乡茶山村 | 基础设施 | 村组公路 | 二组桐木槽至五组岔路口铺砂1 KM *3.5 | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 威溪乡 | 省2
229 | 威溪乡茶山村 | 基础设施 | 村组公路 | 四组李界冲至陈家冲铺砂2 KM *3.5M | 20 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省9
230 | 威溪乡江坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 菜下至转升公路铺砂0.5 KM *3.5M | 5 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决134贫困人口的生产生活 | 县交通局 | 江坪村 | 省3
231 | 威溪乡江坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 尖坪片6.7组公路铺砂1KM *3.5M | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 威溪乡 | 省2
232 | 威溪乡江坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 尖坪片1组公路铺砂1.5KM *3.5M | 15 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 威溪乡 | 省9
233 | 威溪乡兴隆村 | 基础设施 | 村组公路 | 兴隆桥头至猴塔界公路硬化1.5km | 68 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决102贫困人口的生产、生活 | 县交通局 | 县交通局 | 省2
234 | 威溪乡兴隆村 | 基础设施 | 村组公路 | 活动中心至3组公路硬化1.9KM | 86 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省9
235 | 西威公路指挥部 | 基础设施 | 通乡公路 | 西岩至威溪公路建设23.8公里 | 600 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善885贫困户生产生活条件 | 县交通局 | 西威公路指挥部 | 省1
236 | 县水利局 | 基础设施 | 农田水利 | 扶竹水兰蓉河段治理工程 | 400 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 改善2570人生产生活条件 | 县水利局 | 县水利局 | 省6
237 | 西岩镇杨家三村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 江河桥危桥重建 | 45 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决44贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
238 | 西岩镇三水村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 田心片5、6组桥 | 56 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决264贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
239 | 西岩镇资江村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 李家坊友好桥新建 | 200 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决463贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
240 | 西岩镇资江村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 庄上团桥新建 | 100 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省10
241 | 西岩镇江石村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 6组组道桥 | 80 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决326贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
242 | 西岩镇江石村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 江石小学桥重建 | 40 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省9
243 | 金紫乡星火村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 黄泥凹桥水毁重建 | 20 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决534贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
244 | 金紫乡凤凰村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 一组组道桥水毁重建 | 84 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决323贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
245 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 王家塘桥水毁重建 | 35 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决498贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
246 | 金紫乡太坪村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 西凤公路太坪桥水毁重建 | 80 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决338贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
247 | 汀坪乡大侯村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 唐家铺桥重建 | 40 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决68贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
248 | 蒋坊乡铺头村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 杨梅炉桥水毁重建 | 25 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决314贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
249 | 白毛坪乡歌舞村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 6、7组大乾桥水毁重建 | 80 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决354贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
250 | 丹口镇泉州村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 三组刚雾岩桥水毁重建 | 8 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决213贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 泉州村 | 省9
251 | 丹口镇泉州村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 三组上步桥水毁重建 | 10 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 丹口镇 | 省9
252 | 丹口镇泉州村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 易家桥水毁重建 | 9 | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 泉州村 | 省9
253 | 丹口镇金岩村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 一组修刀石桥新建 | 12 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决139贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 丹口镇 | 省9
254 | 丹口镇信石村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 120M平板桥（原钢索桥水毁重建） | 520 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决253贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
255 | 丹口镇共和村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 冲底下桥危桥重建 | 6 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决165贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 共和村 | 省9
256 | 丹口镇花龙村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 5、6组组道桥水毁重建 | 35 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决153贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
257 | 五团镇蜡里村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 新桥头危桥重建 | 50 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 解决224贫困人的交通出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省9
| 合计 |  |  |  | 11389.7

## 汇总表
附件1
2018年第三批涉农整合资金项目计划（贫困村基础设施）汇总表
合 计 |  | 村组公路 |  | 桥梁建设 |  | 人安饮水 |  | 农田水利 |  | 电力设施 |  | 备 注
项目个数 | 下达资金（万元） | 项目个数 | 下达资金（万元） | 项目个数 | 下达资金（万元） | 项目个数 | 下达资金（万元） | 项目个数 | 下达资金（万元） | 项目个数 | 下达资金（万元）
257 | 11389.7 | 192 | 8414.8 | 43 | 2142 | 16 | 393.9 | 4 | 419 | 2 | 20