## Sheet1
2020年邵阳市重点建设项目计划表（第一批）
序号 | 项目名称 | 建设 | 所在地 | 项目单位（业主） | 建设规模 | 总投资 | 到2019年 | 2020年计划 |  | 建设
|  | 阶段 |  |  |  |  | 底累计完成投资 | 投资额 | 主要工程形象进度目标 | 目标
合计(285个） | [5 empty] | 19820603 | 3470399 | 4550428
一、产业项目合计（208个） | [5 empty] | 10020470 | 2524498 | 3209631
（一）制造产业（127个） | [5 empty] | 5276688 | 1186977 | 1838895
1、先进装备制造（30个） | [5 empty] | 1273700 | 324867 | 395400
1 | 三一邵阳产业项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 湖南汽车制造有限责任公司、三一专用汽车有限责任公司、三一昆仑新能源有限公司、邵阳市宝庆工业新城投资开发有限公司 | 三一专汽配套产业项目占地180余亩，建筑面积250000㎡；建设重卡销售总部和产业基地；成立三一新能源公司 | 100000 | 40000 | 60000 | 二季度南区新厂房全面投产，北区老厂房改造完成基础工程；三、四季度北区老厂房改造竣工 | 投产
2 | 特种玻璃制造项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司 | 项目一期规划用地约154亩，投资8.8亿元，建设2条盖板玻璃生产线。二期规划用地约130亩，增建2条盖板玻璃生产线 | 200000 | 44000 | 25000 | 一季度一期第二条生产线设备采购；二季度设备安装调试；三季度点火试产；四季度达产 | 单项投产
3 | 亚太宝瑞汽车内饰及轨道交通设备制造项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 邵阳亚太宝瑞科技开发有限公司 | 规划用地174亩，建设面积约150000㎡，投资5亿元，建设汽车内饰及轨道交通设备制造、质量检测中心、试制生产区、仓储物流区及配套生活区 | 50000 |  | 25000 | 一季度完成土地摘牌等工作；二季度开始基础建设；三、四季度主体施工 | 施工
4 | 邵阳锂电池资源化循环利用项目 | 续建 | 邵阳 | 湖南鸿捷新材料有限公司 | 项目用地约400亩，建筑面积147122㎡，建设年处理10万吨锂电池资源化循环利用，配套年产3万吨锂电池基础性材料项目 | 150000 | 43867 | 20000 | 一、二季度土建施工；三、四季度完成部分主体工程 | 施工
经开区
5 | 智能小家电二期建设项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 拓浦精工智能制造（邵阳）有限公司 | 新建科研办公楼，科研办公楼建成后增设研发室、中央控制室、信息化中心及对清洁电器及其他产品的研发投入，在已有车间里新建清洁电器生产线，增建2条冲压生产线，2条注塑生产线，4条总装生产线等，建筑面积10865㎡ | 10600 | 3700 | 9900 | 二季度开始新建科研办公楼，科研办公楼建成后增设研发室、中央控制室、信息化中心及对清洁电器及其他产品的研发投入，三、四季度在已有车间里新建清洁电器生产线，增建2条冲压生产线，2条注塑生产线，4条总装生产线等 | 投产
6 | 特种玻璃研究院项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 湖南特种玻璃研究院有限公司 | 用地面积27612㎡，建筑面积31669㎡。建设内容：新建3栋标准厂房，1栋综合研发楼，1栋食堂会议室、地下停车位108个、连廊、配电室、南门卫室、西门卫室及配套设施工程 | 21000 | 9000 | 6000 | 二季度完成研究院大楼、中试大楼主体施工和室内外装修工程，食堂、会议室、栋配电室；第三季度6个创新平台的第一批设备进场，并完成安装调试工作；第四季度完成透明微晶玻璃的研究开发后，进入产品的客户试用阶段微晶玻璃的开发并获得客户试用 | 施工
7 | 玻璃制品生产加工项目 | 新增 | 邵阳经开区 | 湖南兴悦科技有限公司 | 项目分二期，一期租用汛源电子标准厂房5000㎡，全部用于生产玻璃盖板加工的无尘车间。二期2020年拟购买厂房10000㎡，用于生产办公，扩建扩产 | 10000 | 3000 | 5000 | 二季度完成无尘车间装修，生产设备购置及安装；三、四季度新购买厂房2栋，面积1万㎡用于生产 | 施工
8 | 亚洲富士电梯二期项目 | 新增 | 邵阳经开区 | 亚洲富士电梯设备有限公司 | 项目规划用地83亩，建筑面积100000㎡，建设立体车库、扶梯生产线 | 20000 |  | 3000 | 一季度完成立项、备案等前期工作；二季度开始围墙、道路等基础设施施工；三季度动工建设；四季度主体施工 | 施工
9 | 年产30万支模具专用氮气弹簧生产线及研发检测中心项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 邵阳兴达精密机械制造有限公司 | 项目规划用地30亩，建筑面积30000㎡，投资1.25亿元，建设办公楼、研发中心、生产车间、成品车间、仓库 | 12000 | 3000 | 5000 | 一、二季度完成1#车间；三、四季度完成2#车间主体工程 | 施工
10 | 重型汽车车箱生产线项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 邵阳市大地工程机械有限公司 | 项目规划用地55亩，建筑面积7729㎡，建设年产重型汽车车箱1000台和汽车随车吊1000台生产线 | 10100 | 1800 | 5000 | 二季度完成1#厂房钢构安装；三季度完成上下水电设置及地面及主要路面的硬化；四季度完成厂房内装修及设备安装 | 施工
11 | 邵阳先进制造技术研究院项目 | 新增 | 邵阳经开区 | 湖南省洛佰特科技有限公司 | 项目规划用地90亩，一期用地50亩，二期用地40亩，总建筑面积67564.4㎡，建设人工智能和机器人科技研发中心、留学生创业中心、人才培训中心、工业厂房等一园三中心四大板块 | 50000 |  | 5000 | 一季度完成项目设计方案及审批；二、三季度完成施工图设计，地基施工；四季度启动主体建设 | 施工
12 | 年产10万个新能源汽车智能充电桩生产线建设 | 新增 | 邵阳经开区 | 邵阳市讯源电子科技有限公司 | 项目规划用地55亩，建筑面积32000㎡，建设五条新能源汽车智能充电桩生产线 | 12000 | 6000 | 6000 | 一季度完成地下管网以及园林绿化建设；二、三季度完成设备的安装及调试，进行人员培训；四季度完成试生产并正式投产 | 投产
13 | 霞客乐跨界房车项目 | 新增 | 邵东市 | 湖南霞客乐有限公司 | 一期租赁厂房7300㎡，建设ORM（越野房车）、拖挂房车及一体化房车生产线。二期占地面积300亩 | 20000 | 10000 | 10000 | 一、二季度租赁厂房完成设备安装；三、四季度投产 | 投产
14 | 宁庆航空航天智能装备建设项目 | 续建 | 邵东市 | 湖南宁庆航空航天智能装备有限公司 | 占地面积100亩，一期占地面积50亩，研发生产航空航天零部件、数控机床、智能设备、智能机器人等产品 | 25000 | 13000 | 12000 | 一、二季度完成装修；三季度投产 | 投产
15 | 大通电力新建项目 | 新增 | 邵东市 | 邵阳市大通电力设备制造有限公司 | 占地面积41亩，建筑面积32000㎡，新建电力设备制造工厂 | 20000 |  | 10000 | 一季度完成三通一平；二季度开工建设；三、四季度完成部分主体工程 | 施工
16 | 邵峰减速机厂建设项目 | 续建 | 邵东市 | 邵峰新材料科技有限公司 | 占地面积60亩，建筑面积32000㎡，建设减速机生产线、铸造锻压生产线 | 18000 | 8000 | 10000 | 二季度完成装修；三、四季度投产 | 投产
17 | 潇龙机械木材加工机械设备制造项目 | 续建 | 新邵县 | 湖南潇龙机械设备制造有限公司 | 占地95亩，新建厂房及附属建筑3.4万㎡，建成后年产木工设备5000套 | 20000 | 10000 | 10000 | 一季度完成部分主体工程；二季度完成厂房主体工程；三季度完成设备安装；四季度投产 | 投产
18 | 世驰科技智能制造基地项目 | 新增 | 新邵县 | 湖南世驰科技有限公司 | 占地60亩，新建厂房及附属建筑5.2万㎡㎡ | 10000 |  | 10000 | 一季度开工；二季度完成厂房基础工程；三季度完成厂房主体工程；四季度投产 | 投产
19 | 卓旺机械加工生产基地项目 | 续建 | 新邵县 | 湖南省卓旺机械制造有限公司 | 占地35亩，建设卓旺机械加工生产基地，总建筑面积2.53万㎡，其中厂房3栋，综合楼1栋 | 11000 | 4500 | 6500 | 一季度完成部分主体工程；二季度完成厂房主体工程；三季度完成设备安装；四季度投产 | 投产
20 | 海旭管业高压胶管生产项目 | 新增 | 新邵县 | 湖南海旭管业有限公司 | 占地92亩，新建厂房8万㎡，购置相关设备设施，建成后年产6000万米高压胶管 | 15000 |  | 13000 | 二季度完成厂房基础工程，三季度完成部分厂房主体工程，四季度完成厂房主体工程并进行设备安装 | 单项投产
21 | 宝铂新材料TPU流延膜生产项目 | 续建 | 新邵县 | 湖南宝铂新材料科技有限公司 | 项目占地40亩，新建厂房及附属建筑1.81万㎡，项目建成后年产9000吨TPU流延膜 | 10000 | 5000 | 5000 | 一季度完成部分主体工程；二季度完成厂房主体工程；三季度完成设备安装；四季度投产 | 投产
22 | 宏邦精密机械设备生产建设项目 | 新增 | 隆回县 | 湖南宏邦自动化设备有限公司 | 占地20亩，总建筑面积1.4万㎡，其中厂房1.27万㎡，员工休息室1.3万㎡.年产200套高速赋能焊接编排机、全自动电容卷绕机等设备 | 9000 |  | 9000 | 一季度开工建设；二季度主体工程完成50%；三季度、四季度主体工程完工、投产 | 投产
23 | PCB智能设备制造建设项目 | 新增 | 隆回县 | 湖南鸿展自动化设备有限公司 | 占地44.67亩，总建筑面积3.75万㎡，其中车间3万㎡，综合楼0.32万㎡，仓库0.15万㎡，职工宿舍及餐厅0.21万㎡，主要产品电镀设备 | 15000 |  | 15000 | 一季度开工建设；二季度主体工程完成50%，三季度、四季度主体工程完工、投产 | 投产
24 | 全自动智能树脂成型机系列产品生产建设项目 | 新增 | 隆回县 | 湖南铭工智能装备有限公司 | 占地20亩，总建筑面积1.8万㎡，其中综合楼0.5万㎡，生产车间1万㎡，仓库0.2万㎡，职工宿舍及餐厅0.21万㎡，主要产品全自动智能树脂成型机 | 10000 |  | 10000 | 一季度办理报建手续，二季度开工建设；三季度主体工程完成50%；四季度主体工程完工、投产 | 投产
25 | 全自动环型电感线圈绕线设备生产建设项目 | 新增 | 隆回县 | 湖南启点科技有限公司 | 占地20亩，总建筑面积1.69万㎡，其中综合楼0.25万㎡，生产车间0.66万㎡，仓库0.2万㎡，职工宿舍0.25万㎡，研发中心0.25万㎡等，主要产品全自动环型电感线圈绕线 | 12000 |  | 12000 | 一季度办理报建手续；二季度开工建设；三季度主体工程完成50%；四季度主体工程完工、投产 | 投产
26 | 洞口君联电子公司智慧路灯建设项目 | 新增 | 洞口县 | 洞口君联电子公司 | 占地30亩，新建标准厂房2万㎡，年产智慧路灯10000组套 | 15000 |  | 12000 | 一季度三通一平；二季度主体工程开工；三季度完成工程量的50%以上；四季度主体工程完工 | 施工
27 | 科盛实业装备制造项目 | 续建 | 武冈市 | 湖南科盛智能装备制造有限公司 | 用地20亩，建设厂房1.5万㎡及配套设施建设。主要生产橡胶电子零件、汽车配件、导电橡胶、油封类、运动器材等 | 8000 | 2000 | 6000 | 一季度完成2号钢架厂房建设工作;二季度完成1号厂房1-5层框架建设工作；三季度完成1号厂房内外装饰及办公楼1-2层框架建设工作；四季度完成5层办公楼工程建设，全面竣工并投入生产 | 投产
28 | 帝立德工业园智能制造项目 | 续建 | 武冈市 | 湖南帝立德科技有限公司 | 用地350亩，新建厂房22万㎡、员工宿舍5万㎡、办公用房3万㎡，购置设备及其他配套设施建设等。分三期实施，其中一期新建厂房4栋4万㎡，建设15条全自动化漆包线机器人生产线；二期新建厂房4栋3万㎡，建设15条全自动化温控器机器人生产线，新建办公楼及其附属设施3万㎡；三期修建厂房8栋及配套设施15万㎡ | 110000 | 88000 | 20000 | 一季度完成4号厂房建设；二季度完成1、2、3号厂房完成主体工程建设；三季度完成厂房装修及项目区内管网预埋、道路硬化；四季度完成4栋厂房建设，设备安装到位，进入试生产阶段 | 投产
产业园平台建设项目
29 | 邵阳宝隆产业园项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 邵阳亚太宝隆置业有限公司 | 项目规划用地700亩，建设面积600000㎡,一期占地约180亩，计划新建工业产业区，包括工业厂房、工业配套设备、企业总部、研发中心等 | 200000 | 20000 | 30000 | 二季度基本完成一期工程；三季度交房；四季度开始二期开发前期工作 | 施工
30 | 浙商汽配阀门智能制造武冈产业园 | 续建 | 武冈市 | 湖南时达置业有限公司 | 项目总用地200亩，总建筑面积160000㎡，估算总投资5亿元，工程建设期限截至2021年12月。项目建设以新建标准化厂房、办公生活配套用房和配套基础设施为主，引进精密阀门和汽车底盘生产等主导产业，形成相关原材料加工、铸造、精工制造、金属表面工艺处理、产品包装外销等生产链和销售渠道 | 100000 | 10000 | 20000 | 一季度：完成项目勘探、设计及施工手续办理，启动基础工程。二季度：完成项目区内道路、管网等配套基础设施建设，桩基础达到正负零。三季度：启动项目标准厂房、办公生活用房主体工程建设。四季度：建成标准厂房、办公生活配套用房120000㎡以上 | 施工
2、特色轻工（37个） | [5 empty] | 1642508 | 309100 | 763800
31 | 湘窖二期 | 新增 | 北塔区 | 湘窖酒业有限公司 | 用地面积31447㎡，建设面积31664㎡,建设0.75万吨浓香型和0.48万吨酱香型酿酒车间等生产厂房及其相关的配套设施 | 100000 | 2000 | 50000 | 二季度完成食堂扩建工程：在原建筑物上增加两层；三季度完成隆回酒庄改建项目；四季度完成新建包装材料车间 | 施工
32 | 元通工艺品有限公司年产200万条高档发条及配套制品建设项目 | 续建 | 邵阳 | 邵阳市元通工艺品有限公司 | 项目规划用地30亩，建筑面积13000㎡，建设年产200万条发条生产线 | 7100 | 3000 | 4100 | 一季度完成主体工程；二季度购买锅炉等各项配套设备；三、四季度进行装修和道路绿化，新厂房投入生产 | 投产
经开区
33 | 美丽来发制品生产线二期 | 新增 | 邵阳经开区 | 邵阳美丽来发制品有限公司 | 项目规划用地20余亩，建筑面积9000㎡，引进先进设备，建设生产加工区、仓储区、发制品展示厅及研发设计中心等现代化厂区 | 10000 |  | 6000 | 一、二季度完成项目备案及前期准备工作；三、四季度开始土地平整 | 施工
34 | 安踏智能制造产业基地 | 续建 | 邵阳经开区 | 邵阳市宝瑞峰体育科技有限公司 | 项目用地面积约21亩，总建筑面积27000㎡（包括厂房，宿舍），新增20条全自动吊挂流水生产线 | 12000 | 4100 | 7900 | 一季度完成“五通一平”；二季度完成基础正负零，开始主体施工；三季度完成主体工程；四季度装机投产 | 投产
35 | 东信棉业技术改造 | 新增 | 北塔区 | 邵阳东信棉业有限公司 | 拆除老厂房12000㎡，新建面积8040㎡主体钢结构的生产车间 | 5300 |  | 5300 | 一季度拆除老厂房12000㎡；二季度购置生产设备；三季度新建建造面积8040㎡主体钢结构的生产车间，年底完工 | 投产
36 | 邵东永吉红包烫金材料生产线建设项目 | 续建 | 邵东市 | 邵东永吉红包有限公司 | 占地面积150亩，建筑面积50000㎡。年产200万卷烫金材料和6条喜庆用品生产线 | 30000 | 8000 | 20000 | 一、二季度完成完成部分车间装修；三、四季度完成装修，部分车间投产 | 单项投产
37 | 阳光8点箱包建设项目 | 新增 | 邵东市 | 湖南省阳光箱包有限公司 | 占地面积40亩，建设办公大楼、年产500万只背包（书包）生产线，新建员工宿舍 | 20000 |  | 10000 | 一、二季度完成部分主体工程；三、四季度完成装修 | 施工
38 | 益豪手袋二期建设 | 新增 | 邵东市 | 湖南益豪手袋有限公司 | 占地面积30亩，建筑面积3万㎡，建设背包（书包）、手袋生产线 | 18000 |  | 10000 | 一、二季度完成主体建设；三、四季度完成装修 | 施工
39 | 天彩纸品包装项目 | 新增 | 邵东市 | 邵东天彩纸品包装有限公司 | 占地面积89亩，建筑面积10万㎡，新建8条纸品包装印刷生产线 | 40000 |  | 10000 | 一季度完成部分三通一平；二季度一栋厂房开工建设；三、四季度完成部分主体工程 | 施工
40 | 辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目 | 续建 | 新邵县 | 新邵辰州锑业有限责任公司 | 完成辰州锑业厂房搬迁的三通一平和2公里的道路建设，新建厂房2.2万㎡，建成后年处理4万吨高砷锑金精矿，年产金属锑1万吨，年产金精矿26000吨 | 36500 | 30000 | 6500 | 一季度完成厂房主体工程及部分装修；二季度设备进场；三季度完成设备安装试生产；四季度投产 | 投产
41 | 和丰信智能化年产1200万双运动鞋暨运动用品产业城项目 | 新增 | 隆回县 | 湖南和丰信运动用品有限公司 | 占地面积140亩，总建筑面积15.2万㎡。年产1200万双运动鞋暨运动用品产业城项目 | 100000 |  | 60000 | 一季度办理报建手续、开工建设；二季度主体工程完成40%；三季度主体工程完成80%；四季度部分厂房主体工程完工、投产 | 单项投产
42 | 高品质环保封缄胶带系列产品产业化生产建设项目 | 续建 | 隆回县 | 邵阳市祥佳塑胶科技有限公司 | 该项目占地约97亩，总投资3亿元，建筑面积95547.06㎡ | 30000 | 10000 | 20000 | 一、二季度完成2栋厂房；三、四季度完成2栋厂房并竣工投产 | 投产
43 | 洞口县球类产业项目 | 新增 | 洞口县 | 洞口昌冠隆体育用品有限公司 | 占地60亩，新建标准化厂房3万㎡，年产球类用品10万件 | 30000 | 1000 | 20000 | 一季度三通一平；二季度标准化厂房开工；三季度完成工程量的50%以上；四季度主体工程完工 | 单项投产
44 | 洞口皓正制帽公司高档礼帽新建项目 | 新增 | 洞口县 | 洞口皓正制帽公司 | 项目占地30亩，新建标准化厂房2万㎡，年产高档礼帽等5万件 | 15000 |  | 8000 | 一季度三通一平；二季度主体工程开工；三季度完成工程量的50%以上；四季度主体工程完工 | 投产
45 | 洞口县宇轩服饰有限公司高档皮草生产销售项目 | 新增 | 洞口县 | 洞口县宇轩服饰有限公司 | 新建皮草生产加工设备，年产6000件高档皮草。租用标准化厂房5000㎡ | 5000 |  | 5000 | 一季度完成标准厂房装修；二季度实现试产；四季度实现全面投产 | 投产
46 | 洞口县华丽服饰有限公司皮衣生产线项目 | 新增 | 洞口县 | 洞口县华丽服饰有限公司 | 年加工、销售高档皮草5000件。租用标准化厂房5000㎡ | 5000 |  | 5000 | 一季度完成标准厂房装修；二季度实现试产；三季度实现全面投产 | 投产
47 | 洞口县惠博服饰有限公司高档皮衣生产线项目 | 新增 | 洞口县 | 洞口县惠博服饰有限公司 | 年加工、销售高档皮草6000件。租用标准化厂房5000㎡ | 5000 |  | 5000 | 一季度完成标准厂房装修；二季度实现试产；三季度实现全面投产 | 投产
48 | 洞口昌盛生物饲料有限公司厂房新建项目 | 新增 | 洞口县 | 洞口昌盛生物饲料公司 | 项目占地15亩，新建标准化厂房1万㎡，年产生物饲料1万吨 | 5000 |  | 5000 | 一季度三通一平；二季度主体工程开工；三季度完成工程量的50%以上；四季度主体工程完工 | 投产
49 | 邵阳县年产40万高档红包生产线 | 续建 | 邵阳县 | 湖南省呈兴纸品有限公司 | 新建年产100万箱高档喜庆红包生产线，新建车间、仓库、办公楼、科研中心、员工宿舍、食堂及文化中心，完成建筑面积1万㎡ | 10000 | 4000 | 6000 | 一季度完成厂房、办公楼主体工程；二季度完成厂房及办公楼装饰工程、启动宿舍、科研楼建设；三季度完成宿舍及科研楼主体工程建设、安装生产设备；四季度完成设备调试工作及配套基础设施建设工作 | 投产
50 | 邵阳县新建拆发生产线和搪胶生产线 | 新增 | 邵阳县 | 邵阳市华登塑胶制品有限公司 | 租赁标准厂房面积8000㎡，购置拆发机150台、搪胶机30台 | 6000 |  | 6000 | 一季度完成标准厂房装修工程，二季度购置生产设备，三季度安装拆发和搪胶生产线，新建生产线投产 | 投产
51 | 邵阳县发制品产业园项目 | 新增 | 邵阳县 | 邵阳美极科技有限公司 | 占地63亩、建设10栋标准化厂房5万㎡及宿舍楼、公寓楼、仓储中心、展厅及配套基础设施 | 30000 |  | 10000 | 一季度完成项目审批、启动项目用地招拍挂工作；二季度完成项目招拍挂工作、启动项目建设前期准备工作；三季度完成项目三通一平工作、启动项目建设；四季度完成部分厂房基础工作 | 施工
52 | 邵阳县健生器材建设项目 | 续建 | 邵阳县 | 邵阳健生运动器材有限公司 | 建设年产10万辆滑板鞋，20万双溜冰鞋生产线，新建厂房3万㎡ | 12000 | 5000 | 5000 | 一季度完成项目三通一平工作、启动厂房及办公楼的基础工作；二季度完成厂房及办公楼主体工程、启动宿舍、科研楼建设；三季度完成厂房及办公楼工程建设、完成宿舍及；四季度完成设备调试工作及配套基础设施建设工作 | 施工
53 | 竹制品深加工综合开发项目 | 续建 | 城步苗族自治县 | 湖南南山金竹生态科技公司 | 项目用地45亩，建设标准厂房1万㎡及配套附属设施，建设年产1.5亿套竹制西式餐具生产线及1万吨竹生物质颗粒生产线 | 6000 | 2000 | 4000 | 一季度完成1万㎡标准厂房建设，企业入驻安装设备；二季度完成竹制西式餐具生产线建成投产；三季度完成生物质颗粒生产线安装，四季度投产运行 | 投产
54 | 20万吨生物有机肥开发项目 | 新增 | 绥宁县 | 湖南特沃斯生物科技股份有限公司 | 建设年生产能力15万吨生物有机肥生产线1条及5万吨海藻肥、氨基酸肥灌装生产线1条；项目用地约117亩，建设5栋标准厂房、1栋科研楼，面积共4800㎡ | 35000 |  | 35000 | 一季完成厂房建设；二季度完成部分设备安装；三季度完成装机及设备调试，四季度生产线试机投产 | 投产
55 | 湘南竹业制品加工出口基地建设项目 | 新增 | 绥宁县 | 湖南省湘南竹业有限责任公司 | 项目占地面积35亩，建筑面积1500㎡。建设25条一次性竹筷生产线的竹筷生产基地、建设竹炭生产基地和创建以竹代塑研发基地 | 10000 |  | 8000 | 一季度完成厂区新规划，二季度完成部分厂区改造，安装部分竹筷生产线，三季度完成无尘车间的装修，四季度部分投产 | 单项投产
56 | 智能终端及高精密配套产业项目 | 新增 | 绥宁县 | 湖南佧腾科技有限公司 | 租赁标准厂房2.1万㎡，生产手机组装、SMT贴片、塑胶模具、5G玻璃盖板、蓝牙适配器、智能物联产品等产业配套 | 30000 | 5000 | 25000 | 一季度完成11000㎡标准厂房装修并投产；二季度完成7500㎡钢架厂房装修；三季度投产 | 投产
产业园平台建设项目
57 | 东盟产业园项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 邵阳市博源置业发展有限公司 | 项目占地面积约249亩，总建筑面积约26万㎡。新建标准厂房、宿舍、研发中心及配套设施 | 100000 |  | 60000 | 二季度一期桩基建设；四季度一期主体施工 | 施工
58 | 邵东湘商产业园建设项目 | 续建 | 邵东市 | 生态产业园建设指挥部 | 占地面积300亩，新建标准化厂房50万㎡，建设箱包、皮具、电子等生产线 | 150000 | 30000 | 30000 | 一、二季度完成征地拆迁；三、四季度完成10万㎡标准化厂房建设 | 单项投产
59 | 邵东团山打火机工业园建设项目 | 续建 | 邵东市 | 团山打火机工业园建设指挥部 | 占地面积300亩，建筑面积15万㎡，引进10家打火机生产企业入园 | 40000 | 8000 | 12000 | 一、二季度完成三通一平，启动如圭大道的建设；三、四季度争取2家以上企业入园建设 | 施工
60 | 邵东仙槎桥五金工业园建设项目 | 续建 | 邵东市 | 邵东县五金科技创新产业园有限公司 | 占地面积600亩，建筑面积60万㎡，建设五金、智能装备生产线 | 200000 | 140000 | 60000 | 一、二季度15家企业主体竣工；三季度启动二期建设；四季度10家企业投产 | 单项投产
61 | 邵东县黑田铺印刷工业园建设项目 | 续建 | 邵东市 | 金华湘印刷有限公司 | 占地面积1000亩，建设三条主干道路及其支线，新建厂房50万㎡ | 100000 | 55000 | 30000 | 一、二季度二家企业开工建设；三季度启动三期征地拆迁；四季度三期开工建设 | 单项投产
62 | 巨龙工业园二期 | 新增 | 邵东市 | 邵东巨龙置业有限公司 | 占地面积70亩，建筑面积6万㎡标准化厂房，建设箱包、皮具等生产线 | 35000 |  | 15000 | 一、二季度主体竣工；三、四季度完成装修 | 施工
63 | 新邵县省级经开区“135”工程智能制造标准化厂房及配套基础设施建设 | 新增 | 新邵县 | 新邵县经济开发区建设有限公司 | 占地553.97亩，其中，标准化厂房占地107.08亩，总建筑面积13.11万㎡；道路工程占地446.89亩，新建华云路、创业路、禾树路、幸福路、林荫路、玉湖路、塘口大道等7条道路 | 64608 |  | 20000 | 一季度完成规划、设计等前期工作；二季度正式开工；三季度完成基础工程；四季度完成6万㎡厂房主体工程，启动配套路网建设 | 施工
64 | 邵阳雀塘再生资源综合利用生产线项目 | 新增 | 新邵县 | 邵阳雀塘循环经济产业园投资有限公司 | 占地面积384亩，总建筑面积15万㎡。具体建设内容包括：10万吨废塑料、10万吨废轮胎、10万吨再生铝、10万吨再生铜、20万吨废钢铁等资源化利用项目；10万吨塑料玻璃钢化粪池、垃圾分类回收桶及塑胶板材生产线项目；配套商务服务中心一个、再生资源实物交易中心一个 | 120000 |  | 60000 | 一季度10万吨再生铜、商务服务中心开工建设；二季度完成10万吨废塑料厂房主体工程，启动再生资源实物交易中心建设；三季度完成10万吨再生铜、商务服务中心部分主体工程；四季度10万吨废塑料投产，完成10万吨再生铜、商务服务中心、再生资源实物交易中心主体工程，启动10万吨再生铝、10万吨废轮胎、20万吨废钢铁等项目建设 | 单项投产
65 | 洞口经开区中小企业孵化基地 | 新增 | 洞口县 | 洞口经济开发区建设有限公司 | 占地137亩，建成20万㎡标准化厂房 | 70000 | 2000 | 60000 | 一季度三通一平；二季度主体工程开工；三季度完成工程量的20%以上；四季度完成工程量的60%以上 | 施工
66 | 邵阳县承接产业转移示范区一期工程 | 新增 | 邵阳县 | 邵阳县夫夷产业发展有限公司 | 建设标准化厂房10万㎡及道路、绿化、亮化、综合管网等相关配套设施。建成企业创新平台。通过EPC+0模式，实现厂房租售率达80%以上，拟引进企业20家以上 | 100000 |  | 50000 | 一季度完成招投标及签订施工合同、启动标准化厂房建设；二季度完成标准化厂房5万㎡基础工程及二层主体工程，启动配套基础设施建设；三季度完成标准化厂房5万㎡主体工程，完成给排水、道路、供配电等基础设施建设；四季度完成完成标准化厂房5万㎡的建设及绿化、亮化等工程。年内引进企业15家，协助企业完成设备购置、安装调试，年内实现60%企业试产 | 单项投产
67 | 新宁县园区标准化厂房建设项目(135升级工程) | 新增 | 新宁县 | 新宁县工业集中区管委会 | 项目占地约200亩，计划完成5万㎡厂房、路网及水电气等基础设施 | 50000 |  | 10000 | 一季度：完成选址方案报批、可研、环评、土地调规等前期工作；二季度：启动规划设计和征地拆迁；三季度：完成招标；四季度;启动建设5万㎡标准厂房，路网及水电气等基础设施项目开工 | 施工
3、食品加工（13个） | [5 empty] | 307400 | 61910 | 75500
68 | 年产8千吨盐渍发酵蔬菜调味品加工生产线及冷链配送建设项目 | 续建 | 大祥区 | 邵阳市万兴农业食品开发有限公司 | 建设内容包括亮化、绿化、污水处理；厂房、科研楼继续装修；生产设备的采购及安装、调试。新建年产8千吨盐渍发酵蔬菜调味品加工生产线2条、剁辣椒调味品自动化生产线2条、年产桔子罐头5千吨生产线1条 | 10300 | 7300 | 3000 | 一、二季度完成生产厂房亮化、绿化及污水处理，装修等；三季度完成安装新设备；四季度建成投产 | 投产
69 | 粮安科技园 | 新增 | 大祥区 | 湖南粮安科技股份有限公司 | 完成土地平整，2020年计划建设办公楼建筑面积2250㎡，冷库+蔬菜加工建筑面积3600m² | 8000 |  | 5000 | 一季度完成摘牌；二季度完成报建；三季度、四季度开工建设；年底前完成厂房建成 | 施工
70 | 邵阳市10000吨蔬菜（食用菌）深加工建设项目 | 续建 | 大祥区 | 湖南可诺耶生物科技有限公司 | 2020年计划建玻璃温室2000㎡,加工车间3000㎡，采购设备 | 13000 | 8000 | 5000 | 一、二季度完成土地摘牌；三季度完成新建厂房；四季度建成并采购设备 | 投产
71 | 蔬菜、豆制、秋葵系列产品深加工及冷藏配送建设项目 | 新增 | 大祥区 | 湖南新巾帼农业发展有限公司 | 新建年产深加工10万吨（蔬菜、豆制、秋葵系列）加工生产线9条，厂房、仓库等配套设施，购置生产加工设备60台 | 12500 |  | 8000 | 一、二季度完成生产线建设；三季度完成设备调试；四季度投产 | 施工
72 | 年产万吨卤（干）腊制品厂建设项目 | 续建 | 大祥区 | 邵阳市好家伙农业科技有限公司 | 完成四栋三层楼面积18000㎡的加工车间装修工程，完善所有建筑物装饰工程，新增设备，地面硬化及绿化工程 | 8000 | 4500 | 2000 | 一、二季度完成装修及硬化、绿化、污水设备；三、四季度完成新设备采购及安装 | 施工
73 | 年生产动物油脂12000吨生产线项目 | 续建 | 大祥区 | 湖南省天壹生物科技发展有限公司 | 续建包装车间及厂区内园林绿化、污水设施等工程，新增精炼油脂碟片分离自动化设备和自动化包装设备生产线 | 9600 | 6600 | 3000 | 一、二季度完成装修及硬化、绿化、污水设备；三、四季度完成新设备采购及安装投产 | 投产
74 | 巧大娘食品加工生产线项目 | 新增 | 邵东市 | 湖南巧大娘食品有限公司 | 占地面积70亩，厂房建筑面积2万㎡，新建4条熟食生产线 | 20000 | 5000 | 10000 | 一、二季度主体竣工；三、四季度完成装修并投产 | 施工
75 | 新建年产3万吨休闲食品生产线项目 | 新增 | 武冈市 | 湖南乡乡汇食品有限公司 | 用地50亩，新建标准厂房及生活配套建筑物4万㎡，采用智能制造设备建设膨化类豆制、面制品生产线，生产、生活、安全等环境升级智能化4.0 | 8000 | 1500 | 3500 | 一季度完成三栋厂房和宿舍楼的基础工程建设；二季度开始建设污水处理站工程，启动建设第1栋厂房；三季度完成污水处理站全部工程和锅炉安装建设，完成第1栋厂房及宿舍楼建设，三季度完成部分设备安装；四季度的10月份投产 | 单项投产
76 | 湖南一代伟仁科技有限公司邵阳茶油产业项目 | 续建 | 邵阳县 | 湖南一代伟仁科技有限公司 | 项目占地面积235亩，建筑面积6万㎡，其中一期建筑面积1.7万㎡。建设内容包括油茶鲜果收储、剥果、茶籽烘干、冷榨、茶油精炼、灌装、茶饼萃取生产茶皂素、茶壳生产生物质燃料、活性炭、孕妇和婴幼儿护理等系列精深产品加工与销售，涵盖油茶加工全产业链的研发、生产和经营 | 100000 | 12500 | 5000 | 一季度项目一期建设收尾；二季度项目一期各车间整体运行、验收；三季度启动项目二期建设；四季度项目二期投资准备手续完成，项目一期各车间全线生产运行 | 单项投产
77 | 湖南日恋茶油有限公司扩建项目 | 续建 | 邵阳县 | 湖南日恋茶油有限公司 | 收购原湖南瑞柏茶油有限公司，新建年产5000吨精制茶油生产线一条。日处理油茶鲜果200吨生产线一条，专利产品保健茶油研发生产 | 8000 | 2000 | 5000 | 一季度完成对原瑞柏茶油有限公司厂房的购置；二季度完成前期立项、规划、报批等手续办理及厂房修整；三季度建设年产5000吨精制茶油生产线一条；四季度建设日处理200吨鲜果的剥果烘干生产线 | 施工
78 | 贵太太油茶加工产业链项目 | 新增 | 绥宁县 | 湖南贵太太茶油科技股份有限公司 | 新建一条茶粕精粉磨制及茶粕颗粒压制生产线、建设一个1000㎡皂素提取生产车间及配套生产线、建设一个3000㎡白茶油精炼车间及配套生产线 | 20000 |  | 11000 | 二季度完成厂区新规划;三季度第一条生产线开始建设；四季度第一条生产线完成设备安装并试产 | 施工
79 | 绥宁县神农金康“互联网+健康+农业”示范产业园项目 | 续建 | 绥宁县 | 绥宁县神农金康生物有限公司 | 建设标准厂房1.4万㎡，科研楼0.3万㎡.基地建设10000亩，主要生产主要产品是青钱柳、绞股蓝 | 30000 | 9510 | 5000 | 一季度完成所在厂房和科研楼装修；二季度完成设备安装;三季度完成试产 | 单项投产
产业园平台建设项目
80 | 邵东食品工业园建设项目 | 续建 | 邵东市 | 邵东汇联地产开发有限公司 | 占地面积468亩，新建厂房面积20万㎡ | 60000 | 5000 | 10000 | 一、二季度完成三通一平；三、四季度引进3家企业开工建设 | 施工
4、电子信息（21个） | [5 empty] | 579945 | 49300 | 263445
81 | 光学镜片、光学镜头生产加工及设备制造项目 | 新建 | 邵阳 | 广东北创光电科技股份有限公司 | 总占地面积33亩，建筑面积约29300㎡，主要建设内容为餐厅及6层员工宿舍1栋、5层生产车间1栋、单层生产车间1栋、8层研发大楼1栋、环保运行设施1处，并建设相关配套设施：道路建设、公用工程、绿化、环保卫生等 | 20000 |  | 10000 | 二季度开始基础施工；四季度完成部分主体工程 | 施工
经开区
82 | 邵阳SIM+创新产业中心项目 | 续建 | 邵阳经开区 | 邵阳分享智慧城市科技有限公司 | 项目规划用地80亩，建筑面积39万㎡。新建车联网中心、电商产业园（呼叫中心、研发中心、企业总部、创新孵化中心）、数据中心、智慧城市等内容，以湘西湘南承接产业转移为契机，引入全球移动互联网技术研发机构，建设SIM+创新产业园 | 120000 | 6000 | 6000 | 二季度完成数据中心主体建设；四季度完成数据中心装修 | 投产
83 | 年产20万个触摸屏生产线建设项目（电子信息产业园项目一） | 续建 | 邵阳经开区 | 湖南省大聚电子技术有限公司 | 项目占地约23亩，总建筑面积约24700㎡。新建综合厂房4栋，标准化厂房2栋，引进触摸屏生产设备30台（套） | 13000 | 3000 | 6500 | 一季度完成厂房的地梁施工；二季度完成厂房二层建设；三季度完成厂房主体施工；四季度完成主体封顶 | 施工
84 | 年产2000万个光纤通讯智能终端产品生产线（电子信息产业园项目二） | 续建 | 邵阳经开区 | 湖南大创智能科技有限公司 | 占地11亩，总建筑面积38000㎡，建设厂房三栋及配套设施，引入生产6条 | 8000 | 2000 | 5000 | 一季度完成厂房的主体完成50%；二季度完成主体封顶；三季度完成立面装修及消防工程建设；四季度完成室内装修及设备调试 | 施工
85 | 年产1500万个智能传感器生产线建设项目（电子信息产业园项目三） | 续建 | 邵阳经开区 | 湖南大度电子科技有限公司 | 占地26亩，总建筑面积36000㎡，建设厂房四栋及其他配套设施，引入生产线8条 | 15000 | 3500 | 7000 | 一季度完成厂房的主体完成50%；二季度完成主体封顶；三季度完成立面装修及消防工程建设；四季度完成室内装修及设备调试 | 施工
86 | 年产1200万个智能照明产品生产线建设项目（电子信息产业园项目四） | 续建 | 邵阳经开区 | 湖南大宸科技有限公司 | 占地39亩，总建筑面积65000㎡，分两期建设，建设厂房5栋、研发中心1栋，培训中心、检测中心1栋及其他配套设施，引入生产线8条 | 26000 | 4800 | 9000 | 一季度完成厂房的主体完成50%；二季度完成主体封顶；三季度完成立面装修及消防工程建设；四季度完成室内装修及设备调试 | 施工
87 | 邵东创亿达生产线建设项目 | 续建 | 邵东市 | 湖南创亿达置业有限公司 | 占地面积110亩，建筑面积22万㎡，建设显示屏生产线 | 25000 | 5000 | 10000 | 一、二季度完成桩基础；三、四季度完成部分主体工程 | 单项投产
88 | 凯通电子新增热敏打印片生产线项目 | 新增 | 新邵县 | 湖南凯通电子有限公司 | 建设3600㎡千级无尘车间，购置安装相关设备设施 | 10000 |  | 10000 | 一、二季度完成无尘车间装修；三季度完成设备安装；四季度试生产 | 投产
89 | 众创吉业电子产品生产建设项目 | 续建 | 隆回县 | 邵阳市众创吉业电子科技有限公司 | 占地面积约23亩，厂房两栋16000㎡；宿舍3200㎡；研发中心3000㎡；其它建筑面积800㎡ | 10000 | 2000 | 8000 | 一季度开工建设；二季度主体工程完成30%；三季度、四季度主体工程完工、投产 | 投产
90 | 京能新能源系列新产品建设项目 | 续建 | 隆回县 | 湖南京能新能源科技有限公司 | 该项目占地13亩，建设标准厂房12000㎡、5000㎡LED芯片封装车间。主要生产LED灯、太阳能发电板、充电桩等产品 | 5000 | 1000 | 4000 | 一季度开工建设；二季度主体工程完成30%；四季度主体工程完工、投产 | 投产
91 | 洞口福生成电子有限公司厂房新建项目 | 新增 | 洞口县 | 洞口福生成电子有限公司 | 项目占地30亩，新建标准化厂房1.5万㎡，年产电脑周边配件器材20万件 | 10000 |  | 8000 | 一季度三通一平；二季度主体工程开工；三季度完成工程量的50%以上，四季度主体工程完工 | 施工
92 | 扩建家用电器、新能源车辆线束控制总成项目 | 新增 | 武冈市 | 武冈市永锐电子科技有限公司 | 用地120亩，一期新建厂房、办公综合楼及生活配套设施等62857㎡。主要产品为各类电线材料、电线电缆、电源插头线及各类电器、汽车、火车、军工产品等内部控制线束 | 30000 | 3000 | 10000 | 一季度完成土地揭牌，并启动勘探、规划设计；二季度通过规划评审，办理报建手续取得施工许可证，并完成一期桩基础施工正负零；三季度启动修建62857㎡标准厂房、办公综合楼和生活配套设施；四季度厂房及办公楼和生活配套设施主体工程完工 | 施工
93 | 邵阳县新建LCD生产线项目 | 续建 | 邵阳县 | 湖南宏晶电子有限公司 | 租赁标准厂房4000㎡，新建1条LCD、LCM产品生产线，购置生产设备120套 | 10000 | 2000 | 8000 | 一季度完成标准厂房装修工程；二季度购置生产设备；三季度前安装LCD、LCM产品生产线，新建生产线投产 | 投产
94 | 香港烨翔数据线生产项目 | 续建 | 新宁县 | 香港烨翔公司 | 项目占地17亩，厂房面积1万㎡，建设生产及其他配套设施 | 10000 | 6000 | 4000 | 一季度完成主体50％工程；二季度完成主体80％工程；三季度完成主体工程；四季度设备调试，运行、投产 | 投产
产业园平台建设项目
95 | 韦全集团智能终端产业园项目（瑞祥盛） | 续建 | 邵阳经开区 | 湖南韦全科技有限公司 | 项目一期规划用地约200亩，建筑面积236000㎡，二期规划用地约100亩。建设智能产品集成、新能源电池，SMT贴片，摄像头，喇叭，充电器，模具注塑，液晶显示屏模组，一体化触摸屏，各种自动化设备研发生产及其他高新技术类产业项目 | 100000 |  | 50000 | 一季度完成9栋标准厂房和一栋办公大楼、一栋宿舍楼建设；二季度厂房内部装修；三季度设备入场安装调试,招聘员工进行培训；四季度试生产 | 施工
96 | 邵东县华为电子科技园建设项目 | 续建 | 邵东市 | 生态产业园 | 新建电子信息园，建筑面积10万㎡，为华为、OPPO、TCL等知名品牌提供配套产品，主要产品有2.5D和3D玻璃盖板、智能手机触摸屏、显示屏等通信终端电子设备零部件 | 40000 | 10000 | 20000 | 二季度完成2栋主体工程；2栋厂房完成装修；四季度部分厂房投产 | 单项投产
97 | 新邵县电子信息产业园项目 | 新增 | 新邵县 | 新邵县长鸿置业有限公司 | 项目用地130亩，新建厂房及附属建筑23.06万㎡，项目建成后预计引入企业30家左右 | 50000 | 1000 | 10000 | 一季度开工建设；二季度完成部分厂房基础工程；三季度完成厂房基础工程；四季度完成部分厂房主体工程 | 施工
98 | 邵阳电信光纤网络建设工程 | 新增 | 相关县市区 | 中国电信股份有限公司邵阳分公司 | 城区光网覆盖率达到100%，农村光网覆盖率达到92%，普遍提供20M/100M带宽接入能力。农村4G移动网络建设，满足人民群众通信需要，带动信息业发展。2020年规划建设LTE站点450个，主要用于农村区域普遍服务及网络优化补忙，新增FTTH端口2万个，新增FTTH用户5万户 | 20000 |  | 20000 | 一季度累计完成投资5000万，新建110个LTE 4G基站，新增FTTH端口5000个，新增FTTH用户1.25万户；二季度累计完成投资10000万，累计新建250个LTE 4G基站，累计新增FTTH端口1万个，累计新增FTTH用户2.5万户；三季度累计完成投资15000万，累计新建340个LTE 4G基站，累计新增FTTH端口1.5万个，累计新增FTTH用户3.75万户；四季度累计完成投资20000万，累计新建450个LTE4G基站，累计新增FTTH端口2万个，累计新增FTTH用户5万户 | 投产
99 | 邵阳铁塔5G站点建设工程 | 新增 | 相关县市区 | 中国铁塔股份有限公司邵阳市分公司 | 计划完成约1450个5G基站建设工程 | 11000 |  | 11000 | 二季度完成1450个5G基站的建设任务 | 投产
100 | 邵阳联通宽带及4G基站新建项目 | 新增 | 相关县市区 | 邵阳联通公司 | 新增261个4G基站,新建24芯光缆750KM，完成室分176栋楼宇覆盖,新增48芯123km，新增144芯光缆20km，576光交18个 | 6620 |  | 6620 | 一季度完成80个基站，布放光缆150KM,累计完成投资1000万；二季度完成80个，布放光缆200KM，累计完成投资2000万；三季度完成80个，布放光缆343KM，建设光交18个，累计完成投资3000万；四季度完成21个，布放光缆200KM，累计完成投资620万 | 投产
101 | 邵阳移动建设项目 | 新增 | 相关县市区 | 邵阳移动公司 | 4G基站建设完成300个，加强农村区域网络信号。传输网完成3000公里皮长光缆建设 | 40325 |  | 40325 | 一季度完成300个基站，布放光缆900KM,完成投资13000万；截至二季度完成425个基站，布放光缆1800KM，累计完成投资20675万；截至三季度完成625个基站，布放光缆2700KM，累计完成投资30675万；截至四季度完成800个基站，布放光缆3000KM，累计完成投资40325万 | 投产
5、生物医药（10个） | [5 empty] | 961100 | 293000 | 124550
102 | “三废”处理系统改造升级项目 | 续建 | 双清区 | 湖南玉新药业有限公司 | 新建废气收集焚烧处理装置系统2套、废水处理系统改造升级、新建甲类仓库一幢 | 5000 | 3000 | 2000 | 一季度新建废气收集焚烧处理装置系统；二季度新建废气收集焚烧处理装置系统，设备调试、试运行并投入使用；三季度雨水、污水分流系统改造升级、进行甲类仓库建设；四季度:建设甲类仓库并投入使用 | 投产
103 | 自然堂中药饮片生产线建设 | 新增 | 邵东市 | 湖南省自然堂中药饮片有限公司 | 占地面积50亩，建筑面积2.5万㎡，新建办公楼、厂房、仓库及四条中药饮片生产线地 | 18000 |  | 10000 | 一季度开工建设；二季度完成桩基础；三季度、四季度完成部分主体工程 | 施工
104 | 智康医疗器械生产线建设 | 新增 | 邵东市 | 邵阳智康医疗器械有限公司 | 占地面积60亩，建筑面积3.5万㎡，从事医疗器械研发生产 | 17000 |  | 10000 | 一季度开工建设；二季度完成桩基础；三季度、四季度完成部分主体工程 | 施工
105 | 弘华药业生产线建设 | 新增 | 邵东市 | 邵东弘华药业有限公司 | 占地面积50亩，建筑面积2.5万㎡，新建办公楼、厂房、仓库及中药饮片生产线地 | 18000 |  | 10000 | 一季度开工建设；二季度完成桩基础；三季度、四季度完成部分主体工程 | 施工
106 | 康视达隐形眼镜项目建设 | 新增 | 邵东市 | 湖南亮国科技股份有限公司 | 占地面积115亩，建设隐形眼镜生产项目，主要从事隐形眼镜、护理液、滴眼液及相关周边产品的研发、生产、销售 | 20000 | 5000 | 10000 | 一季度3号厂房完成设备安装；二季度4号厂房主体竣工；三、四季度投产 | 单项投产
107 | 润天集团制药项目 | 续建 | 邵东市 | 湖南红太阳集团有限公司 | 占地面积200亩，建筑面积3.9万㎡，建设现代化制药企业 | 30000 | 5000 | 10000 | 三季度完成厂房主体工程；四季度完成部分装修 | 单项投产
108 | 科瑞生物植物胆固醇及其衍生物胆酸系列产品合成研究及其专利技术成果产业化项目 | 新增 | 新邵县 | 湖南科瑞生物制药股份有限公司 | 改建厂房及附属建筑16350㎡，中试车间、精烘包车间及其他附属设施4250㎡，新建实验室、分析检验中心、企业技术中心等研发平台，购置研发检测、中试生产等设备及配套设施 | 10500 |  | 6000 | 一、二季度开工建设；三季度完成主体工程；四季度进行设备安装 | 施工
109 | 雨泉农业年产200吨中药饮品生产线建设项目 | 新增 | 新邵县 | 湖南雨泉农业发展有限公司 | 新建中药材加工车间1.08万㎡，职工宿舍楼0.51万㎡ | 3900 |  | 3900 | 一季度完成厂房基础工程；二季度完成厂房主体工程；三季度完成设备安装；四季度投入使用 | 投产
110 | 隆回大健康科技产业园项目 | 续建 | 隆回县 |  | 建设金银花中药材加工厂房1栋，仓库2栋、中小企业孵化中心1栋、产品质量检测中心1栋、车站等配套服务设施等 | 150000 | 120000 | 12650 | 一季度办理报建手续、开工建设；二季度主体工程完成40%；三季度主体工程完成80%；四季度主体工程完工、投产 | 单项投产
国药集团
产业园平台建设项目
111 | 邵东廉桥医药工业科技园建设 | 续建 | 邵东市 | 廉桥医药科技园有限公司 | 建设标准厂房100万㎡和50条以上先进的中药制剂生产线、西药制剂和医疗器械生产线 | 688700 | 160000 | 50000 | 三季度完成园区内部分道路建设，3家企业完成主体工程；四季度3家以上企业完成装修 | 施工
6、家居建材（16个） | [5 empty] | 512035 | 160800 | 216200
112 | 海螺云峰水泥二期矿山扩建项目 | 续建 | 大祥区 | 邵阳市云峰新能源科技有限公司 | 年产260万吨水泥矿石，输送廊道长4公里 | 15000 | 12000 | 3000 | 年底完成采矿权出让手续；完成新矿山及廊道设备安装，建成投产 | 投产
113 | 高档家具门窗智能化生产线项目 | 新增 | 大祥区 | 邵阳市扬诚瑞林木业 | 征地30亩，新建标准化厂房、仓库及综合办公楼共2.5万㎡，建智能化高档门窗及家具生产线20条 | 15820 |  | 12000 | 一、二季度完成厂房建设；三、四季度完成装修及设备安装 | 施工
114 | 慕容集团年产45万套时尚智能家居项目 | 新增 | 邵阳 | 浙江慕容时尚家居有限公司 | 项目规划用地400亩，建筑面积192000㎡，一期占地面积约270亩，二期占地面积约130亩。建设时尚智能家居生产及配套项目 | 100000 | 10000 | 50000 | 一、二季度办好项目报批等前期手续，开始基础施工；三、四季度完成基础工程，部分主体工程 | 施工
经开区
115 | 衡科装配式建筑项目 | 续建 | 邵东市 | 湖南衡科住宅工业有限公司 | 占地面积300亩，一期用地面积150亩，建设智能住宅生产线 | 40000 | 20000 | 12000 | 一、二、三季度完成装修；四季度安装设备 | 单项投产
116 | 鸿升新型建筑材料再生砂项目 | 续建 | 新邵县 | 新邵县鸿升新型建筑材料有限公司 | 项目占地40亩，新建厂房5000㎡，购置相关设备设施，打造年产180万吨再生沙项目制造基地 | 7200 | 4000 | 3200 | 一季度完成主体工程；二季度完成设备安装；三季度试生产；四季度投产 | 投产
117 | 大同门业高端智能制门基地项目 | 新增 | 新邵县 | 湖南大同门业有限公司 | 占地52亩，新建厂房及附属建筑3.5万㎡，其中生产车间2.5万㎡，办公楼0.3万㎡，员工宿舍楼0.6万㎡；主要生产铜门、铸铝门、不锈钢门、室内门等产品，建成后年生产20万套门具 | 10000 |  | 10000 | 一季度开工；二季度完成厂房基础工程；三季度完成厂房主体工程；四季度投产 | 投产
118 | 年产5万件家具、沙发和席梦思床垫建设项目 | 新增 | 隆回县 | 隆回县金果家具有限公司 | 占地13亩，总建筑面积1.5万㎡，年产5万件家具、沙发和席梦思床垫 | 5000 |  | 5000 | 一季度办理报建手续；二季度开工建设；三季度主体工程完成50%；四季度主体工程完工、投产 | 投产
119 | 新型干法水泥生产线 | 续建 | 武冈市 | 湖南云峰水泥有限公司 | 新扩建日产4500吨熟料新型干法水泥生产线及配套9WM余热发电，并预留日处理300吨垃圾焚烧 | 106000 | 80000 | 26000 | 一季度各主要子项基础完工，开始主体施工；二季度各主要子项除余热发电及水泥磨以外主体完工，设备安装开始；三季度设备安装完成约50%，完成石路、双明、连山村安置地的基础设施建设并做好拆迁安置工作；四季度大窑点火投产，剩余土建及安装收尾，水泥磨及余热发电继续施工 | 投产
120 | 邵阳县发泡陶瓷保温板项目 | 新增 | 邵阳县 | 湖南孚瓯科技有限公司 | 新建10万㎡标准化厂房、仓库、办公楼、科研中心、宿舍、食堂等相关设施10万㎡ | 75000 |  | 32000 | 一季度完成项目征地拆迁及土石方工作、启动项目建设前期工作；二季度完成项目建设前期准备工作、完成项目三通一平工作、启动项目建设，启动生产设备的采购工作；三季度完成生产车间主体工作，启动生产设备安装调试工作；四季度完成生产的调试，投入生产 | 单项投产
121 | 绥宁新型竹基复合材料项目一期（竹缠绕）生产项目 | 新增 | 绥宁县 | 湖南九通竹基复合材料制造有限公司 | 建设1个竹缠绕复合压力管道生产单元，达产后年产2万吨竹缠绕复合压力管道，建筑面积20000㎡ | 16000 | 7800 | 8000 | 一季度完成基础主体厂房钢架；二季度完成装机，设备安装，生产线试机投产 | 投产
122 | 湘成玻璃项目 | 续建 | 新宁县 | 湘成玻璃科技有限公司 | 项目占地1.2万㎡，厂房面积8000㎡，主要建设生产车间、仓库、办公区、员工宿舍及其他配套设施。年产100万㎡新型墙体材料 | 5000 | 2000 | 3000 | 一季度完成主体70％工程；二季度完成主体90％工程；三季度完成主体工程及室内装修；四季度设备调试，运行、投产 | 投产
123 | 利平门窗项目 | 续建 | 新宁县 | 利平门窗有限公司 | 项目占地28亩，规划总建筑面积14900㎡，业务办公楼，生产车间，成品车间，员工宿舍及其他设施。年产高端铜门2750㎡，年销售额5000万 | 5000 | 2000 | 3000 | 一季度完成主体70％工程；二季度完成主体90％工程；三季度完成主体工程及室内装修；四季度设备调试，运行、投产 | 投产
124 | 创益鑫塑胶项目 | 新增 | 新宁县 | 创益鑫科技科技有限公司 | 项目占地15亩，厂房1200㎡的室内装修，购置安装设备20套，年产值约8000万元 | 5000 |  | 5000 | 一季度完成室内装修；二季度设备安装；三季度完成设备调试，试运行；四季度投产运行 | 投产
产业园平台建设项目
125 | 邵阳市金属门窗产业园示范基地 | 续建 | 邵阳经开区 | 旻瑞置业有限公司 | 项目规划用地200亩，总建筑面积约83122㎡。分期建设，一期规划用地200亩，建设包含金属门窗、金属制品等在内的大型金属制品生产基地，并辅以物流、信息、金融结算等辅助功能的产业园区 | 21000 | 8000 | 3000 | 一季度基础施工；二、三、四季度主体施工 | 施工
126 | 邵阳高铁新城标准厂房一期（绿色家居产业中心项目） | 新增 | 新邵县 | 邵阳高铁新城建设开发有限责任公司 | 占地275.91亩，总建筑面积32.84万㎡，包括环保科研大楼、生态企业员工公寓、生态停车位、创新科技厂房、生态生产厂房、智能生态厂房等 | 58015 |  | 28000 | 一季度开工建设；二季度完成部分厂房基础工程；三季度完成部分厂房主体工程；四季度完成15万㎡厂房主体工程 | 施工
127 | 智能家具产业园项目 | 续建 | 隆回县 | 湖南省格林家具有限公司、隆回湘隆科技产业园有限公司 | 格林家具占地25亩，总建筑面积16450㎡。（家具）湘隆科技占地30亩，建设标准化厂房3万㎡ | 28000 | 15000 | 13000 | 格林家具、湘隆科技一季度、二季度主体工程完成50%；三季度主体工程完成80%；四季度主体工程完工、投产 | 投产
(二)新能源产业（17个） | [5 empty] | 1021766 | 132834 | 473301
128 | 全市110千伏及以上电网建设工程一 | 新增 | 相关县市区 | 国网湖南省电力有限公司 | 220千伏：新建变电站1座，线路1回（含配套）；110千伏：新建变电站4座，扩建变电站1座 | 29961 |  | 16872 | 绥宁输变电工程开工完成20%；新建110千伏绥宁关峡扩建工程，邵阳县蔡桥、隆回横板桥、隆回司门前、洞口山门输变电工程开工完成30% | 施工
129 | 全市110千伏及以上电网建设工程二 |  | 相关县市区 | 国网湖南省电力有限公司 |  | 231309 | 34248 | 138318
| 129-①罗市220kV输变电及其配套工程 | 续建 | 大祥区 | 国网湖南省电力有限公司 | 变电站占地2.2公顷，安装24万容量变压器1台，其中220千伏线路分别连接500千伏长阳铺变，220千伏扶夷变、檀江变；110千伏线路连接檀江变、城南变、桔园变、雨溪变、雷家岭变、社山牵引站，总计五条线路 | 23000 | 4460 | 14465 | 一季度完成征地拆迁，规划蓝线及划拨用地、招标；二季度开工建设；三季度完成建设；四季度投产送电 | 投产
| 129-②雅中-江西±800千伏特高压线路工程 | 续建 | 相关县市区 | 国网湖南省电力有限公司 | 特高压：新建雅中-江西±800千伏特高压线路工程1条； | 171600 |  | 106981 | 一季度完成开工建设；二季度完成基础开挖30%；三季度完成基础浇制60%；四季度完成基础浇制70%、铁塔组立30% | 施工
| 129-③全市110千伏电网建设工程 | 续建 | 相关县市区 | 国网湖南省电力有限公司 | 110千伏：续建变电站4座，扩建变电站4座，线路工程2个。 | 36709 | 29788 | 16872 | 110kV工程年底竣工；110千伏隆回城东、武冈邓家铺、武冈长冲、邵东灵官殿输变电工程、新邵陈家坊、邵东范家山、新宁松枫亭、邵阳城南扩建工程、滩头-巨口铺9月竣工 | 投产
130 | 全市35千伏及以下电网建设工程一 | 新增 | 相关县市区 | 国网湖南省电力有限公司 | 35千伏：新建变电站1座，扩建变电站4座，线路工程3个；新建改造10千伏线路932.4公里，新建改造10千伏配变794台，容量17.9万千伏安，新建改造低压线路1132.5公里 | 66431 |  | 45632 | 新邵言栗输变电、洞口西中、隆回南岳庙、新邵龙溪铺、邵阳鹅冲扩建工程、邵东灵官殿、城步长安营、洞口山门配套线路开工并完成50% | 施工
131 | 全市35千伏及以下电网建设工程二 | 续建 | 相关县市区 | 国网邵阳供电公司 | 续建35千伏站1座，扩改1座，35千伏线路工程2个 | 4665 | 2186 | 2479 | 邵阳县谷洲扩建、武冈邓家铺、金屋-江口线路工程、邵东杨桥输变电全部竣工投产 | 投产
132 | 气化邵阳工程二期 | 新增 | 邵阳县、隆回县、武冈市、新宁县 | 湖南省管网公司 | 建设“邵阳—隆回—洞口—武冈”天然气管道工程，全长约170公里，设计压力4MP，全线扩建1座站场（邵阳县首站）、新建4座站场和阀室，投资约7亿元 | 100000 | 2000 | 12000 | 完成邵阳—隆回段建设任务 | 单项投产
133 | 永州市—邵阳县输气管道工程 | 新增 | 邵阳县 | 湖南省天然气管网有限公司 | 管线总长120公里，沿途设置三个分输站，五个阀室，其中邵阳县末站已修建完成，管径DN400，设计压力6.3兆帕，预计投资额为4.9亿。 | 50000 |  | 10000 | 完成焊接6公里，完成总工程量的5% | 施工
134 | 邵东市生活垃圾焚烧发电项目 | 新增 | 邵东市 | 邵东市住建局 | 占地面积100亩，总建筑面积2.85万㎡，修建厂房、综合水泵房（含生产水池）、冷却塔、综合楼等。新建一条宽16米，长8.5公里的配套道路 | 70000 |  | 20000 | 一季度启动征地拆迁；二季度完成三通一平；三、四季度基础开始施工 | 施工
135 | 邵阳市新邵生活垃圾焚烧发电厂项目 | 新增 | 新邵县 | 新邵县城管局 | 建设规模，远期总规模 2000t/d，一期日处理1000吨，年发电量1.27亿度，建设用地93亩，建筑总面积27378.03㎡，停车位30个 | 65400 |  | 25000 | 一季度完成立项等前期工作；二季度开工建设；三季度完成基础工程；四季度完成部分主体工程 | 施工
136 | 隆回金石桥风电场项目 | 新增 | 隆回县 | 隆回冷溪山新能源有限公司 | 总装机容量50MW，安装风机17台 | 40000 | 500 | 30000 | 首批机组并网发电 | 单项投产
137 | 隆回金石桥二期风电场项目 | 新增 | 隆回县 | 隆回牛形山新能源有限公司 | 总装机容量50MW，安装风机20台 | 40000 | 300 | 30000 | 首批机组并网发电 | 单项投产
138 | 隆回金坪风电场项目 | 新增 | 隆回县 | 隆回牛形山新能源有限公司 | 总装机容量50MW，安装风机20台 | 40000 | 500 | 30000 | 首批机组并网发电 | 单项投产
139 | 洞口县生活垃圾焚烧发电项目 | 新增 | 洞口县 | 洞口县住建局 | 建设总规模为1000t/d，分两期建设完成，其中一期建设规模为600t/d，二期建设规模为400t/d。采用“统一规划、分期建设”的模式开展项目建设。一期建设2条焚烧线，单条焚烧线的处理能力为300t/d | 39000 |  | 7000 | 前三季度启动征地拆迁；四季度基础开始施工 | 施工
140 | 邵阳市中部生活垃圾焚烧发电项目 | 新增 | 武冈市 | 武冈市城管局 | 建设总规模为700t/d，分两期建设完成，其中一期建设规模为300t/d，二期建设规模为400t/d。采用“统一规划、分期建设”的模式开展项目建设。一期建设2条焚烧线，单条焚烧线的处理能力为300t/d | 40000 |  | 7000 | 前三季度启动征地拆迁；四季度基础开始施工 | 施工
141 | 城步县长安营风电场一期 | 新增 | 城步苗族自治县 | 城步湘电新能源有限责任公司 | 建设16台风力发电机组,装机规模51.2MW | 41000 |  | 35000 | 一季度完成放线工作；二季度完成道路；三季度完成首台风机安装；四季度完成12台风机安装 | 施工
142 | 城步县龙排山风电场 | 新增 | 城步苗族自治县 | 城步湘电新能源有限责任公司 | 建设14台风力发电机组,装机规模47.6MW | 39000 |  | 33000 | 一季度完成放线工作；二季度完成道路；三季度完成首台风机安装；四季度完成10台风机安装 | 施工
143 | 绥宁县湘商产业园集中供热建设项目 | 续建 | 绥宁县 | 湖南省百嵘新能源有限公司 | 占地12亩，建成45吨集中供热及2公里管道铺设 | 10000 | 4000 | 6000 | 一季度完成厂区基础和主体；二季度完成设备安装和管道架设；三季度调试试产 | 投产
144 | 绥宁县大唐华银宝鼎山（银子山）风电场二、三期项目 | 续建 | 绥宁县 | 大唐华银绥宁新能源开发有限责任公司 | 本期工程装机规模约100兆瓦，安装40台单机容量为2.5兆瓦的风力发电机，年发电量为2亿千瓦时 | 115000 | 89100 | 25000 | 一季度风机基础浇筑完毕，风机吊装开始；二季度首批机组并网发电，全部风机吊装完毕； | 投产
三季度全部机组投入商业运营
(三)现代农业产业（18个） | [5 empty] | 1043173 | 308085 | 218710
145 | 神骏农业综合开发项目 | 新增 | 大祥区 | 湖南神骏农业科技发展有限公司 | 项目建设面积约600亩，打造以黑木耳一油葵轮作种植,特色水果一黑木耳林下套作种植,莲藕种植一泥鳅、虾、鱼养殖的标准化种养为特色、以产业化和循环经济发展为动力、以科研中试基地为支撑的农业循环产业示范园区 | 5000 |  | 3000 | 一、二季度建设标准化示范基地200亩；三、四季度建设标准化基地200亩 | 施工
146 | 年产5万吨有机生态肥生产线建设项目 | 续建 | 大祥区 | 湖南奇特肥业科技有限公司 | 新建2000㎡的奇特科研大楼和博士工作站；兴建生物菌种生产线1条 | 15000 | 12000 | 3000 | 一季度、二季度完成科研大楼、博士工作站的搬迁；三、四季度完成新建生物菌种生产线，建成投产 | 投产
147 | 湖南邵阳国家农业科技园区核心区 | 续建 | 大祥区 | 邵阳国家农业科技园区管理委员会 | 报批用地500亩，平整土地400亩，新建标准化厂房50000㎡，完成主体工程；新建日处理1万m³污水厂一座，完成主体工程；园区供排水水管网铺设工程，完成管网铺设 | 100000 | 43000 | 50000 | 一季度完成报批用地500亩；二季度开建污水处理厂，平整土地；三季度完成现有开发地域的供排水水管网铺设工程；四季度加快建设进度 | 施工
148 | 乡村产业融合发展 | 新增 | 北塔区 | 北塔区农业农村水利局 | 项目占地5081亩，新建丹霞风貌观光区、观光旅游园、生态农业区、山地娱乐休闲区、农耕文化体验区、生态蔬果基地、水库休闲区、休闲康养区等 | 28800 | 5000 | 20000 | 一季度完成设计和项目合作方式；二季度开工建设，年底完成李子塘村、苗儿村的基础设施建设 | 施工
149 | 黑田铺太阳现代农业生态特色产业园项目 | 续建 | 邵东市 | 邵阳市太阳农业发展有限公司 | 占地面积3000亩，新建生猪栏舍7.2万㎡，年出栏商品猪7万头，种植蔬菜、水果、园林2000亩，开发观光休闲农业500亩，建设旅游休闲区 | 50000 | 8000 | 5000 | 一季度完成部分道路建设；二、三季度猪栏开工建设，种植蔬菜、园林300亩；四季度猪栏竣工 | 单项投产
150 | 新邵县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 新增 | 新邵县 | 新邵县畜牧水产局 | 实施全县137个规模养猪场、452个专业养殖户及散养户粪污资源化综合利用，做到畜禽粪污资源化利用达到90%以上 | 11702 |  | 11702 | 二季度完成项目招标并开工建设；三季度完成项目建设工程和设备安装；四季度投产 | 投产
151 | 新邵县省级农业科技园（双创基地）核心区建设项目 | 续建 | 新邵县 | 新邵县恒信新城镇建设投资开发有限公司 | 总建筑面积8.9万㎡，项目分为A区和B区，其中A区包括综合办公楼、电子商务和大学生创业中心、中试示范与创新成果孵化中心和科技研发中心、农业科技展示中心和产品展示中心以及公共停车场等；B区包括总部经济办公区、生活配套区、广场、水库、后山休闲区等 | 36000 | 15000 | 10000 | 一季度完成综合楼、专家楼基础工程；二季度启动大学生创业中心、电子商务中心、农产品展示中心建设；三季度完成综合楼、专家楼主体工程；四季度综合楼、专家楼投入使用，完成大学生创业中心、电子商务中心、农产品展示中心主体工程 | 施工
152 | 雀塘镇早谷农业综合体示范项目 | 续建 | 新邵县 | 新邵乾源农业综合开发有限公司 | 项目占地365亩，新建农产品加工、仓储、体验餐饮和接待用房6000㎡，民俗文化厅1500㎡，亲子小型动物观赏园2000㎡，生态停车场3000㎡，体育健身场地5000㎡，配套建设相关设施设备，同时建设农业体验园300亩 | 8628 | 1000 | 3000 | 一、二季度启动农产品加工、仓储、体验餐饮、接待用房建设；三季度完成餐饮、接待用房主体建设；四季度部分设施投入使用 | 单项投产
153 | 隆回县金银花特色优势产业链培育项目 | 续建 | 隆回县 | 湖南鸿利药业股份有限公司 | 新建金银花种质资源与综合利用研究中心1栋，建立交易平台；新建金银花生产加工基地5000㎡；建配套的金银花中药材种植基地及品种改良面积5万亩；新建金银花旅游观光园和金银花展览馆及长寿谷中药旅游风景区 | 20655 | 12655 | 8000 | 一季度办理报建手续、开工建设，二季度主体工程完成40%，三季度主体工程完成80%，四季度主体工程完工、投产 | 投产
154 | 武冈市家家康特色农业产业园建设 | 续建 | 武冈市 | 武冈家家康农业综合开发有限公司 | 1.流转土地3677亩，完善环场道路、农田水利、旅游观光等基础设施；2.在泻油村、世富村新建年出笼3万羽的武冈铜鹅基地及5000头种猪场；3.在光远村、石栗村、八一村、永丰村四村交界处新建1200头种猪扩繁场、年出栏2万头育肥猪场；4.整理土地2300亩，种植油茶1000亩、果木林800亩、有机蔬菜400亩 | 29600 | 22000 | 7600 | 一季度完成土地流转扫尾工作，动工三场合一的基础工程；二季度完成三场合一的基础工程，动工种猪场主体工程；三季度完成种猪场主体工程，动工种猪扩繁场主体工程；四季度完成种猪扩繁场主体工程，动工育肥猪场工程 | 投产
155 | 武冈市温氏股份现代养殖业精准扶贫示范基地建设 | 续建 | 武冈市 | 武冈温氏家禽有限公司、武冈凌云扶贫开发有限责任公司 | 新建办公综合服务大楼、饲料厂、种鸡场和示范养鸡小区。武冈温氏办公服务综合大楼：占地面积35091.1㎡，建筑面积35958㎡。 | 35000 | 25000 | 9000 | 1.武冈温氏公司：一季度竣工杨柳养殖小区土建钢构工程；二季度完成杨柳养殖小区设备安装和竣工投产；启动秦桥养殖小区招商入园建设；三季度动工建设武冈温氏总部；四季度动工建设种鸡场；完成武冈温氏总部综合楼主体工程；秦桥养鸡小区投产运行 | 单项投产
[5 empty] | 种鸡场：占地面积213.02亩，建筑面积80亩； |  |  |  | 2.扶贫公司：一季度动工湾头桥镇大湾桥养鸡产业园，完成1处新鸡场选址，完成10万㎡民间鸡场竣工验收和以奖代补；二季度竣工投产大湾桥养鸡产业园，动工立体养殖的新鸡场1处；三季度竣工投产立体养殖的新鸡场1个；四季度发动建设民间鸡场50个
秦桥养殖小区：占地面积77.18亩，建筑面积34.74亩；
杨柳养殖小区：占地面积60.94亩，建筑面积22.67亩
156 | 邵阳县油茶林建设工程 | 续建 | 邵阳县 | 邵阳县油茶产业服务中心 | 油茶新造35万亩，改造45万亩 | 145000 | 91930 | 11120 | 一季度完成2万亩油茶造林整地、植苗工作；二季度完成23.2万亩油茶造林春季施肥、蔸抚等抚育管护任务，嫁接培育优质油茶苗木200万株以上；三季度完成23.2万亩油茶造林抚育管护任务和200万株以上油茶苗木施肥工作；四季度完成23.2万亩油茶造林修枝整形和冬季施肥工作 | 施工
157 | 邵阳县年出栏25万头湘村黑猪生态养殖及年产12万吨饲料加工项目 | 续建 | 邵阳县 | 邵阳湘村高科生态农业有限公司 | 新建各类栏舍138365㎡，生产辅助设施用房5370㎡，围墙3000米，场区道路1800米等，引进湘村黑猪种母猪7500头、种公猪113头，配套建设供配电、给排水和污水处理等附属工程，年出栏商品湘村黑猪25万头以上 | 61300 | 45000 | 16300 | 一季度完成新建各类栏舍28300㎡；铺设水泥漏粪地板；二季度前完成生产铺助设施用房3370㎡；安装厂区水电、猪舍部分设备；三季度前完成围墙2000米，场区道路1800米；猪舍水电、环控、喂料系统设备；生产前猪舍调试运行、污水厂调试运行 | 单项投产
158 | 邵阳县西域香海田园综合体项目 | 新增 | 邵阳县 | 邵阳县西域香海现代农林科技发展有限公司 | 规划用地2000多亩，种植花卉、芍药、牡丹1000亩，建设山顶车万育广场、国学院、接待中心、民宿、农家乐、山地越野竞技场、跑马场、园区文化、广告及其它配套设施，A景区道路绿化、亮化、美化、康养、酒店服务、科普教育、农特产品加工、文旅、影视文化、农特产品物流园等建设 | 390000 |  | 10000 | 一季度完成规划编制，完成花卉、芍药、牡丹等基地建设，二季度修建农家乐、接待中心、水产基地等设施建设；三季度完成接待中心装修及配套设施，启动民宿建设，四季度扩种芍药、牡丹等基地，建设园区道路绿化、亮化等配套设施 | 施工
159 | 邵阳县畜禽粪污资源化利用整县推进PPP项目 | 续建 | 邵阳县 | 邵阳县农业农村局 | 建设内容主要包括以下四个方面，建设范围覆盖邵阳县 21个乡镇、场管委：（1）规模养殖场粪污资源化利用工程；（2）区域性粪污集中处理中心工程；（3）大中型沼气工程；（4）中小规模养殖户粪污处理利用设施建设工程以上建设具体内容以经行政主管部门批准的施工设计文件为准。 | 16688 | 6000 | 10688 | 一季度完成项目湘村黑猪基地3000立方米大型沼气工程建设；二季度前完成金称市镇年产5万吨有机肥加工厂及2万吨牧草秸秆加工厂三通一平；三季度前完成金称市镇年产5万吨有机肥加工厂与2万吨牧草秸秆加工厂主体工程，并启动全县规模养殖场粪污处理设施、区域性粪污集中处理中心、规模化大型沼气等项目建设；四季度前完成全部项目建设任务，迎接项目验收 | 投产
160 | 城步羴牧牧业公司奶山羊养殖及乳制品加工项目 | 续建 | 城步苗族自治县 | 城步羴牧牧业有限公司 | 包括奶山羊全产业链中心、奶粉冷链物流仓库、公司科技传达室改造等建设 | 34000 | 1000 | 5000 | 一季度全面开展征地、规划等前期工作；二季度开工建设；三季度完成部份主体工程；四季度完成主体工程建设 | 施工
161 | 绥宁县种猪养殖标准化示范场及新五丰扶贫养殖基地 | 续建 | 绥宁县 | 湖南新五丰有限责任公司 | 建设12000头种猪养殖标准化示范场及年出栏20万头养殖基地，建设12000头种猪场 | 35000 | 17000 | 18000 | 一季度种猪养殖场完成场地平整、道路建设、地下管网施工及100个养殖基地开建；二季度种猪养殖场完成土建70%工程量，钢构50%工程量及30个养殖基地建设完工；三季度种猪养殖场完成土建90%工程量，30个养殖基地建成完工；四季度种猪养殖场峻工验收及40个养殖基地建设完工 | 单项投产
162 | 湖南田中润丰有限公司建设项目 | 续建 | 新宁县 | 湖南田中润丰有限公司 | 养殖场、百果园、游客接待中心及附属设施。年出栏6万头生猪（4万头仔猪和2万头育肥猪） | 20800 | 3500 | 17300 | 一季度：场部建设；二季度：养殖场建设；三季度：污水处理系统；四季度：运行投资（水电、设备维修以及购买饲料、疫苗、种苗等） | 单项投产
(四)现代商贸和物流产业（23个） | [5 empty] | 1684728 | 691932 | 422000
163 | 湘西南粮食仓储中心 | 续建 | 邵阳经开区 | 湖南邵阳小江湖国家粮食储备库 | 建设7.9万吨（麦容）高大平房仓17栋、2592㎡综合楼1栋、1.1万吨中转库、2800立方米食用油罐、年产2万吨精米生产线及生产生活附属设施。 | 22000 | 10000 | 12000 | 一季度：1、完成8栋平房仓基础工程；2、完成1栋中转仓基础工程。二季度：完成8栋平房仓主体工程；2、完成综合楼主体工程；3、完成2栋中转仓基础及50%的主体工程；4完成油罐基础工程。三季度：1、完成8栋平房仓屋面工程；2、完成综合楼装饰工程；3、完成油罐的制作和安装；4、完成3栋中转仓的主体和屋面工程。四季度：1、完成8栋平房仓装饰工程及安装工程；2、完成配套附属工程 | 投产
164 | 邵阳市金满田种子农资仓储物流项目 | 续建 | 大祥区 | 邵阳市金满田种业有限公司 | 新建厂房面积14000㎡，及完成厂区基础道路建设 | 10000 | 5000 | 5000 | 二季度完成剩余土石方施工；三、四季度完成仓库建设 | 投产
165 | 邵阳进口商品保税展示中心 | 续建 | 双清区 | 邵阳市盛泰房地产开发有限公司 | 建筑面积为2.5万方的进口商品保税展示中心 | 80000 | 56000 | 24000 | 一、二季度完成设备购置及安装、装饰工程收尾；三、四季度运营推广 | 投产
166 | 悦海芳成MALL商业街区项目 | 续建 | 双清区 | 湖南金田伟业置业有限公司 | 该项目为商住一体建设，总建筑面积为12.6万㎡，总投资规模为2.9亿元，分两期开发，第一期建筑面积为9.6万㎡，投资约2亿元。 | 29000 | 9000 | 20000 | 一季度完成±0.00以上4层商业部分建设，二季度完成住宅1-5层；三季度完成住宅部分5-15层；四季度完成住宅部分15-22层建设 | 施工
167 | 邵阳华湘商贸物流配送中心 | 续建 | 双清区 | 邵阳华湘大联盟物流有限公司 | 占地75亩，建设电子商务楼一栋，商贸展示及物流配送楼十栋，总建筑面积115057.5㎡ | 17000 | 8732 | 6000 | 一季度启动并完成项目基础打桩；二季度启动项目主体施工建设；三季度，项目主体施工及配套设施建设；四季度完成项目主体及完成项目外部装饰施工 | 施工
168 | 千禧天地城市综合体 | 续建 | 双清区 | 湖南众联富达投资有限公司 | 总建筑面积约53万㎡，其中：地面建筑40万㎡，包括商业约10万㎡，住宅约30万㎡；地下建筑约13万㎡。拟建邵阳市地标性建筑（第一高楼），主要内容含AAAA级特色风情商业街（打造特色文旅景区）、5A级酒店及写字楼、高端住宅区等 | 300000 | 50000 | 45000 | 一、二季度完成场地平整； 三季度建好营销中心； 四季度启动特色风情商业街主体建设 | 施工
169 | 邵阳市湘西南物流中心 | 续建 | 双清区 | 湖南豫湘工贸有限公司 | 项目总用地328亩，总建筑面积47万㎡ | 143000 | 122000 | 10000 | 一季度完成二期F地块完成主体工程；二季度完成二期B地块、物流中心完成基础工程；三季度完成B地块完成建筑工程3万㎡，物流中心完成建筑工程2万㎡；四季度完成B地块主体工程完工 | 施工
170 | 邵阳市金罗湾国际商贸城 | 续建 | 双清区 | 湖南金罗湾置业有限公司 | 占地面积239亩，建筑面积36万㎡，主要包括1栋5层集中商业建筑（由5层综合交易市场及24层配套公寓）；2栋32+1层配套安置住宅及相应的道路绿化，市政管见设施，建成六大业态的综合大型购物中心 | 150000 | 140000 | 10000 | 一季度23#、25#墙体砌筑，3#楼主体上10层、5#楼主体上3层；二季度23#、25#楼墙体砌筑；3#主体上20层、5#楼上15层；三季度23#、25#楼内外装饰；3#楼主体上30层、5#楼主体上27层；四季度23#25#内外装修准备交房；3#楼、5#楼封顶 | 投产
171 | 香港铜锣湾广场 | 续建 | 双清区 | 邵阳铜锣湾置业有限公司 | 项目总占地136亩，总建筑面积32万㎡，其中商业面积近10万方，商业地下2层，地下二层为停车场，地下一层为大型超市和停车场;地上27层，其中1-5层是体验式商业步行街，一层业态规划为高端零售、国际名品；二层是儿童娱乐天地、早教培训；三、四层是特色品牌餐饮；五层是婚宴广场，健身中心。东面的塔楼6-14层是香港铜锣湾中心，15-27层是香港铜锣湾酒店，总高100米 | 30000 | 20000 | 10000 | 一季度主体建筑竣工，进行外墙幕墙施工；二季度准备开始装修，场内相关配套设施入驻及扫尾工作 | 投产
172 | 步步高·邵阳新天地项目 | 续建 | 双清区 | 邵阳步步高金尚置业有限公司 | 项目占地面积41845.84㎡，建筑总面积约27万㎡ | 170000 | 150000 | 20000 | 一季度：3#楼装修完成60%；1#楼完成31层梁板施工，2#楼主体完成32层。二季度：1#楼主体完成39层，；3#楼装修完成100%；三季度：1#楼装饰装修完成20%，2#楼装饰装修20%；四季度：1#、2#楼装饰装修40% | 投产
173 | 邵东缤纷环球城建设项目 | 新增 | 邵东市 | 宁波缤纷控股集团有限公司 | 占地面积54亩，建筑面积15万㎡，对邵东县工业品市场进行改造，建设一个多功能为一体的大型城市综合体 | 80000 | 2000 | 30000 | 一季度完成三通一平；二季度开工建设；三、四季度完成桩基础 | 施工
174 | 邵东水果批发市场建设项目 | 续建 | 邵东市 | 邵东康盛佳华置业有限公司 | 在产业园新建一个占地200亩的水果批发市场，建筑面积12万㎡ | 30000 | 8000 | 15000 | 一、二、三季度完成装修；四季度部分投入使用 | 单项投产
175 | 高铁新城特色商业街项目 | 续建 | 新邵县 | 邵阳高铁新城建设开发有限责任公司 | 占地33亩，总建筑面积3.24万㎡ | 13000 | 7000 | 6000 | 一季度完成1、2、3栋主体工程；二季度完成4、5、6栋装修；三季度完成1、2、3栋装修；四季度投入使用 | 投产
176 | 新邵锦宏商贸物流建材家居城建设项目 | 新增 | 新邵县 | 湖南锦宏尚友集团有限公司 | 占地116.41亩，总建筑面积18.07万㎡，并建设与其配套的给排水、供电、道路等公用工程 | 48728 | 5000 | 20000 | 一、二季度完成3万㎡房屋建设；三季度完成6万㎡房屋建设；四季度完成10万㎡房屋及部分道路等配套工程建设 | 施工
177 | 洞口县军供站3万吨粮食仓储及精米加工项目 | 续建 | 洞口县 | 洞口县军粮供应站 | 占地48亩，新建3万吨/年精米生产线、3万吨粮食仓储及附属配套工程 | 8000 | 3000 | 5000 | 一季度完成1号、2号、3号、4号库的外装修；二季度完成5号楼的主体工程；三季度完成5号楼外装修；四季度完成场内道路建设 | 投产
178 | 洞口国际商贸城 | 续建 | 洞口县 | 洞口万容达置业有限公司 | 占地120亩，建设商贸、物流、信息平台于一体的综合市场。总建筑面积16万㎡ | 115000 | 10000 | 50000 | 一季度完成10栋商铺建设任务；二季度完成20栋商铺建设任务；四季度全面完成26栋75000㎡的商铺建设 | 投产
179 | 洞口经开区保税仓建设项目 | 续建 | 洞口县 | 洞口经济开发区建设有限公司 | 规划总面积33699㎡，新建综合楼一栋、保税仓库两栋、生产车间一栋、冻库一栋及相关配套服务设施等 | 40000 | 10000 | 30000 | 一季完成选址和设计；二季度开工建设；三季度完成50%的主体工程量；四季度主体工程完工 | 投产
180 | 武冈市湘西南数码城 | 续建 | 武冈市 | 华仁数码城开发有限公司 | 建设电子数码商贸城、电子商务中心配套商品住宅综合开发，总建筑面积12万㎡ | 50000 | 9400 | 17000 | 一季度完成临时建筑拆除及迁坟工作，完成东面生态停车场及规划道路征地工作，基础工程开始施工；二季度完成基础工程；三号楼主体工程完成三层建筑；三季度主体工程全面施工；四季度主体工程完成70% | 施工
181 | 武冈市家家康畜禽屠宰冷链物流园 | 新增 | 武冈市 | 武冈家家康农业综合开发有限公司 | 用地80亩，建设畜禽屠宰车间、冷储、运输、污水处理等设施设备，年屠宰肥猪100万头、家禽100万羽 | 29000 | 800 | 20000 | 一季度完成项目用地招拍挂及征地、迁坟；二季度完成三通一平；三季度启动基建工程，基础达到正负零；四季度全面完成厂房主体工程 | 施工
182 | 邵阳县国家油茶产业示范园项目 | 续建 | 邵阳县 | 邵阳国家油茶产业示范园有限公司 | 规划面积1470亩，其中470亩为产业园用地，项目内容包括油茶商品交易中心（220亩包括电子交易平台），仓储物流中心（60亩）、茶油检测中心、科研中心、金融中心、教育培训中心（70亩）及配套居住中心（120亩）；1000亩为油茶文化博览园用地，包括油茶文化博览园、油茶文化长廊、油茶特色小镇、管理中心、接待中心、油茶文化广场、油茶新品种培训基地 | 135000 | 65000 | 35000 | 一季度完成各项目的立项审批设计工作，完成流转用地征用，油茶苗种植、仓配中心培训中心新建与改造工作；交易市场前期准备工作；二季度完成油茶文化商业街、油茶博览园项目施工设计与招投标启动建设；三季度交易板块团队运行，项目场地平整，完成三通一平，桩基完成；四季钢结构主体完成 | 施工
183 | 邵阳县芙夷新园物流园项目 | 新增 | 邵阳县 | 湖南芙夷新园物流有限公司 | 项目占地150亩，建筑面积20万㎡。建设仓储配送中心、信息交易中心、货运调度中心、零担快运中心、后勤配套中心等 | 15000 |  | 5000 | 一季度完成项目征地拆迁及土石方工作、启动项目建设前期工作；二季度完成项目建设前期准备工作、完成项目三通一平工作、启动项目建设；三季度完成物流生产车间基础工作；四季度完成物流生产车间主体工作 | 施工
184 | 儒林商业步行街项目 | 新增 | 城步苗族自治县 | 城步县保障性安居工程建设投资有限公司 | 占地40亩，总建筑面积9万㎡，包括住宅开发、商业广场、城市中央公园等项目 | 120000 | 1000 | 20000 | 一季度完成征收工作；二季度完成项目建设启动；三季度完成地面地基开挖；四季度完成地面基础建设工作 | 施工
185 | 绥宁·经发国际商品博览城 | 新增 | 绥宁县 | 绥宁经发城市房地产置业有限公司 | 品牌家俱建材广场、电商贸易交易等众多功能于一体的商贸购物旅游集散中心，总建筑面积13000㎡ | 50000 |  | 7000 | 一季度完成一期土地招拍挂；二季度完成部分土方工程；三季度开工建设；四季度完成一期主体工程 | 施工
(五)旅游产业（14个） | [5 empty] | 421185 | 137340 | 164725
186 | 新邵县白水洞旅游区综合开发建设项目 | 续建 | 新邵县 | 白水洞风景名胜区开发限公司 | 白水洞核心景区基础设施建设；塘口至白水洞旅游专线公路；湘军寻古精品线路设施建设；白水洞田园综合体建设；清水村至白水洞村连接线；清水村美丽乡村建设 | 75000 | 60000 | 10000 | 一、二季度完成塘白公路扫尾工程；三季度完成山上景观平台、罗山湖景点建设扫尾工程；四季度完成大清公路路面 | 投产
187 | 新邵岳坪峰国家森林公园旅游基础设施项目 | 续建 | 新邵县 | 新邵岳坪峰国家森林公园管理处 | 改造公路41公里，游步道19公里；新建公厕7座，生态停车场5个，游客服务中心及药王大广场，观景平台5个，观日楼1座及修缮景点32处 | 32000 | 16000 | 6000 | 一、二季度完成游客服务中心装饰及附属工程；三季度开工建设园门至岳坪峰旅游公路13公里；四季度完成宝塔坪至岳坪二峰游步道建设3.5公里，生态公厕建设2个，观景平台2个 | 单项投产
188 | 虎形山旅游基础设施项目 | 续建 | 隆回县 | 湖南雪峰山大花瑶文化旅游有限责任公司 | 建成瑶王古寨、崇木凼景区、旺溪景区、游客接待中心等基础设施 | 22400 | 6600 | 10000 | 一季度完成大理石滑道、旅游厕所、生态停车场、游客中心建设，并在2020年5月1日前运营。二季度完成瑶王楼、入口服务区、生态停车场、呜哇广场、花瑶文化展示馆、旅游厕所等6个单体项目建设工程总量的60%。三季度完成新区建设、游步道、观景台、休息廊亭、景区亮化、标牌标识、游客中心二期工程、消防系统、绿化、游客中心二次装修、表演场等；四季度完成室内高标准演艺场建设，完成生态停车场建设 | 单项投产
189 | 洞口雪峰抗战纪念园项目及伏龙洲生态文化旅游建设项目 | 续建 | 洞口县 | 洞口县人民政府 | 主体碑、烈士墓、形象墙、台阶、园区硬化工程，抗战纪念碑、升旗广场、停车场等扫尾工作；两座风雨桥、环岛河道清淤、四周护坡、岛内游道等 | 50000 | 10000 | 20000 | 一季度完成两座风雨桥建设；二季度环岛河道清淤完成；三季度完成四周护坡；四季度岛内游道等完工 | 施工
190 | 古楼茶叶小镇建设项目 | 新增 | 洞口县 | 古楼乡政府 | 占地面积10000亩，总建筑面积6000㎡，日接待游客3000人次。建设游客接待中心、康养服务中心、茶文化生态园、生态农业园、湘黔茶马古道十里茶廊风光带 | 30000 | 10000 | 20000 | 一季度完成规划编制；二季度完成设计；三季度开工建设；四季度完成湘黔茶马古道和古茶楼修复、贡茶文化博物馆科普馆建设 | 投产
191 | 黄桥镇文化旅游影视特色小镇 | 续建 | 洞口县 | 黄桥镇政府 | 项目占地2000亩。尧王文化传承综合利用、雪峰抗战纪念园、影视拍摄等服务. | 30000 | 1000 | 20000 | 一季度《魂断雪峰》山水实景演出场所完成设计和报批，并开工建设；二季度工程开工；四季度完成工程的10%以上 | 施工
192 | 天子山旅游开发及里仁村乡村旅游扶贫项目 | 续建 | 武冈市 | 湖南佳之春文化旅游开发有限责任公司、湖南庆丰投资发展有限公司 | 天子山旅游开发：入口形象区，活力溪谷休闲区，原乡森林康养区，森林生态游憩区，历史文化体验区，山地野生动物园；里仁村乡村旅游扶贫项目：里仁村基础设施及旅游公共服务设施建设；农家乐、家庭旅馆改造；引导和鼓励贫困户开发农家乐、家庭旅馆和休闲农业，发展黄蜀葵种植产业，特色农业等 | 40000 | 1000 | 16000 | 天子山旅游开发：一季度完成生态停车坪、三星级旅游厕所、电瓶车换乘中心、景区入口景观工程、天子山峡谷管线入地工程、天子山峡谷游步道及沿线景观工程；二季度完成冬瓜冲院落康养小镇基础设施工程、四季玻璃漂、康养中心主体大楼、4处旅游公厕；三季度完成水上乐园、儿童乐园；四季度完成民俗风情传统文化、茶马古道管线入地工。里仁村乡村旅游扶贫项目：一季度实施里仁村院落整治一期景观工程；启动安置地基础设施建设；二季度发展黄蜀葵种植；实施城乡供水一体化工程；三季度组织黄蜀葵收购；完成安置地基础设施建设；四季度完善里仁村人居环境整治 | 施工
193 | 云山4A级旅游景区建设项目 | 续建 | 武冈市 | 云山管理处 | 游客服务中心、生态停车场、换乘中心、景区道路、广场、营地、生态景观及绿化体系打造、游步道及栈道、旅游厕所、索道、标识标牌、电力设施、给排水、污水及垃圾处理系统等旅游基础设施建设项目 | 35000 | 16480 | 5000 | 一季度完成智慧景区、标识导向等建设项目；二季度完成次入口游务服务中心、云溪景观、旅游厕所、危房景点维修改造；三季度完成胜力寺至五里庵游步道及沿线景观改造、伴山环形电瓶车道路面工程；四季度完成伴山景区电力入地、污水管网、垃圾中转、生态陈列馆等建设项目 | 施工
194 | 邵阳813军旅小镇 | 新增 | 邵阳县 | 邵阳县栋梁农林开发有限公司、湖南捌壹叁文化旅游投资有限公司 | 项目总用地面积1500亩，建设用地367.25亩，改建4万㎡旧建筑，新增98000㎡建筑，主要有中小学生研学旅游营地、军事拓展训练区、红色教育、会议、会展基地、民宿、酒文化长廊、特色饮食文化专区、非遗、艺术创意工坊、生态公园 | 55000 |  | 26000 | 一季度完成项目报规报建手续，完成项目一期部分基础设施建设；二季度完成项目一期新增建筑建设及基础设施建设、旧建筑的功能改造、项目配套建设；三季度研学基地试运营；四季度完成项目一期建设，正式对外运营 | 单项投产
195 | 南山国家公园基础设施建设工程 | 续建 | 城步苗族自治县 | 湖南南山国家公园管理局 | 十万古田生态公路改造及公路沿线生态修复项目：十万古田生态公路提质改造工程、生态公路两侧100米重点生态破坏区生态修复工程、生态公路沿途监测台建设工程、安保工程。南山国家公园南入口基础设施建设工程：新建南山国家公园南大门建筑480㎡；新建生态停车坪1200㎡；新建访客中心590㎡；建设环保公厕160㎡等 | 10955 | 4460 | 6495 | 十万古田生态公路改造及公路沿线生态修复项目：改造18.66公里，新建2.27公里。一季度完成路基基础；二季度完成主体；三季度完成 路面及附属工程；四季度完成交付使用。南山国家公园南入口基础设施建设工程：一季度完成基础；二季度完成主体；三季度完成装修；四季度完成交付使用 | 投产
196 | 崀山南大门综合服务体 | 续建 | 新宁县 | 湖南崀山恒源国际旅游发展有限公司 | 总用地面积59091㎡。总建筑面积15155㎡，地上建筑面积2708㎡，地下车库面积11599㎡。停车位516个，项目投资概算5230万元 | 5230 | 1000 | 4230 | 一季度完成主体工程招投标，启动主体施工；二季度完成建设主体工程；三季度继续建设主体工程和门楼建设；四季度建设附属用房和市政建设 | 投产
197 | 邵阳崀山风神洞旅游项目 | 新增 | 新宁县 | 邵阳崀山风神洞旅游开发有限公司 | 游客中心、生态停车场、旅游厕所、游步道、标识标牌等旅游基础设施 | 5000 | 200 | 3000 | 一季度完成游客中心建设工作，启动停车场，旅游厕所、游步道建设；二季度完成旅游厕所建设；三季度完成游步道、生态停车场建设；四季度完成标识标牌等附属设施建设。 | 施工
198 | 崀山君澜度假酒店项目（大鱼塘） | 续建 | 新宁县 | 新宁县蔚旭房地产开发有限公司 | 总建筑面积43736.35㎡（其中地下室16433.41㎡，地上26906.93㎡），客房207间套，五星级标准酒店 | 18000 | 2000 | 14000 | 一季度完成主体工程至3楼；二季度完成主体工程；三季度完成主体工程验收；四季度完成酒店装修工程的50% | 施工
199 | 邵阳崀山太阳谷生态园 | 续建 | 新宁县 | 湖南崀山太阳谷生态旅游发展有限公司 | 该项目征地50多亩，流转林地400亩，租赁水塘30亩，建筑面积10000㎡。集民宿、自助餐、养生汤池、观赏树种植、脐橙种植、稻田种植、家禽喂养、垂钓、户外婚礼、喜宴、亲子活动、爱•情太阳谷情感体验等功能为一体的生态旅游接待中心 | 12600 | 8600 | 4000 | 一季度完成主体工程装修装饰；二季度完成亲水平台、园林景观的建设；三季度完成养生汤泉的前期建设；四季度完成养生汤泉的建设并试营业 | 投产
（六）现代金融产业（ 个）
（七）文化体育产业（4个） | [5 empty] | 465000 | 42430 | 60000
200 | 邵阳市汽车文化项目（一期） | 续建 | 双清区 | 市城建投公司 | 驾驶员考试中心、驾驶员培训基地，二手车交易市场等 | 200000 | 27430 | 5000 | 一季度完成前期工作；二季度完成招商工作；三季度完成征地拆迁工作；四季度开工建设 | 施工
201 | 恒大影城 | 新增 | 北塔区 | 鹿山集团 | 邵阳恒大华府恒大影城占地约5000㎡（约7.5亩），建筑面积11612㎡。建设内容包含：基础工程、主体结构工程、室内装修工程、消防设施、购置影院设备等 | 15000 |  | 15000 | 启动恒大影城建设，年内完成所有建设任务并营业 | 投产
202 | 广厦文化教育创艺园 | 续建 | 北塔区 | 创天扬名公司 | 创意园由2栋100米高的酒店、写字楼和一栋四层、一栋六层的商业楼组成，共计12.6万㎡，内设广场商业街、地下停车场、湖南广电芒果国际影院、SKR MALL时尚购物中心、中小微创企业总部办公等 | 50000 | 15000 | 20000 | 一季度启动内外装修；二季度创意园开园，部分商家入驻 | 施工
203 | 创梦崀山数字文旅小镇项目 | 新增 | 新宁县 | 创梦天地控股（香港）有限公司 | 项目覆盖面积7000余亩，其中建设用地面积约1000亩。主要建设数字文创产业基地、“大戏谷”影视拍摄基地、创梦区域总部、特色人居小区和文旅产业综合体等。项目建成投产后，预计可实现年税收1亿元以上，能带动就业岗位10000个以上 | 200000 |  | 20000 | 一季度：编制完成项目规划设计方案，并提交政府评审通过； 二季度：完成一期项目300亩用地、调规和项目报批报审，并完成一期项目建设用地公开出让工作；三季度：启动一期创梦崀山数字文旅小镇“大戏谷”文化主题乐园主体工程建设；四季度：完成一期主体工程的1/3建设 | 施工
(八)职业教育产业（2个） | [5 empty] | 14500 | 1300 | 7000
204 | 武冈市职业中专学校产教融合实训基地 | 续建 | 武冈市 | 武冈市职业中专学校 | 新建实训大楼1栋，教学办公大楼1栋，学生宿舍1栋，报告厅1个，新建蓝球场2个，总建筑面积12700㎡。进行绿化、水电安装、给排水、道路硬化、停车位等配套设施建设，购置配套的实训设施设备 | 4500 | 300 | 3000 | 一季度完成招标、合同签订工作，完成填土方工程；二季度完成基础工程和一、二楼建设；三季度完成三、四、五楼建设；四季度完成内部装修及水电安装、道路硬化、停车位建设 | 施工
205 | 绥宁县职教新城 | 续建 | 绥宁县 | 绥宁县教育局 | 占地150亩，建筑面积8.6万㎡，县职教新城修建能容纳3000学生的职业中专新校区。 | 10000 | 1000 | 4000 | 一季度完成规划设计；二季度完成土方工程及档土墙；三季度完成基础工程；四季度开工建设校舍主体工程 | 施工
(九)健康养老产业（3个） | [5 empty] | 93430 | 11600 | 25000
206 | 邵阳市残疾人康复托养中心 | 续建 | 双清区 | 邵阳市残疾人联合会 | 建设规模9954.7㎡，主要内容为残疾人康复中心、残疾人辅助器具中心、残疾人职业培训中心、残疾人康复托养中心 | 6000 | 1600 | 2000 | 四季度启动主体工程施工 | 施工
207 | 邵阳市中医医院医疗养老建设项目 | 续建 | 双清区 | 邵阳市中医医院 | 本项目建筑基底面积2932.83㎡；总建筑面积70828.66㎡，其中地上建筑面积57526.36㎡，地下建筑面积13302.30㎡；地上25层、地下2层；总床位数783张，其中医疗床位数599张，养老床位数184张；停车位580个，地上停车位57个，地下停车位523个 | 57430 | 10000 | 3000 | 一、二、三季度办理国土、规划、施工图审查、预算财评，工程招投标等前期工作；四季度基础工程施工 | 施工
208 | 隆回魏源老年公寓建设项目 | 新增 | 隆回县 | 魏源医院 | 二区拟新增养老床位1000个；三区拟新增养老床位2000个 | 30000 |  | 20000 | 一季度完成老年公寓地下工程、主体工程一层；二季度完成主体工程50%；三季度完成主体工程；四季度装修工程完成 | 单项投产
二、非产业项目合计(77个） | [5 empty] | 9800132 | 945901 | 1340796
（一）基础设施项目（34个） | [5 empty] | 7106733 | 351150 | 736106
1、交通网（9个） | [5 empty] | 4074695 | 135195 | 266626
（1）铁路（1个） | [5 empty] | 299964 | 32000 | 35000
209 | 邵阳市火车站综合交通枢纽工程 | 续建 | 大祥区 | 邵阳市交通枢纽建设有限责任公司 | 5.2万㎡(其中南站房2万㎡需等呼南高铁确定后启动)火车站站房及地下通道、南北站房落客平台；北广场1.4万㎡的停车场及北广场改造；南广场8.5万㎡的地上、地下建筑(等呼南高铁确定后启动)；南北广场7.5万㎡景观、绿化、电气、排水等(南广场配套建设等呼南高铁确定后启动)；南北广场匝道桥、金山路（含下穿怀邵衡、益湛铁路框架桥）及南广场区域道路工程 | 299964 | 32000 | 35000 | 完成紫霞路下穿洛湛铁路道路工程、过渡临时站房配套设施改造工程、水泵房及辅助用房迁建工程、火车站办公设施（含通讯）迁改及临时通道等过渡工程、老站房拆除；北站房基础及地下通道、金山路下穿益湛铁路框架桥建设 | 施工
（2）机场（ 个）
（3）公路（8个） | [5 empty] | 3774731 | 103195 | 231626
210 | 邵阳白仓至新宁县清江桥高速公路 | 新增 | 邵阳县、新宁县 | 湖南省高速集团 | 双向4车道高速公路建设，里程约46公里 | 520000 |  | 50000 | 全面开工建设 | 施工
211 | G59（呼北高速公路）邵阳段 | 新增 | 隆回县、邵阳县、武冈市、新宁县 | 待定 | 双向4车道高速公路建设，我市里程约140公里 | 1500000 |  | 5000 | 开展征地拆迁等工作 | 施工
212 | 永州至新宁清江桥高速公路邵阳段 | 新增 | 新宁县 | 湖南省高速集团 | 双向4车道高速公路建设，我市里程约40公里 | 600000 |  | 10000 | 开展征地拆迁等工作 | 施工
213 | 城步至龙胜高速公路城步段 | 新增 | 城步苗族自治县 | 待定 | 双向4车道高速公路建设，我市里程约50公里 | 700000 |  | 5000 | 开展征地拆迁等工作 | 施工
214 | 国省干线公路建设工程 | 新增 | 相关 | 相关县市区人民政府 | 新改建国省干线公路296公里，其中一级公路14公里，二级公路232公里，三级公路48公里，桥梁360米 | 365805 | 103195 | 72700 | 建成通车隆回丁山-西洋江-洞口县城（洞口段）40公里；新开工新邵县小庙头至石背垅、北塔区应安亭-陈家桥等两个项目共21公里 | 施工
县市区
215 | 农村公路建设工程 | 新增 | 相关 | 相关县市区人民政府 | 农村公路提质改造窄改宽、林场道路、扶贫公路等共计750公里以上 | 68000 |  | 68000 | 一季度完成投资5000万元；二季度累计完成投资10000万元；三季度累计完成投资20000万元；四季度累计完成投资68000万元 | 投产
县市区
216 | 农村通组道路工程 | 新增 | 相关 | 相关县市区人民政府 | 自然村通水泥路362公里 | 16300 |  | 16300 | 一季度完成30公里，完成投资1350万元；二季度完成362公里，累计完成投资16300万元 | 投产
县市区
217 | 大应路改造 | 续建 | 北塔区 | 北塔区交通局 | 全长8.66千米，总造价4626.17万元，完成路基、路面及安全防护设施、排水工程等 | 4626 |  | 4626 | 一季度完成招投标；二季度开工建设；年内完工 | 投产
2、城镇设施网（17个） | [5 empty] | 1669348 | 186955 | 272790
218 | 智慧静态停车场及充电桩 | 续建 | 大祥区、双清区、北塔区 | 市城建投公司 | 根据专项规划择址101处 | 1011290 | 1000 | 10000 | 一季度完成大祥坪停车场项目EPC招标；二季度完成大祥坪停车场项目地勘、施工图设计等项目前期工作，完成地下管线迁改，地上建筑物拆除；三、四季度完成大祥坪停车场项目基坑支护桩及部分土石方，启动主体建设 | 施工
219 | 微循环路网 | 续建 | 双清区 大祥区 北塔区 | 市城建投公司 | 1、新华路南北段道路改造工程（宝庆路-东大路，全长约1129米）；2、百合路（建设南路-福利院北，长269米，宽12-24米）；3、佘湖桥东端南北匝道（邵水东路-邵阳大道，长657米，宽22米）；4、车家路（邵水东路-建设南路，长847,米，宽12米）；5、曙光路（立新路-邵阳大道），长450米,道路宽30米；6、金塘路；7、三里桥路（邵水东路-建设南路）长358米，宽22米；8、大祥路二标位于迎春路旁，长150米，宽40米；9、客村路；10、邵水西路茅坪段涉铁段；11、市府路（西湖北路至沿江大道，长843米×宽20米）等；共计19条路的建设工程 | 49000 | 9692 | 6500 | 一季度完成前期工作及部分征地拆迁工作；二季度完成部分征地拆迁及开工准备工作；三季度启动项目建设、完成土石方工程；四季度完成部分道路建成通车 | 施工
220 | 资江南岸防洪堤 | 续建 | 大祥区 | 市城建投公司、大祥区政府 | 西湖桥至新滩渡口，全长2.6千米 | 12670 | 4000 | 5000 | 一季度完成下沉段桩基基础、悬挑段桩基基础及部分承台墙身；二季度完成下沉段承台墙身及悬挑段剩余承台墙身；三季度完成全部附属工程 | 施工
221 | 邵阳桃花桥项目 | 续建 | 大祥区 | 市城建投公司 | 修建桃花桥及桥梁连接线建设南路和湖口井路，桥长238.88米，宽38米，道路长318米，含白马大道连接线（建设南路-桃花桥东） | 20000 | 8200 | 10000 | 一季度完成桥梁下部结构施工；二季度完成20%桥面结构施工，启动道路建设；三季度完成50%桥面结构施工，完成50%道路路基施工；四季度完成道路、桥梁建成通车 | 投产
222 | 北塔路道路 | 续建 | 北塔区 | 市城建投公司 | 长4.1公里，宽42米 | 17350 | 8000 | 5000 | 一季度启动剩余征地拆迁；二季度完成路基土石方；三季度完成排水；四季度完成路基结构层及路面工程 | 施工
223 | 邵西大道 | 续建 | 北塔区 | 市城建投公司 | 邵西大道（资江至G320段）全长5138米，其中资江北路-320国道长3500米，宽60米；资江北路连接线（桂花桥西段-邵西大道）长620米，宽40米；桂花桥连接线（桂花桥西段-邵西大道）长1018米，宽60米 | 63338 | 49438 | 5500 | 一季度完成沿线边坡挡墙、水系的设计工作；二季度完成部分路基精加工及部分排水工程；三季度完路基精加工及排水工程；四季度完成路基结构层及沥青路面 | 施工
224 | 邵东产业项目配套道路建设 | 续建 | 邵东市 | 邵东县生态产业园 | 桐江南路（绿汀大道至民旺路段）、国平路（昭阳大道至创业大道段）、景秀路（连云路至联晨路）、联晨路（聚财路至景秀路）、文体路（希望大道-连云路）、创业大道（兴盛路至希望大道）等道路建设 | 80000 | 20000 | 48000 | 一季度国平路开工建设；二季度景秀路开工建设；三季度联晨路开工建设；四季度国平路、景秀路完工 | 单项投产
225 | 邵东开发区基础设施建设 | 续建 | 邵东市 | 邵东县经济开发区 | 人民路、公园路、公园路大桥、景秀路改造、永兴路改造、竹苑路改造等道路建设 | 80000 | 20000 | 45000 | 一季度做前期工作；二季度人民路、公园路开工建设；三季度公园路大桥开工建设；四季度人民路、公园路完成部分工程 | 单项投产
226 | 邵东市仙槎桥污水处理厂及配套管网建设 | 新增 | 邵东市 | 邵东市仙槎桥镇政府 | 占地面积30亩，新建日处理600吨污水处理厂一座，新建污水管网22.19千米 | 4000 |  | 4000 | 一、二、三季度开工建设；四季度完成主体建设竣工 | 投产
227 | 新邵县资江防洪风光带及市政配套设施建设工程(右岸)PPP项目 | 续建 | 新邵县 | 新邵县恒信新城镇建设投资开发有限公司 | 工程自酿溪镇下沙湾至晒谷滩电站右岸地段，建设园林景观配套设施、综合管线工程、水利防洪工程 | 90776 | 35000 | 29000 | 一、二季度完成疗养院至资江码头段防洪堤、亲水平台、绿化工程建设；三季度邵商码头、山顶景观塔投入使用；四季度完成一桥上游段3公里防洪堤、亲水平台、绿化工程建设的50%，完成九头岩至晒谷滩段工程建设的30% | 施工
228 | 隆回县排水防涝工程 | 新增 | 隆回县 | 邵阳市魏源投资公司 | 1、三八水库排水箱涵：长1080米，2米*2米（含延伸至河边）。2、高铁站排水防涝工程：长约600米，孔2.0*2.0。3、专业市场暗渠加盖板涵：暗渠长约2600米，截面尺寸2.0×2.0米 | 30000 |  | 30000 | 一季度完成预算、财评；二季度招（投）标、开工建设；年底竣工 | 投产
229 | 城东大道 | 续建 | 洞口县 | 洞口县住建局 | 占地2000亩控制规划及功能布局，水、电、路基础设施建设 | 30000 | 5000 | 20000 | 一季度完成基础；二季度完成水稳层铺设；三季度通车；四季度完成配套工程 | 投产
230 | 洞口县乡镇污水处理厂 | 新增 | 洞口县 | 洞口县住建局 | 黄桥镇、石江镇、竹市镇日处理城镇污水各1万吨（其中近期0.5吨,远期0.5吨)，山门镇日处理城镇污水0.6万吨（其中近期0.3吨，远期0.3吨) | 25000 | 500 | 20000 | 一季度三通一平；二季度管网工程开工；三季度完成管网；四季度厂房开工 | 施工
231 | 邵阳县乡镇污水处理设施（一期）建设项目 | 新增 | 邵阳县 | 邵阳县住建局 | 新建五峰铺、下花桥、白仓、塘田市、长阳铺乡镇污水处理厂各一座及其配套管网工程，日处理污水1.5万吨 | 30220 | 1500 | 10000 | 完成五峰铺、长阳铺、下花桥三个乡镇污水处理设施建设。一季度完成工程量20%；二季度完成工程量40%，三季度完成工程量70%；四季度前完成主体工程 | 施工
232 | 城步苗族自治县白云大道 | 续建 | 城步苗族自治县 | 城步苗族自治县城投公司 | 新建市政道路10公里，储备土地1404.5亩，其中一期工程为饲料厂往北接S219路段，全长4.68公里 | 73149 | 20625 | 6000 | 一季度完成一期工程全部路面工程；二季度完成人行道、给水、排水管道、电力工程、绿化建设等，并通过竣工验收 | 施工
233 | 城步县城东路、石板桥棚户区改造配套基础设施污水管网隧道建设项目 | 续建 | 城步苗族自治县 | 城步县保障性安居工程建设投资有限公司 | 修建从石板桥至狮子山原老水厂泵房污水管网隧道工程，采用雨污分流方式收集雨水、污水。全长1811m,排水通道坡度1.3%，雨水管管径1500mm,污水管管径1000mm,渠径宽3.2m,渠高1.8m | 15000 | 4000 | 8790 | 一季度完成1、3、4号支线；二季度完成管网铺设；三季度完成隧道主线及各支线主体装饰工程和电气照明、通风等安装工程；四季度完成项目竣工验收 | 投产
234 | 解放路与东风路提质改造项目 | 新增 | 新宁县 | 新宁县住建局 | 项目包括：1.解放路长3350米，宽30米；2.东风路长1400米，宽20米；3.基础连接道路：广兴路长820米，宽12米；广场路长440米，宽12米；枫叶路长212米，宽12米；学苑路长330米，宽20米；长征路长470米，宽14米；春风路长230米，宽14米；商业街长770米，宽12米；车站路长207米，宽20米；园艺路长511米，宽20米；人民路长299米，宽30米；舜皇东路长356.04米，宽46米。4.解放南路临街立面整治工程 | 37555 |  | 10000 | 一季度启动施工招标；二季度完成施工和监理招标；三季度启动开工建设；四季度完成一标段下水道工程 | 施工
3、农林水利网（6个） | [5 empty] | 1247690 | 29000 | 175190
235 | 邵阳市高标准农田建设项目 | 续建 | 相关 | 相关县市区人民政府 | 建设高标准农田39.99万亩 | 64600 |  | 37900 | 下半年开始实施，2021年3月底完工 | 施工
县市区
236 | 犬木塘水库 | 新增 | 大祥区、双清区、北塔区、邵东市、邵阳县 | 湖南省水利发展投资有限公司 | 包含枢纽、灌区两大部分，水库总库容1.4亿立方米，兴利库容0.36亿立方米，设计灌溉面积121.7万亩，年均引水量3.16亿立方米。电站装机3万千瓦，年发电量1.13亿度 | 1025000 |  | 60000 | 开展征地移民工作，隧洞、应急水源工程开工 | 施工
237 | 邵阳市农村饮水安全巩固提升工程 | 新增 | 相关 | 相关县市区人民政府 | 新、改、扩建工程120处 | 13890 |  | 13890 | 一季度完成项目可研；二季度完成初步设计及工程招标；三季度开工建设；四季度完工 | 投产
县市区
238 | 大祥区农村饮水安全巩固提升PPP项目 | 新增 | 大祥区 | 博天环境集团有限公司 | 供水规模为1.96万t/d，新建取水工程、净水构筑物、清水池、辅助生产用房和办公楼等，水厂修建配有智能消毒设备，并在配水管网上共布置3处二次消毒站，铺设管网总长1308449m,其中输水管网400m,供水干支管306287m,进户管网1001762m | 18400 |  | 18400 | 一季度开工建设；四季度完工运行 | 投产
239 | 饮水安全全覆盖暨巩固提升工程 | 续建 | 武冈市 | 湖南武冈湘水水务有限公司 | 建设东风水厂、高原水厂、孔家团水厂及城区一、二、三水厂合并工程等四个大规模水厂及管网工程676.7公里，总建筑面积19584㎡。其中东风水厂、高原水厂、孔家团水厂为新建工程。城区一、二、三水厂合并工程建设内容为：修建三水厂二期工程，铺设管网覆盖邓元泰镇、水西门、湾头桥镇、迎春亭等周边乡镇 | 79900 | 26000 | 30000 | 1.水厂建设：一季度完成三水厂扩改主体工程；二、三季度完成东风水厂、高原水厂扩改主体工程；四季度完成孔家团水厂扩改主体工程。2.管网建设：全年完成400km，每个季度完成100km | 施工
240 | 湖南省绥宁县秀水水库 | 续建 | 绥宁县 | 秀水水库建设管理有限公司 | 建设一座集防洪、灌溉、城镇供水于一体的中型水库，坝高55米，坝顶轴线长150米，总库容1200万立方米，有效解决5.6万亩农田灌溉 | 45900 | 3000 | 15000 | 一季度完成导流隧洞和秀水支渠；二季度开工主干渠；三季度开工大坝基础和北干渠；四季度开工坝体工程 | 施工
4、能源网（2个） | [5 empty] | 115000 | 0 | 21500
241 | 成品油管道工程邵阳段项目 | 新增 | 相关县市区 | 中石化销售公司华中分公司 | 邵阳市境内新建管道约129km,4座自控阀室；油库内新建输油泵、10kv变电所及配套输油设施及1500㎡综合楼1座 | 50000 |  | 1500 | 4月完成邵阳市用地预审、规划选址，5月完成省自然资源厅的审批；7月完成项目的核准；11月完成项目基础设计审批；年底底力争项目在油库内达到开工条件 | 施工
242 | 邵阳县天然气清洁能源综合利用项目 | 新增 | 邵阳县 | 湖南港能清洁能源有限公司 | 建设储备能力5000水立方米的LNG调峰储备中心及1万㎡罐箱堆场；杜瓦瓶充装口10个，气化量2万方/h的气化设施一套。建设2座油气混合加注站，建立工业LNG直供气化站若干座；建设多个乡镇LNG分布式气化站及局域管网 | 65000 |  | 20000 | 一季度完成场地清表、“三通一平”；二季度主体工程开工；三季度完成储备能力1800水立方的LNG调峰储备中心主体工程；四季度完成加注站及办公楼主体工程 | 单项投产
（二）生态环保项目（4个） | [5 empty] | 67763 | 3950 | 46116
243 | 市餐厨废弃物资源化利用和 | 续建 | 大祥区 | 市环卫基础设施建设有限责任公司 | 项目主要建设内容包括餐厨垃圾收运系统和无害化处理系统两部分，处理厂包括门卫计量室、综合楼、预处理车间、公用车间、厌氧发酵系统、沼气净化利用系统、废水处理系统、废气处理系统、自动控制系统等；收运系统包括车辆、收集桶和收集转运站等；项目服务于东部城镇群，设计日处理餐饮垃圾200吨 | 22565 | 2000 | 10000 | 上半年开工；年底完成土建工程量的50%及部分设备的生产供应，设备基座和预埋件的安装 | 施工
无害化处理项目
244 | 李山峰溪、丰江溪水环境综合治理项目 | 新增 | 北塔区 | 北塔区农业农村水利局 | 新建防洪堤1.56km，新建城镇居民截污管网15km，清理河道垃圾1.5万吨，河道清淤疏浚15.893km约4.2万m³，新建护岸38km，新建人工湿地0.3km2，新建生态隔离带0.1km²，新建护栏5km,新建生态沟渠7.2km，新建生态步道长度5km | 11982 | 450 | 4400 | 完成生态护岸1.3公里，完成底泥清淤 | 施工
245 | 小沙江石材开采加工区综合治理和生态修复工程建设项目 | 新增 | 隆回县 | 隆回县自然资源和规划局 | 生态修复2600亩，主要以小沙江地区石材行业关闭退出企业采石场矿区及相邻近废弃的采石场矿区生态修复为主，包括地质灾害治理工程、土地复垦工程、植被栽种工程、环境污染防治工程（含水土保持工程）、道路修复工程及配套工程等 | 25716 | 1000 | 24716 | 完成小沙江镇天华、闽磊、鑫闽磊、海雅达、恒达；虎形山海雅达、恒昇等石材厂生态修复工程；完成道路修复工程、河道治理及配套工程等 | 投产
246 | 赧水河综合治理项目 | 新增 | 洞口县 | 洞口县黄桥镇人民政府 | 建设污水截污管渠双向18公里、人工生态沟渠1.2公里、防护栏和沙滩区3.4公里、生态拦蓄林10公里、生态保护湿地0.5平方公里、生态护坡18公里、绿色步道9公里等 | 7500 | 500 | 7000 | 一季度建设污水截污管渠；二季度开工建设人工生态沟渠1.2公里、防护栏和沙滩区3.4公里；三季度开工建设生态拦蓄林10公里；四季度开工建设生态保护湿地0.5平方公里。生态护坡18公里 | 投产
（三）社会民生项目（39个） | [5 empty] | 2625637 | 590801 | 558574
247 | 全市老旧小区改造 | 新增 | 相关 | 相关县市区住建局 | 继续完成2019年度改造任务：大祥、双清、北塔、新邵、新宁、城步、绥宁64个老旧小区12506户110万㎡。2020年度改造任务：12个县市区共计改造291个小区26255户276万㎡ | 300000 | 15000 | 40000 | 全面完成2019年度改造计划，2020年度改造计划完成60% | 施工
县市区
248 | 县级人防指挥所 | 新增 | 相关 | 相关县市区 | 邵东、新邵、隆回、洞口、绥宁、城步、武冈、新宁、邵阳县9县市人防指挥所(含伪装房建设)及设备安装，总建设面积为81119㎡ | 24169 | 12426 | 11742 | 邵东、新宁指挥建成投入使用；武冈、隆回、洞口地面指挥所竣工验收；新邵、邵阳县地面指挥所完成主体工程建设；绥宁、城步完成前期工作及征地 | 施工
|  |  | 县市区 | 人民政府
249 | 市城区2020年度C/D级危房改造项目 | 新增 | 大祥区、双清区、北塔区 | 大祥区政府、双清区政府、北塔区政府、市住建局、市交通局、市国资委、市应急局 | 共计实施6201户。其中：大祥区2764户、双清区809户、北塔区1994户、市住建局500户、市交通局134户、市国资委3200户、市应急局910户 | 109711 |  | 31706 | 一、二季度前期准备及手续报建；三季度全面实施开工；四季度完成部分改造 | 施工
250 | 集中安置小区、超期安置地基础工程及附属配套项目 | 续建 | 双清区、大祥区、北塔区、经开区 | 市城建投公司 | 柘木、高撑、资枣、匡家、肥田、张家排、金家塘、戴家片区6-5#地、戴家片区5-11#等共计56宗安置地工程，建筑面积1861亩，超期安置3601户。桂花东苑、桂花西苑，雪峰南、星湖花苑、紫霞星苑、福源等14个安置小区 | 745675 | 64741 | 25687 | 一、二季度完成柘木三期、福源等安置地、安置房项目立项工作，资枣三区、匡家二期等安置地征地拆迁工作；三季度完成张家排、金家塘、肥田二期等安置地部分工程建设、附属工程建设；四季度完成匡家二期、肥田二期等安置地部分工程建设、附属工程建设，启动星湖花苑、紫霞三期工程建设 | 施工
251 | 六岭公园恢复性建设及周边棚户区改造项目 | 续建 | 大祥区 | 大祥区 | 项目定位以“延续历史文脉与实现旧城改造”相结合，重塑“六岭春色”为切入点，整片推进周边棚户区改造。项目涉及拆迁面积近8万㎡，拆迁户1000余户，规划总用地面积62945.35㎡，新建房屋20栋，开发建设各类房屋建筑面积达254668.61㎡ | 150000 | 48000 | 30000 | 一季度、二季度完成项目一期安置房建设及交房，完成项目二期建设；三季度、四季度完成三期剩余203户私房住宅、19户公房住宅及六岭小学东移90户住宅征收工作 | 施工
城建投公司
252 | 邵阳市第十三中学 | 新增 | 大祥区 | 市教育局 | 占地面积约40亩，新建教学楼、科教楼、体育馆、运动场，新增建筑面积6800再就业，概算投资12500万元，办学规模42个班级，学位2100个，建设周期2年 | 12500 | 3000 | 5000 | 二季度完成土地报建；三季度前进入主体工程建设阶段；年底完成教学楼主体工程 | 施工
253 | 市垃圾填埋场防护距离搬迁 | 新增 | 大祥区 | 市城市管理和综合执法局 | 办理安置地报批手续及规划手续，安置地征地，完成“三通一平”建设及基础开建 | 14000 |  | 14000 | 一季度办理安置地报批手续；规划蓝线；二季度安置地征地；三季度“三通一平”建设；四季度开建安置区基础工程 | 投产
254 | 2020年大祥区小学新建及扩改建性项目 | 新增 | 大祥区 | 大祥区教育局 | 曙光小学异地重建：占地面积为17608.42平方，总建筑面积为7862.9平方，其中教学楼5041.52平方，食堂及风雨运动场852.24平方，办公楼1116.9平方，配套建设一个运动场及学校道路、绿化、亮化等基础设施。大祥区薄弱学校能力提升与改善建设项目：建设学校涉及寄宿制中学四所，乡村小规模学校6所，即面铺中学综合楼建设、运动场建设；檀江中学综合楼、围墙堡坎、运动场建设建设；渡头桥中学运动场及前坪改造建设；雨溪中学运动场建设，雨溪中心完小教学楼主体、运动场、校大门（传达室）、校园绿化建设建设；罗市镇中心完小室内场地硬化、绿化及围墙堡坎拆除重建、教学楼维修改造、食堂新建；面铺和平学校教学楼维修改造及球场面层铺设项目；双江小学饮用水建设项目；板桥中心完小新建食堂及多媒体教室项目；蔡锷中心完小运动场及进校道路排水项目 | 10000 |  | 8000 | 一季度、二季度大祥区薄弱学校能力提升与改善建设项目开工建设；曙光小学办理相关规划、用地手续；三季度曙光小学土石方工程；四季度曙光小学新建教学楼 | 单项投产
255 | 塔北南棚户区改造项目 | 续建 | 双清区 | 邵阳市双清区棚户区改造建设投资有限公司 | 用地22634㎡，建筑面积141888㎡，棚户区安置房498户 | 31000 | 12654 | 4000 | 一季度拆迁完成80%；二季度第一栋安置房建至十层，第二栋安置房土方施工；三季度安置房第一栋主体完工，第二栋基础完工；四季度安置房两栋主体完工 | 施工
256 | 双清路三期（一期） | 续建 | 双清区 | 邵阳市昌盛房地产开发有限公司 | 项目占地面积137.47亩，总建筑规模45万㎡，拟建设高层建筑13栋，计2580套 | 100000 | 35000 | 20000 | 一季度建设2、6号栋；二季度开工10号栋；三季度开工11号栋；四季度继续建设以上楼栋 | 施工
257 | 神滩棚户区改造 | 续建 | 北塔区 | 北塔区棚改公司 | 完成拆迁面积25200㎡，完成拆迁42栋 | 156000 |  | 30000 | 一、二季度完成征地拆迁；三季度实现净地挂牌出让；四季度启动工程建设 | 施工
258 | 江馨裕泽园 | 续建 | 北塔区 | 北塔区棚改公司 | 江馨裕泽园占地143亩，建筑面积9.5万㎡，住宅面积28万㎡，商业用地面积4万㎡，地下停车场8.9万㎡，幼儿园0.3万㎡，总建筑面积41.2万㎡ | 135700 | 50000 | 24000 | 全面启动二期工程建设 | 施工
259 | 资江北路片区开发建设项目 | 新增 | 北塔区 | 北塔区棚改公司 | 占地面积120亩，建设成商品住房小区 | 121500 | 15000 | 50000 | 一季度完成相关手续；二季度开工 | 施工
260 | 北塔区芙蓉学校 | 新增 | 北塔区 | 北塔区教育局 | 项目用地46550㎡（约69.8亩），新建小学教学楼1栋，建筑面积2265㎡；教学综合楼1栋，建筑面积4593㎡；学生宿舍楼1栋，建筑面积3172㎡；食堂1栋，建筑面积3558㎡；报告厅1栋，建筑面积851㎡；图书办公楼1栋，建筑面积2350㎡；艺术科技楼1栋，建筑面积3977㎡；门卫、连廊等建筑面积895㎡；总建筑面积约21660㎡。400米环形跑道的运动场1个 | 10200 | 500 | 9700 | 二季度完成主体工程；8月底前完成装修；9月份开学 | 投产
261 | 邵阳市中心医院东院项目 | 续建 | 双清区 | 邵阳嘉康仁颐医院（邵阳市中心医院东院） | 一期：门急诊综合病房楼、妇儿病房楼，相关配套工程。包括道路、综合管网、园林景观。二期：科研楼及培训中心、学生宿舍、高压氧中心、制氧站、二期园林的工程 | 139600 | 127300 | 10000 | 一、二季度运动康复中心土石方开挖、肿瘤楼装修收尾及验收；三季度运动康复中心基础、主体结构、外装修施工； 四季度运动康复中心收尾及验收、室外篮球场、羽毛球场施工 | 单项投产
262 | 邵阳市妇幼保健院扩建项目 | 新增 | 双清区 | 邵阳市市妇幼保健院 | 新建住院综合楼23106.46㎡，改扩建门诊楼780㎡，新建立体车库1235.6㎡，改造室外路、绿化等配套设施工程 | 15596 | 380 | 3000 | 一季度EPC总承包挂网上招标；二季度施工单位进场 施工图设计审查通过；三季度基础施工；四季度主体开始施工 | 施工
263 | 邵阳市昭阳学校建设 | 续建 | 双清区 | 湖南丰圆企业管理有限公司 | 教学楼及综合楼15000㎡、学生公寓9600㎡、食堂2700㎡、地下车库400㎡、其他附属设施850㎡ | 20000 | 5000 | 15000 | 一季度办理报批报建手续；二季度办理报批报建手续，完成招投标工作；三季度基础施工；四季度主体完成50% | 施工
264 | 邵阳市第一人民医院医疗综合楼（含儿童医疗服务体系）项目 | 新增 | 双清区 | 邵阳学院附属第一人民医院 | 首层占地面积为2863.8m²；该楼总建筑面积为：62986.6㎡（其中地上部分建筑面积为：52686.31m²，地下建筑面积为：10300.3m²）。包含室内外装修以及设备采购安装，室外绿化 | 46400 | 13000 | 10000 | 一季度完成完成基坑支；二季度完成基础工程；三季度完成主体1F-9F楼建设；四季度主体完工 | 施工
265 | 邵阳广益实验学校 | 续建 | 新邵县 | 新邵东谷实业有限公司 | 占地500亩，学校用地350亩，商业配套用地150亩，建筑面积20万㎡，建成后可容纳学生1万人 | 84200 | 26000 | 25000 | 一季度完成体育馆基础工程；二季度启动宿舍楼、教师公寓建设；三季度完成体育馆主体工程，四季度体育馆、宿舍楼、教师公寓投入使用 | 单项投产
266 | 新邵县巨口铺镇芙蓉学校 | 新增 | 新邵县 | 新邵县巨口铺镇中学 | 征地60亩，教学楼、学生宿舍、食堂、周转房等13400㎡ | 5600 |  | 5600 | 一季度开工建设，二季度完成基础工程，三季度主体竣工，四季度完成装修 | 投产
267 | 隆回县芙蓉学校建设项目 | 新增 | 隆回县 | 隆回县教育局 | 新建2所芙蓉学校，第一芙蓉学校位于县城紫阳，第二芙蓉学校位于金石桥 | 40000 | 10000 | 30000 | 上半年开工建设并完成主体工程的50%，下半年竣工 | 投产
268 | 隆回县人民医院住院大楼建设项目 | 续建 | 隆回县 | 隆回县人民医院 | 建22层住院大楼一栋，新增612个病床 | 15000 | 5000 | 8000 | 一季度完成主体工程30%；二季度完成主体工程100%；三季度完成装修工程；年底安装设备 | 施工
269 | 武冈市监管中心及迎春亭执法中心、稠树塘派出所建设 | 续建 | 武冈市 | 武冈市公安局、湖南庆丰投资发展有限公司 | 监管中心41000㎡，迎春亭执法中心4100㎡，稠树塘派出所1500㎡ | 16619 | 6000 | 10619 | 监管中心：一季度完成房屋基础80%，房屋主体50%；二季度房屋基础完工，完成房屋主体80%；三季度房屋主体完工，完成装饰及附属工程50%；四季度全面完工 | 投产
270 | 湖南师大武冈附中建设 | 续建 | 武冈市 | 武冈市经济技术开发区创新投资发展有限公司 | 占地376亩，建筑面积150000㎡；分初中部和高中部，拟容纳学生8000余名；规划建设教学楼、学生公寓、师生食堂、运动场、体育馆等建筑实体 | 85000 | 68000 | 17000 | 一季度主体工程竣工扫尾、实施设备采购；二季度主体工程验收、实施设备采购安装；三季度实施设备采购安装到位 | 投产
271 | 武冈市芙蓉学校 | 续建 | 武冈市 | 武冈市教育局 | 在水浸坪中学原址改扩建，新建教学楼2栋、综合楼（拆除旧教学楼）1栋、学生公寓2栋、后勤服务大楼1栋、教师宿舍楼1栋，新增校舍面积15220㎡，新建标准的塑胶运动场（含七人制足球场）等体育设施设备，对学校绿化、给排水、硬化等进行全面改造，配足配齐教育教学设施设备 | 8420 | 1000 | 7420 | 一季度完成招投标，主体工程开工；二季度完成基础工程、主体工程；三季度完成装修工程及设施设备采购，竣工验收，做好开学准备工 | 投产
272 | 邵阳县芙蓉学校建设 | 续建 | 邵阳县 | 邵阳县教育局 | 新建教学楼及辅助用房建设面积21348.62㎡，综合办公用房建筑面积1943.15㎡、生活服务用房建筑面积7492.92㎡、学校宿舍建筑面积8647.51㎡；以及其他附属工程建设及设备购置等，建设通外道路育才路537米，防洪排水渠600米，总建筑面积为39432.2㎡ | 20347 | 10300 | 10000 | 一、二季度完成拆迁房屋的评估、签订协议，并启动房屋拆迁，完成水渠工程和土石方工程及场地平整。教学楼桩基础工程及育才路基础工程施工。三季度完成房屋拆迁；完成教学楼、育才路基础工程；完成综合办公用房、生活用房、学生宿舍、运动场、校内道路的基础工程。四季度完成教学楼综合办公用房、生活用房、学生宿舍、运动场、校内道路的主体工程 | 单项投产
273 | 城步苗族自治县芙蓉学校 | 续建 | 城步苗族自治县 | 城步苗族自治县教科体局 | 项目共占地48498.23㎡，总建筑面积20817.35㎡。新建教学楼5栋、实训楼1栋、艺术综合楼3栋、食堂1栋、校门及附属设施；新建250米田径场1块，以及篮球场、游泳池、室外停车场等户外配套活动设施。活动室5间，机动教室3间。办学规模24个班，学位1080个 | 8600 | 1000 | 7600 | 一季度完成主体工程室内外装修；二季度完成室外附属工程建设，设备采购、安装；三季度完成工程竣工验收，学校交付使用 | 投产
274 | 城步苗族自治县殡仪馆和公墓山（栗山陵园）项目 | 新增 | 城步苗族自治县 | 城步苗族自治县民政局 | 建筑面积8600㎡，包括殡仪综合服务楼、生活服务楼、悼念厅、遗体处理间、火化车间、骨灰寄存楼及配套设施 | 7500 | 200 | 3500 | 一季度完成征地和“三通一平”、施工图设计和预算、建筑工程招投标；二季度完成土建工程基础；三季度完成房屋建筑封顶；四季度完成装饰装修工程和设备安装调试 | 施工
275 | 城步县中医医院整体搬迁工程建设项目 | 续建 | 城步苗族自治县 | 城步苗族自治县中医院 | 项目用地120亩，总建筑面积97752㎡，建设内容：医疗综合楼、住院楼、传染病房、行政办公楼、地下室等 | 26000 | 15000 | 11000 | 一季度完成住院楼室内装修；二季度完成门诊综合楼、办公楼装修；三季度完成八大功能区装修；四季度完成装修工程，污水处理工程、智能化系统工程 | 投产
276 | 绥宁县芙蓉学校 | 续建 | 绥宁县 | 绥宁县教育局 | 教学楼、食堂等建筑面积18000㎡，用地60亩 | 8000 | 2200 | 5800 | 一季度完成土方；二季度基础开挖；三季度主体完工；四季度投入使用 | 投产
277 | 新宁县高中（二中、三中）攻坚计划项目 | 新增 | 新宁县 | 新宁县教育局 | 二中，活动中心共五层楼，共计8092.2㎡。三中项目总用地面积约31034.32㎡；其中基地面积约20797.62㎡；规划道路面积约10236.70㎡。拟建内容：教学楼；学生宿舍、学生活动中心、科教楼 | 8400 | 400 | 8000 | 二中：2020年第一季度完成主体一至三层；二季度完成主体四至五层；三季度完成装修工程并竣工验收。三中：完成前期工作 | 单项
投产
278 | 新宁县芙蓉学校 | 续建 | 新宁县 | 新宁县教育局 | 征地58.4亩，计划投资1.24亿元，修建6栋教学楼，2栋学生宿舍，1栋学生食堂 | 12400 | 8000 | 4400 | 一季度附属工程及内装修;二季度完成内装修及风雨操坪开工；三季度设备采购及运动场施工。四季度竣工验收 | 投产
279 | 新宁县第一中学整体搬迁建设项目 | 续建 | 新宁县 | 新宁县教育局 | 项目建设总用地面积221540.7㎡，其中建筑面积82451.35㎡ | 45000 | 8000 | 15000 | 一季度完成建设工程招标，签订施工合同，办理报建手续，开工建设；二季度完成主体工程基础及第一层；三季度完成主体工程第二、三层；四季度完成主体工程第四层 | 施工
280 | 新宁县人民医院外科大楼 | 续建 | 新宁县 | 新宁县人民医院 | 本项目建设一栋16层外科大楼（地下1层、地上15层），规划总占地面积2132.7㎡，总建筑面积23728㎡ | 9500 | 3500 | 6000 | 一季度完成地下基础；二季度完成-1至4层土建工程；三季度完成5-9层土建工程；四季度完成10-14层土建工程 | 施工
281 | 新宁县金石镇梽木山村棚户区改造项目 | 新增 | 新宁县 | 新宁县城市建设投资开发有限公司 | 梽木山4、5组占地约172亩，按规划要求完成域内的棚户区改造71户，建设安置小区、道路、绿化、给排水、农贸市场、公厕垃圾站等配套设施，剩余土地进行出让建设集商务办公、购物居住和公共服务为一体的现代商业广场 | 52000 | 4000 | 25000 | 一季度房屋拆迁完成80%，三通一平完成70%；二季度完成三通一平，启动春风路、香杉路等道路建设,完成剩余土地出让； | 施工
三季度启动安置地建设；四季度道路路基基本完成，安置地基础完成50%
282 | 新宁监管中心 | 续建 | 新宁县 | 新宁县公安局 | 新宁县监管中心（二所合一）看守所监室面积4438.99㎡，拘留所面积2038.65㎡，看守所业务用房4104.14㎡，门卫面积63.9㎡，管网工程、围墙工程、建设绿化、生态停车场、信息化建设 | 6900 | 2100 | 4800 | 一季度完成主体结构层；二季度完成水电装修；三季度完成信息化建设；四季度竣工 | 投产
283 | 新宁县中医院整体搬迁 | 续建 | 新宁县 | 新宁县中医医院 | 总建筑面积33042㎡。包括门诊楼，医技楼，住院楼，食堂，垃圾站等。床位400张 | 18000 | 14000 | 4000 | 一季度完成全部装修；二季度完成院内绿化亮化、道路硬化 | 投产
284 | 新宁县卫生计生公共服务体系建设项目 | 续建 | 新宁县 | 新宁县卫健局 | 妇幼保健院计划生育服务中心、疾控中心业务综合大楼及附属工程,总23641.09㎡ | 6100 | 1100 | 5000 | 一季度完成电梯安装；二季度完成手术室、检验室装修； 三季度完成中央空调安装及附属设施；四季度环境绿化建设 | 投产
285 | 新宁县立体智能停车场项目 | 新增 | 新宁县 | 新宁县城投公司 | 在县城区域范围内规划建设7处智能立体社会停车场，设计车位729个，同步配套建设自动控制系统、车牌识别系统、自动道闸、监控安保系统等 | 6000 | 3000 | 3000 | 一季度完成项目招标、施工报建等手续，建设工期为2年；二季度开工1-2处停车场建设；三、四季度完成2-3处停车场建设并投入试运营 | 投产

## Sheet2
城步县2020年邵阳市重点建设项目计划表（第一批）
序号 | 项目名称 | 建设 | 所在地 | 项目单位（业主） | 建设规模 | 总投资 | 到2019年 | 2020年计划 |  | 建设
|  | 阶段 |  |  |  |  | 底累计完成投资 | 投资额 | 主要工程形象进度目标 | 目标
1 | 竹制品深加工综合开发项目 | 续建 | 城步苗族自治县 | 湖南南山金竹生态科技公司 | 项目用地45亩，建设标准厂房1万㎡及配套附属设施，建设年产1.5亿套竹制西式餐具生产线及1万吨竹生物质颗粒生产线 | 6000 | 2000 | 4000 | 一季度完成1万㎡标准厂房建设，企业入驻安装设备；二季度完成竹制西式餐具生产线建成投产；三季度完成生物质颗粒生产线安装，四季度投产运行 | 投产
2 | 城步县长安营风电场一期 | 新增 | 城步苗族自治县 | 城步湘电新能源有限责任公司 | 建设16台风力发电机组,装机规模51.2MW | 41000 |  | 35000 | 一季度完成放线工作；二季度完成道路；三季度完成首台风机安装；四季度完成12台风机安装 | 施工
3 | 城步县龙排山风电场 | 新增 | 城步苗族自治县 | 城步湘电新能源有限责任公司 | 建设14台风力发电机组,装机规模47.6MW | 39000 |  | 33000 | 一季度完成放线工作；二季度完成道路；三季度完成首台风机安装；四季度完成10台风机安装 | 施工
4 | 城步羴牧牧业公司奶山羊养殖及乳制品加工项目 | 续建 | 城步苗族自治县 | 城步羴牧牧业有限公司 | 包括奶山羊全产业链中心、奶粉冷链物流仓库、公司科技传达室改造等建设 | 34000 | 1000 | 5000 | 一季度全面开展征地、规划等前期工作；二季度开工建设；三季度完成部份主体工程；四季度完成主体工程建设 | 施工
5 | 儒林商业步行街项目 | 新增 | 城步苗族自治县 | 城步县保障性安居工程建设投资有限公司 | 占地40亩，总建筑面积9万㎡，包括住宅开发、商业广场、城市中央公园等项目 | 120000 | 1000 | 20000 | 一季度完成征收工作；二季度完成项目建设启动；三季度完成地面地基开挖；四季度完成地面基础建设工作 | 施工
6 | 南山国家公园基础设施建设工程 | 续建 | 城步苗族自治县 | 湖南南山国家公园管理局 | 十万古田生态公路改造及公路沿线生态修复项目：十万古田生态公路提质改造工程、生态公路两侧100米重点生态破坏区生态修复工程、生态公路沿途监测台建设工程、安保工程。南山国家公园南入口基础设施建设工程：新建南山国家公园南大门建筑480㎡；新建生态停车坪1200㎡；新建访客中心590㎡；建设环保公厕160㎡等 | 10955 | 4460 | 6495 | 十万古田生态公路改造及公路沿线生态修复项目：改造18.66公里，新建2.27公里。一季度完成路基基础；二季度完成主体；三季度完成 路面及附属工程；四季度完成交付使用。南山国家公园南入口基础设施建设工程：一季度完成基础；二季度完成主体；三季度完成装修；四季度完成交付使用 | 投产
7 | 城步至龙胜高速公路城步段 | 新增 | 城步苗族自治县 | 待定 | 双向4车道高速公路建设，我市里程约50公里 | 700000 |  | 5000 | 开展征地拆迁等工作 | 施工
8 | 城步苗族自治县白云大道 | 续建 | 城步苗族自治县 | 城步苗族自治县城投公司 | 新建市政道路10公里，储备土地1404.5亩，其中一期工程为饲料厂往北接S219路段，全长4.68公里 | 73149 | 20625 | 6000 | 一季度完成一期工程全部路面工程；二季度完成人行道、给水、排水管道、电力工程、绿化建设等，并通过竣工验收 | 施工
9 | 城步县城东路、石板桥棚户区改造配套基础设施污水管网隧道建设项目 | 续建 | 城步苗族自治县 | 城步县保障性安居工程建设投资有限公司 | 修建从石板桥至狮子山原老水厂泵房污水管网隧道工程，采用雨污分流方式收集雨水、污水。全长1811m,排水通道坡度1.3%，雨水管管径1500mm,污水管管径1000mm,渠径宽3.2m,渠高1.8m | 15000 | 4000 | 8790 | 一季度完成1、3、4号支线；二季度完成管网铺设；三季度完成隧道主线及各支线主体装饰工程和电气照明、通风等安装工程；四季度完成项目竣工验收 | 投产
10 | 城步苗族自治县芙蓉学校 | 续建 | 城步苗族自治县 | 城步苗族自治县教科体局 | 项目共占地48498.23㎡，总建筑面积20817.35㎡。新建教学楼5栋、实训楼1栋、艺术综合楼3栋、食堂1栋、校门及附属设施；新建250米田径场1块，以及篮球场、游泳池、室外停车场等户外配套活动设施。活动室5间，机动教室3间。办学规模24个班，学位1080个 | 8600 | 1000 | 7600 | 一季度完成主体工程室内外装修；二季度完成室外附属工程建设，设备采购、安装；三季度完成工程竣工验收，学校交付使用 | 投产
11 | 城步苗族自治县殡仪馆和公墓山（栗山陵园）项目 | 新增 | 城步苗族自治县 | 城步苗族自治县民政局 | 建筑面积8600㎡，包括殡仪综合服务楼、生活服务楼、悼念厅、遗体处理间、火化车间、骨灰寄存楼及配套设施 | 7500 | 200 | 3500 | 一季度完成征地和“三通一平”、施工图设计和预算、建筑工程招投标；二季度完成土建工程基础；三季度完成房屋建筑封顶；四季度完成装饰装修工程和设备安装调试 | 施工
12 | 城步县中医医院整体搬迁工程建设项目 | 续建 | 城步苗族自治县 | 城步苗族自治县中医院 | 项目用地120亩，总建筑面积97752㎡，建设内容：医疗综合楼、住院楼、传染病房、行政办公楼、地下室等 | 26000 | 15000 | 11000 | 一季度完成住院楼室内装修；二季度完成门诊综合楼、办公楼装修；三季度完成八大功能区装修；四季度完成装修工程，污水处理工程、智能化系统工程 | 投产
13 | 全市35千伏及以下电网建设工程一 | 新增 | 相关县市区 | 国网湖南省电力有限公司 | 35千伏：新建变电站1座，扩建变电站4座，线路工程3个；新建改造10千伏线路932.4公里，新建改造10千伏配变794台，容量17.9万千伏安，新建改造低压线路1132.5公里 | 66431 |  | 45632 | 长安营、洞口山门配套线路开工并完成50% | 施工